UMOWA O WYKONANIE PRAC PROJEKTOWYCH NR .......................

W dniu …………….  w Opolu pomiędzy:

Skarbem Państwa - w imieniu i na rzecz którego działa Zastępca..............................., z siedzibą

45-077 Opole, ul. Korfantego 2 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

a

.........................................................

, zwanym w treści umowy Wykonawcą, została zawarta umowa następującej treści.

§1. Przedmiot umowy i terminy.

- Wykonawca zobowiązuje się do opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. ,,Renowacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1 i 3’’ wraz z uzyskaniem zgody Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (OWKW), zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno-budowlanymi, normami oraz na ustalonych niniejszą umową warunkach.

- Szczegółowy wykaz prac stanowiących przedmiot umowy określa załącznik nr 1 do umowy.

- Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na 27  tyg. od dnia podpisania umowy tj.:

-rozpoczęcie: 	…………………..

-zakończenie	………………….

- W terminie do 8 tyg. od dnia podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do sprawdzenia  po 1 egz. ekspertyzy technicznej budynku w zakresie:

- Elewacji,

- Ścian piwnic zagłębionych w gruncie,

- Stropów wewnętrznych w budynku

- Po sprawdzeniu przekazanych opracowań wymienionych w ust. 4, z punktu widzenia celu, któremu mają służyć, Zamawiający sporządzi protokół z ich sprawdzenia, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia ww. opracowań 2 tyg. od dnia ich przedłożenia do  siedziby Zamawiającego.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że przekazane ekspertyzy techniczne są wykonane poprawnie, przystąpi do opracowywania projektów wykonawczych.

- W terminie do 22 tyg. od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży do sprawdzenia po 1 egz. papierowej kompletnej dokumentacji wykonawczej (wszystkich projektów w wersji papierowej i elektronicznej), o której mowa w § 2, ust. 1 pkt. 4, 5 i 6.

- Po sprawdzeniu przekazanej  dokumentacji wykonawczej, z punktu widzenia celu któremu ma ona służyć i jej zgodności z umową, Zamawiający sporządzi protokół z jej sprawdzenia wraz z ewentualnymi uwagami, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia tej dokumentacji przez Zamawiającego wynosi  3 tyg.  od dnia jej przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że dokumentacja wykonawcza, o której mowa w  ust.  8, jest wykonana poprawnie  w zakresie zgodności z celem i umową, przystąpi do opracowania kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt. 7 i 8.

- W terminie do 27 tyg. od dnia podpisania umowy ( jest to termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy), Wykonawca przedłoży do sprawdzenia po 1 egz. kosztorysów inwestorskich  i  przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 2, ust. 1 pkt. 7 i 8  wraz z wersją elektroniczną tych opracowań  w formacie PDF  i formatach edytowalnych (pliki *.doc, *.xls, *ath).

- Po sprawdzeniu kosztorysów inwestorskich i  przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót (których mowa w ust. 10)  z punktu widzenia celu, któremu mają  służyć, Zamawiający sporządzi protokół z ich  sprawdzenia, przy czym niezbędny czas na dokonanie sprawdzenia tych opracowań przez Zamawiającego wynosi 2 tyg. od dnia ich przedłożenia.

- Wykonawca po otrzymaniu od Zamawiającego informacji, że przekazane Zamawiającemu do sprawdzenia kosztorysy inwestorskie i  przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, są wykonane poprawnie, skompletuje pozostałe ilości składowych opracowań należących do dokumentacji, zgodnie z  § 2 ust. 1, i dostarczy je Zamawiającemu w terminie 1 tyg.

- Po dostarczeniu Zamawiającemu kompletnej dokumentacji, zgodnie z  §2, zostanie spisany końcowy protokół zdawczo-odbiorczy.

- Wykonawca  przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych oraz własność

utworu, którego dotyczy przedmiot umowy, w tym również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego i wyraża zgodę na:

- Dokonywanie w przekazanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmian wynikających z potrzeby zmiany rozwiązań projektowych, zastosowania materiałów, ograniczenia wydatków, zmiany 	obowiązujących przepisów itd.,

- Utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w postaci cyfrowej np. na nośniku danych (CD-R), nośniku pamięci pendrive USB, itp.

- Zwielokrotnianie projektu poprzez odbitki ksero,

- Udostępnienie dokumentacji projektowo-kosztorysowej osobom trzecim w celu wykonania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac realizowanych na podstawie tego projektu,

§2. Sposób przekazania prac.

- Dokumentację stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca przekaże w następującej ilości egzemplarzy:

- Ekspertyza techniczna stanu technicznego elewacji, 				-3 egz.

- Ekspertyza techniczna stanu technicznego ścian piwnic				-3 egz.

- Ekspertyza techniczna stanu stropów wewnętrznych korytarzy 			-3 egz.

- Projekt wykonawczy renowacji elewacji						-3 egz.

- Projekt wykonawczy remontu ścian piwnic 						-3 egz.

- Projekt wykonawczy naprawy zarysowań na stropach wewnętrznych 		-3 egz.

- Specyfikacje techniczne wykonania  i odbioru robót	 dla każdego PW 		-3 egz.

- Kosztorysy inwestorskie dla każdego PW oddzielnie 				-2 egz.

Dodatkowo dokumentację wymieniona w punktach 1-8 Wykonawca przekaże Zamawiającemu w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie oryginalnym : *.doc, *.xls, *dwg  (AutoCad 2010 lub kompatybilnym), *.ath  (*kst Norma Pro wersja 4.50a lub kompatybilnym) oraz w formacie PDF. Opracowanie w wersji elektronicznej w formacie PDF powinny być kopią papierowego egzemplarza nr 1 projektu i żaden plik nie może przekroczyć 5 MB.

- Wszystkie osoby sporządzające ekspertyzy techniczne i projekty, i sprawdzające  te  projekty,  powinny  posiadać odpowiednie  uprawnienia  do  projektowania w danej specjalności budowlanej bez ograniczeń.

- Projekty wykonawcze powinny być sprawdzone pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osoby  posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w danej specjalności bez ograniczeń w uprawnieniach lub rzeczoznawcę budowlanego.

- Kompletną dokumentację papierową stanowiącą przedmiot umowy Wykonawca zaopatrzy w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że dokumentacja jest wykonana zgodnie z celem któremu ma służyć, umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi.

- Wykonawca jest zobowiązany do konsultacji roboczych z Zamawiającym w celu uściślenia przyjętych założeń projektowych i uzgodnienia rozwiązań projektowych pod względem celu, któremu mają służyć oraz zgodności z umową.

- Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego upoważnienia Wykonawcy do reprezentowania Zamawiającego w sprawach związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, o której mowa w §1 ust. 1.

- Miejscem odbioru wykonanych prac projektowych jest siedziba Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest końcowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez obie strony (dotyczący przekazania kompletnej dokumentacji określonej w  §2)

- Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy na osoby trzecie.

§3. Wynagrodzenie.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT w wysokości  ................( słownie: .................................................zł )

w tym:

-kwota netto: ..............

-podatek VAT 23%:  .........................

Wynagrodzenie to zostanie wypłacone Wykonawcy w trzech ratach:

  - 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca otrzyma po spełnieniu warunków określonych w §1 ust. 6,

  - 60 % wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca otrzyma po spełnieniu warunków określonych w §1 ust. 9

  - 20% wartości wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca otrzyma po podpisaniu końcowego protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem kompletnego przedmiotu umowy.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych za wykonanie części przedmiotu umowy o których mowa w ust. 1,  będą protokoły zdawczo-odbiorcze podpisane przez obie strony.

- Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni, licząc od dnia otrzymania faktury.

§ 4. Okres rękojmi przedmiotu umowy.

- Strony uzgodniły okres rękojmi za wady na  pięć lat.

- Początek biegu okresu rękojmi następuje w pierwszym dniu po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

§5. Zabezpieczenia przedmiotu umowy.

- Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł gotówkę w wysokości 5% ceny ofertowej tj. ………… (słownie: ………………………………….……………….)

- Z kwoty wymienionej w ust.1, 70% zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym z przekazania kompletnej dokumentacji określonej w  §2 ust. 1, natomiast pozostałe 30% zostanie zwolnione w terminie 15 dni od dnia wygaśnięcia rękojmi za wady.

- Kwota wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, podlegająca zwrotowi Wykonawcy, będzie pomniejszona o wysokość nakładów poniesionych przez Zamawiającego w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków umownych, w tym dotyczących usunięcia ujawnionych wad.

( W przypadku wniesienia przez wykonawcę zabezpieczenia innego niż gotówka a 	przewidzianego w art.148 ustawy Prawo zamówień publicznych zapisy ust. 1, 2 i 3 zostaną 	zastąpione ust. 1* i 2* )

1*. Jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniósł:

- ……………….. na wartość 5% ceny ofertowej tj. ……………….. (słownie: …………………………………….)

( zabezpieczenie  powinno  być ważne 30 dni po terminie zakończenia usługi określonego w 	§1 ust. 4)

- ………………   na wartość 1,5%  ceny ofertowej tj.  ……………………. ( słownie: ………………………….)

( zabezpieczenie powinno być ważne od dnia następnego w którym obowiązuje zabezpieczenie wymienione w pkt 1* i być ważne 5 lat  i 15 dni).

2*.  Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy będzie służyć pokryciu roszczeń powstałych w związku z niewywiązywaniem się Wykonawcy z obowiązków umownych, w tym dotyczących usunięcia ujawnionych wad.

§6. Kary umowne i odszkodowania.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

  - odstąpienie Zamawiającego od realizacji umowy w wysokości 10% kwoty umownej netto z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - każdy dzień opóźnienia w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2 % kwoty umownej netto (dotyczy opracowań wymienionych w §1 ust. 4 i 7 ),

  - za opóźnienie w usunięciu wad, stwierdzonych przy odbiorze (dotyczy opracowań wymienionych w §1 ust. 4 i 7 ) lub w okresie rękojmi za wady (dotyczy opracowań wymienionych w §1 ust. 7), w wysokości 0,2% kwoty umownej netto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości netto niezrealizowanych robót za odstąpienie przez Zamawiającego od realizacji przedmiotu umowy, z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność. Nie dotyczy to okoliczności określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% kwoty umownej netto za niewykonanie umowy,

- Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych 
w Kodeksie cywilnym, jeżeli wartość szkody przewyższy wysokość kar umownych.

- Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia wszelkie należności pieniężne należne Zamawiającemu, w tym w szczególności kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający odstąpi od naliczania kar umownych w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od obydwu stron, które miały wpływ na przedłużenie określonych w umowie terminów zakończenia realizacji poszczególnych opracowań objętych umową i usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze.

Jako przyczynę niezależną od stron nie przyjmuje się okoliczności związanych z opóźnieniem realizacji przedmiotu umowy w związku z realizacją przedmiotu umowy przez podwykonawców.

Okoliczność, że w terminach określonych w umowie Zamawiający podejmuje czynności weryfikacyjne przedmiotu odbioru nie wpływa na termin realizacji poszczególnych etapów i w związku z tym na obniżenie kar umownych.

- W przypadku gdy ujawnione w dokumentacji wady spowodują konieczność wykonania dodatkowych robót, nieobjętych dokumentacją, a koniecznych do wykonania w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć), Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z ich wykonaniem.

§ 7. Przedstawiciele stron.

- Do kierowania pracami stanowiącymi przedmiot umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się ..........................................

Dane adresowe koordynatora Wykonawcy do korespondencji:

- adres: …………………………………….

- mail: ……………………………………..

- faks. ……………………………………..

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za opracowanie projektów są:

-w branży architektonicznej…………….

-w branży konstrukcyjnej ………………

Uwaga:

Dla każdej ww. osoby konieczne jest podanie adresu mailowego i telefonu.

- Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego wyznacza się ............................................

Dane adresowe koordynatora Zamawiającego  do korespondencji:

- adres: …………………………………….

- mail: ……………………………………..

- faks. ……………………………………...

Osobami odpowiedzialnymi ze strony Zamawiającego za nadzór nad realizacją przedmiotu umowy są:

- w branży budowlanej: ……………….

- w branży elektrycznej

§ 8. Odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, w całości lub części, jeżeli Wykonawca jest w zwłoce w realizacji  terminów określonych w §1 ust. 7  powyżej 21 dni.

§ 9. Nadzór autorski.

- Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót objętych opracowaną dokumentacja.

- Niniejsza umowa nie obejmuje kosztów związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego.

- Wynagrodzenie za sparowanie nadzoru autorskiego za pobyt zamiejscowy będzie wyliczone w oparciu o Środowiskowe Zasady Wycen Prac Projektowych.

- Jako pobyt zamiejscowy rozumie się udział uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy. Konieczność udziału projektantów w nadzorze będzie ustalana w zależności od potrzeb.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek wadliwych rozwiązań projektowych lub błędnych decyzji udzielonych w ramach nadzoru autorskiego, co będzie skutkowało nie osiągnięciem w zrealizowanych robotach parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno – budowlanymi.

- W przypadku gdy Wykonawca odmówi usunięcia szkody lub nie usunie jej w wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić jej usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, wg. przepisów Kc oraz potrącić te koszty  z zabezpieczenia należytego wykonania, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Miejscem pełnienia nadzoru autorskiego będzie budynek KWP przy ul. Korfantego 2

- Na nadzór autorski zostanie zawarta odrębna umowa.

§10. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu umowy.

- Wykonawca usunie wady projektowe w dokumentacji ( uzupełni braki lub poprawi błędy ) w terminie 7 dni od dnia wezwania do  usunięcia  wad i uzupełnienia projektu przez właściwy organ OWKW lub przez Zamawiającego.

- Integralną cześć umowy stanowią:

- Załącznik nr 1 do umowy pn. Wykaz opracowań stanowiących przedmiot umowy oraz wymagań dotyczących opracowywanej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn. ,,Renowacja budynku Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1 i 3’’

- Harmonogram realizacji dokumentacji – zał. nr 2,

- Ekspertyza techniczna z 2008 r. pn. ,,Ocena stanu technicznego elewacji budynku  Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Opolu przy ul. Korfantego 2, ul. Powolnego 1’’ – wersja PDF,

- Wykonywanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie za zgodą  Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie:

- Kodeks cywilny,

- Prawo budowlane.

- Spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez obie strony na drodze ugodowej.

- W przypadku nie zawarcia stosowanej ugody, spory wynikłe z wykonywania niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny w Opolu.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA