Załącznik nr 8 do SWZ

Wzór umowy

Umowa nr CZDiR/DAP/        /2024/W

zawarta w dniu ........................... pomiędzy Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 41-218 Sosnowiec, ul. Zapolskiej 3, działającym na podstawie KRS numer 0000532342, posiadającym numer NIP 644-35-08-924, numer REGON 276240724,

reprezentowane przez :

Prezesa Zarządu	-	dr n. med. Andrzeja Siwca

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

reprezentowane przez :

…………………………………………………………………………………………………...

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

- Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonał wyboru oferty Wykonawcy.

- Integralną cześć niniejszej umowy stanowią zapisy SWZ oraz oferta Wykonawcy.

Strony uzgadniają co następuje:

§ 1

Przedmiot umowy

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.:„Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR”, w tym w szczególności:

  - Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla następujących zakresów inwestycji:

  - modernizacja i rozbudowa części budynku z przeznaczeniem na oddziały szpitalne: Małoinwazyjnej Chirurgii Wieku Rozwojowego, Oddziału Pediatrycznego oraz rozbudowa oddziału Reumatologicznego,

  - rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy z uwzględnieniem wytycznych dotyczących technologii medycznych oraz integracji z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym/medycznym,

  - wykonanie lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR,

  - wykonanie wymiany urządzenia dźwigowego w istniejącym budynku wraz z niezbędną do jego działania infrastrukturą,

  - wykonanie przebudowy infrastruktury zewnętrznej obiektu w sąsiedztwie inwestycji m. in. przebudowa układu drogowego, przekładki i zabezpieczenia sieci i przyłączy),

  - przebudowa przestrzeni na parterze budynku na izbę przyjęć psychiatryczną, punkt przyjęć planowanych,

  - Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej, o której mowa w ust. 1 obejmuje 
m. in. projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny, uwzględniający wszystkie elementy projektu wykonawczego, tj. zestawienie materiałów, rysunki szczegółowe itp.,  projekt etapowania robot, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, przedmiary i kosztorysy uproszczone oraz inne niezbędne opracowania na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ oraz uzyskanie wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, instrukcji itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa, np. instrukcji dotyczących urządzeń gaśniczych dla lądowiska 
i Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla SOR.

  - Pełnienie nadzoru autorskiego nad pracami na każdym etapie realizacji inwestycji.

  - Uzyskanie akceptacji Zamawiającego w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego oraz innej niezbędnej dokumentacji projektowej oraz przekazanie Zamawiającemu kompletu dokumentów w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Ostateczne rozwiązania mają być uzgodnione i zaakceptowane przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę.

  - Wykonanie robót budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla zadania pn.: „Rozbudowa budynku i przebudowa Izby Przyjęć na potrzeby utworzenia Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z budową lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR” dla zakresu inwestycji określonego w PFU.

  - Dostawa i montaż wyposażenia oraz uzyskanie odbiorów urządzeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami producenta i Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga w ramach inwestycji dostawy wolnostojącego wyposażenia meblowego i wolnostojących urządzeń medycznych  opisanych w PFU.

  - Oferowane urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r o wyrobach medycznych.

  - Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być: dobrej jakości, kompletne, fabrycznie nowe tzn. nieużywane, nieregenerowane, niepowystawowe, wolne od wad (m. in. fizycznych, estetycznych, konstrukcyjnych, prawnych), wyprodukowane nie wcześniej niż w 2023 r. w stanie kompletnym, gotowe do prawidłowego funkcjonowania bez żadnych dodatkowych zakupów elementów i akcesoriów, dopuszczone do użytku zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie dopuszcza się urządzeń rekondycjonowanych i demonstracyjnych.

  - Zakres robót budowalnych należy wykonać zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, projektem zagospodarowania terenu, projektem architektoniczno-budowlanym, projektem technicznym, uwzględniającym wszystkie elementy projektu wykonawczego, tj. zestawieniem materiałów, rysunków szczegółowych itp., projektem etapowania robot, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, przedmiarami i kosztorysami uproszczonymi oraz innymi niezbędnymi opracowaniami na podstawie Projektu Funkcjonalno-Użytkowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ, oraz uzyskanymi decyzjami, pozwoleniami, opiniami, ekspertyzami, instrukcjami itp. niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganymi przepisami prawa, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego oraz Rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych warunków jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalności leczniczą oraz w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu zamówienia oraz za jego zgodność z przepisami dotyczącymi realizacji tego typu prac, w tym w szczególności z przepisami BHP, ppoż, ochrony środowiska oraz obowiązującymi certyfikatami i aprobatami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Pod pojęciem „uzyskania pozwolenia na użytkowanie” Zamawiający rozumie:

  - uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa,

  - reprezentowanie Zamawiającego w kontrolach przeprowadzonych przez m.in.:

    - Państwową Inspekcję Sanitarną,

    - Państwową Straż Pożarną,

    - Nadzór budowlany,

    - Państwową Inspekcję Pracę,

    - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

    - inne podmioty.

  - inne niezbędne czynności podejmowane celem dopuszczenia obiektu i lądowiska do użytkowania wynikające z przepisów prawa.

  - Udzielenie gwarancji na całość przedmiotu zamówienia na okres 60 miesięcy, od daty odbioru końcowego. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia nie zawierającego żadnych zastrzeżeń i uwag. W przypadku, gdy Producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż 60 m-cy, obowiązuje gwarancja Producenta. Gwarancja ma polegać na m.in.:

  - wykonywaniu bezpłatnych przeglądów technicznych/gwarancyjnych, zapewniających bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji, (w tym wymianę części lub podzespołów w ramach naprawy gwarancyjnej), oraz spełnienie wszystkich wymagań nałożonych przez gwaranta, warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. Przeglądy będą dokonywane w terminach określonych przez Producentów urządzeń oraz wynikających z odpowiednich przepisów i norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku. Koszty przeglądów technicznych/ gwarancyjnych oraz koszty części lub podzespołów wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.

  - usuwaniu wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji,

  - wykonywaniu innych czynności niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia.

  - Szczegółowy zakres wymagań Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SWZ – program funkcjonalno-użytkowy

§ 2

Roboty zamienne

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową.

- Roboty zamienne to roboty budowlane skutkujące zwiększeniem bezpieczeństwa realizacji robót lub usprawnieniem procesu budowy w stosunku do przewidzianych w projekcie, a nie odstępujące w sposób istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w projekcie lub wykonania robót w innej technologii pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

  - spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub

  - poprawią parametry techniczne lub

  - spowodują przyśpieszenie zakończenia realizacji inwestycji lub

  - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa,

  - wynikają z utrudnień w zakupie opisanych w projekcie materiałów na rynku

- Wszystkie ww. zmiany wymagają zgłoszenia Zamawiającemu, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, Projektantowi pełniącemu nadzór autorski oraz wymagają wpisu do Dziennika Budowy.

- Wprowadzenie ww. zmian możliwe jest po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zmiany, o których mowa w niniejszym punkcie, nie powodują zmiany ceny ofertowej wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Roboty zaniechane

  - Zamawiający dopuszcza możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Roboty te będą nazwane robotami zaniechanymi.

  - Do zaniechania wykonania robót konieczne jest sporządzenie przez Wykonawcę protokołu konieczności potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski.

  - Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego i zawarcia aneksu do umowy Wykonawca nie może zaniechać wykonania robót.

  - Wartość robót zaniechanych liczona będzie według cen określonych w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę wraz z harmonogramem prac budowlanych.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie pomniejszone o wartość robót zaniechanych.

§ 4

Roboty dodatkowe

  - Wynagrodzenie za roboty nieobjęte przedmiotem zamówienia, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych, ustalane będzie na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta pełniącego nadzór autorski i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu o następujące założenia:

  - ceny składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie dla Województwa Śląskiego) za okres ich wbudowania,

  - Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

  - podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach załączonych do harmonogramu, a w przypadku ich braku odpowiednie pozycje KNR; w przypadku ich braku zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiającego.

  - Rozpoczęcie wykonania robót, o których mowa w ust. 1 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta pełniącego nadzór autorski i zatwierdzonego do realizacji przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu do umowy.

§ 5

Termin wykonania umowy i harmonogram prac

- Termin przedstawienia kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę ustala się do 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kompletną dokumentację architektoniczno-budowlaną, tj. projekty branżowe: architektoniczny, konstrukcyjny, instalacji elektrycznych, instalacji sanitarnych tj. wod-kan, klimatyzacji, wentylacji. c.o., gazów medycznych oraz projekt zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja musi zostać przedstawiona Zamawiającemu w terminie do 70 dni i zaakceptowana przez Zamawiającego w terminie do 10 dni roboczych od przedstawienia dokumentacji. Po akceptacji dokumentacji przez Zamawiającego, Wykonawca występuje o pozwolenie na budowę.

- Termin zakończenia realizacji prac budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie ustala się do 180 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu budowy. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu przekazania terenu budowy z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny po stronie Zamawiającego. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający przesunął termin rozpoczęcia robót - maksymalnie do 8 tygodni.

- Termin przekazania terenu budowy wyznacza się do 5 dni roboczych od uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy.

- Wykonawca z chwilą przejęcia terenu budowy przyjmuje na siebie odpowiedzialność, która obejmuje należyte wykonanie zobowiązań umownych, a także wszelkie szkody powstałe w wyniku lub w związku z prowadzonymi pracami.

- Terminy wykonania poszczególnych elementów robót, określa harmonogram rzeczowo – finansowy, który Wykonawca jest zobowiązany opracować i przekazać Zamawiającemu w formie mailowej lub osobiście w terminie do 5 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy. Do harmonogramu rzeczowo-finansowego musi zostać dołączony uproszczony kosztorys odzwierciedlający wartość robót, materiałów i wyposażenia realizowanego na każdym etapie prac. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania wskazanego harmonogramu może wnieść do niego uwagi wynikające z technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych uwarunkowań, które Wykonawca winien uwzględnić. W przypadku braku uwag Zamawiający w ww. terminie akceptuje pisemnie harmonogram i kosztorys przedstawiony przez Wykonawcę.

- Wykonawca opracuje harmonogram w taki sposób, aby wykonywane prace nie zakłócały pracy Zamawiającego, ponieważ roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca nie może doprowadzić do dezorganizacji pracy działających oddziałów i innych komórek organizacyjnych szpitala oraz nie może doprowadzić do sytuacji, która mogłaby zagrozić zdrowiu i życiu pacjentów oraz osób przebywających w szpitalu. Termin prac o dużym natężeniu dźwięku każdorazowo należy uzgadniać z Działem Administracyjno- Prawnym. Nie dopuszcza się wykonywania prac o dużym natężeniu dźwięku między godziną 10:00-13:00 (zabiegi lecznicze) i 21:00-7:00 (cisza nocna). Duże natężenie dźwięku określone jest powyżej 85 dB.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy będzie zawierał w szczególności:

  - kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące   przedmiot zamówienia, terminy wykonania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót składających się na przedmiot zamówienia,

  - kosztorysy dla poszczególnych etapów robót z uwzględnieniem kosztów materiałów, wyposażenia i robocizny

  - konkretną datę (dzień, miesiąc) rozpoczęcia i zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy obowiązuje Strony po jego zatwierdzeniu przez Zamawiającego i może być zmieniony wyłącznie za pisemną zgodą Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż aktualizacja harmonogramu w zakresie terminów pośrednich nie stanowi zmiany umowy. W przypadku zaistnienia takich okoliczności, Strony dokonują aktualizacji harmonogramu podpisując jego uzgodnioną treść.

- Wykonawca w każdym przypadku ma obowiązek w terminie do 5 dni roboczych od powstania przyczyny, zawiadomić Zamawiającego na piśmie o zagrożeniu dotrzymania terminu końcowego określonego w umowie.

- Datą zakończenia realizacji umowy będzie data podpisania protokołu końcowego bez uwag przez Zamawiającego, Wykonawcę, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta pełniącego nadzór autorski.

§ 6

Wynagrodzenie Wykonawcy i płatności

- Zasady ogólne

  - Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie ryczałtowe określone w formularzu ofertowym na kwotę:

wartość netto: .................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................... netto),

stawka podatku VAT (…..%): ............ zł,

(słownie: ...................................................................................................................),

wartość brutto: ................................... zł,

(słownie: .........................................................................................................brutto),

w tym:

    - wartość projektu architektoniczno-budowlanego:

wartość netto: .................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................... netto),

stawka podatku VAT (….%): ............ zł,

(słownie: ...................................................................................................................),

wartość brutto: ................................... zł,

(słownie: .........................................................................................................brutto),

Przy czym wartość prac projektowych nie może przekroczyć 4 % wartości inwestycji

    - wartość nadzoru autorskiego:

wartość netto: .................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................... netto),

stawka podatku VAT (….%): ............ zł,

(słownie: ...................................................................................................................),

wartość brutto: ................................... zł,

(słownie: .........................................................................................................brutto),

    - wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem:

wartość netto: .................................... zł,

(słownie: .......................................................................................................... netto),

stawka podatku VAT (….%): ............ zł,

(słownie: ...................................................................................................................),

wartość brutto: ................................... zł,

(słownie: .........................................................................................................brutto),

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty zapewniające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z §1.

  - Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu, zawiera również: koszty realizacji obowiązków Wykonawcy opisanych w § 9 umowy w tym szczególności: koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania, zagospodarowania i późniejszego uporządkowania terenu budowy, ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, zorganizowania, utrzymania i późniejszej likwidacji zaplecza budowy (woda, energia elektryczna), wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki robót demontażowych i wyburzeniowych, wykonania dokumentacji powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego (w tym: odtworzenia dróg, chodników i trawników) po zakończeniu realizacji robót oraz inne koszty wynikające z niniejszej umowy.

  - Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami określonymi umową.

  - Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na podstawie faktur częściowych i faktury końcowej.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia .

  - W przypadku realizacji robót lub dostaw technologii lub dostaw wyposażenia przy udziale Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do faktury załączyć oświadczenia o braku zaległości w zapłacie wynagrodzenia od każdego z Podwykonawców w formie oryginału lub kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Dopuszcza się elektroniczną formę oświadczenia z podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentacji.

  - W przypadku braku ww. oświadczenia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania Wykonawcy płatności w całości lub odpowiedniej części do czasu uregulowania przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań należnych Podwykonawcom.

  - W przypadku wstrzymania płatności Wykonawcy, z powodu o którym mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują odsetki.

- Rozliczenia okresowe:

  - Zamawiający będzie rozliczał przedmiot umowy w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

  - Wysokość płatności miesięcznych dokonywanych na podstawie faktur częściowych nie jest limitowana, z zastrzeżeniem, że wysokość sumy płatności należnych na podstawie faktur częściowych nie może być większa niż 60 % kwoty ryczałtowego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.1 niniejszego paragrafu.

  - W celu dokonania rozliczenia miesięcznego Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do 10 dnia każdego miesiąca po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie, zestawienie kosztów wykonanych robót budowlanych w danym miesiącu rozliczeniowym, z uwzględnieniem ewentualnych potrąceń.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza zakres i wartości wykonanych robót, dokonuje ewentualnych korekt przedłożonych kosztów oraz potwierdza w ciągu 5 dni kalendarzowych od dnia otrzymania kosztorysów, kwoty należne do zapłaty Wykonawcy.

  - Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego kosztów, Komisja dokonuje odbioru częściowego zakończonego spisaniem protokołu odbioru częściowego.

  - Protokół odbioru częściowego nie zawierający uwag ze strony Zamawiającego stanowi podstawę do wystawienia faktury częściowej.

- Rozliczenie końcowe:

  - Zgodnie z §9 ust. 2 pkt. 2.15 umowy Wykonawca składa przed zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentację powykonawczą, będącą w posiadaniu Wykonawcy.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień szczegółowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do jego prawidłowości.

  - Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 3.2 oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

  - Jeżeli rozliczenie końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach, o których mowa w pkt 3.3 będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający/Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

  - Potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego rozliczenie stanowi załącznik do protokołu odbioru końcowego.

- Płatności

  - Płatności są realizowane w terminie do 35 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury z uwzględnieniem potrąceń wynikających z umowy. Kwota faktury wynika z zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentów powykonawczych zgodnych z protokołami odbioru robót.

  - Za datę zapłaty Strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - Strony zgodnie przyjmują, że za datę wpływu prawidłowo wystawionej faktury VAT uznaje się dzień, w którym Zamawiający mógł zapoznać się z treścią faktury VAT.

  - Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane, fakturowane i płatne w złotych polskich.

  - Faktura VAT zostanie wystawiona zgodnie z danymi podanymi w komparycji umowy.

  - W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z możliwości wysłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do Zamawiającego, Wykonawca przesyła fakturę VAT na adres: faktury@czdir.pl

  - Wykonawca, począwszy od drugiej faktury i dla wszystkich następnych, jest zobowiązany przedłożyć, wraz z okresowymi rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia, oświadczenia Podwykonawców o uregulowaniu względem nich wszystkich należności, powstałych w danym okresie lub braku należności. Oświadczenia, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je Podwykonawców powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy, w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z umów o podwykonawstwo. Dopuszcza się wersję elektroniczną oświadczenia podpisaną podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją.

  - Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadającego na kolejne okresy rozliczeniowe, będą wystawione przez Wykonawcę faktury, o których mowa w pkt 4.1., przedstawione Zamawiającemu wraz:

    - z protokołem Odbioru częściowego

    - oświadczeniami Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub o braku należności oraz o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu wynagrodzenia wobec Zamawiającego, (dopuszcza się formę elektroniczną oświadczenia podpisaną podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją).

  - Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy pozostałego wynagrodzenia, będzie prawidłowo wystawiona przez Wykonawcę: faktura końcowa przedstawiona Zamawiającemu wraz:

    - z protokołem Odbioru końcowego

    - z oświadczeniami Podwykonawców o niezaleganiu z płatnościami wobec nich przez Wykonawcę lub o braku należności oraz o zrzeczeniu się roszczeń z tytułu wynagrodzenia wobec Zamawiającego (dopuszcza się formę elektroniczną oświadczenia podpisaną podpisem elektronicznym, zgodnie z reprezentacją.,

    - z pozwoleniem na użytkowanie

  - Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą  dokumentów, o których mowa w pkt 4.8, 4.9, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w pkt 4.8, 4.9 nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

  - Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących składanych dokumentów, o których mowa w pkt. 4.8 i 4.9.

  - Płatność za przedmiot umowy będzie realizowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a-108f ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.

§ 7

Identyfikacja podatkowa

  - Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego, pisemnego wskazania Zamawiającemu rachunku bankowego, który jest zgodny z rachunkiem bankowym przypisanym mu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, w tym podmiotów których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zgodnie z art. 96b ustawy o podatku od towarów i usług.

  - W przypadku zmiany rachunku bankowego lub wykreślenia wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu jest on zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego w terminie 1 dnia od momentu zaistnienia zmiany. Informacja winna zawierać nowy numer rachunku bankowego umieszczony w wykazie na który mają zostać dokonane płatności, i być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy oraz w pierwszej kolejności przekazana Zamawiającemu drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej: faktury@czdir.pl), a następnie w oryginale do siedziby Zamawiającego. Informacja o której mowa powyżej stanowi podstawę do sporządzenia przez Zamawiającego aneksu do umowy w zakresie zmiany rachunku bankowego.

  - W przypadku poinformowania Zamawiającego o zmianie rachunku bankowego, jego wykreślenia lub stwierdzenia przez Zamawiającego wykreślenia wskazanego w ust. 1 rachunku bankowego Wykonawcy z wykazu, płatność wymagalna zostaje zawieszona do dnia wskazania przez Wykonawcę innego rachunku, który znajduje się w wykazie, o którym mowa w ust. 1.

  - W przypadku zawieszenia terminu płatności faktury zgodnie z ust. 2, który został określony zgodnie z niniejszą umową, Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo do naliczania dodatkowych opłat, kar, rekompensat, ani nie będzie naliczał odsetek za powstałą zwłokę w zapłacie faktury.

  - W przypadku, jeżeli Zamawiający dokona wpłaty na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie, a rachunek ten na dzień zlecenia przelewu nie będzie ujęty w wykazie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości równowartości sankcji jaka zostanie nałożona przez Urząd Skarbowy wobec Zamawiającego wraz z należnymi odsetkami lub równowartości podatku dochodowego od osób prawnych jaki Zamawiający zapłaci do Urzędu skarbowego z tytułu okoliczności wynikających z powyższych punktów, albo szkody jaką Zamawiający poniesie z tego tytułu.

§ 8

Prawa i obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy w szczególności:

- Przekazanie terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na budowę.

- Wskazanie punktów poboru energii elektrycznej i wody na cele budowlane. Koszty przyłączenia, zainstalowania liczników oraz zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzania stanu realizacji przedmiotu zamówienia na każdym jego etapie oraz prawo wglądu w dokumentację i żądania jej przedstawienia.

- Zamawiający w każdym czasie ma prawo do dokonywania na swój koszt wspólnie z przedstawicielem Wykonawcy prób i badań oraz kontroli przebiegu prac zarówno w zakresie jakości ich wykonania, jak i terminowej realizacji, a także ma prawo powołać biegłego lub rzeczoznawcę celem zweryfikowania poprawności wykonania umowy. W przypadku gdy przeprowadzenie prób i badań lub opinia biegłego lub rzeczoznawcy potwierdzi nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się pokryć koszty przeprowadzonych prób i badań lub opinii biegłego lub rzeczoznawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia przez Wykonawcę osób wykonujących czynności, o których mowa w §11 przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego czynności, w szczególności poprzez wezwanie do okazania, kopii lub odwzorowań cyfrowych umów o pracę niezawierających danych osobowych oprócz imienia i nazwiska pracowników oraz wykazujących formę zatrudnienia pracownika, dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia wyżej wymienionych osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.

§ 9

Obowiązki Wykonawcy

- Ogólne Obowiązki Wykonawcy:

  - Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla następujących zakresów inwestycji:

    - modernizacja i rozbudowa części budynku z przeznaczeniem na oddziały szpitalne Małoinwazyjnej Chirurgii Wieku Rozwojowego, Oddziału Pediatrycznego oraz rozbudowa oddziału Reumatologicznego,

    - rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć na Szpitalny Oddział Ratunkowy z uwzględnieniem wytycznych dotyczących technologii medycznych oraz integracji z funkcjonującym u Zamawiającego systemem informatycznym/medycznym,

    - wykonanie lądowiska wyniesionego dla śmigłowców LPR,

    - wykonanie wymiany urządzenia dźwigowego w istniejącym budynku wraz z niezbędną do jego działania infrastrukturą,

    - wykonanie przebudowy infrastruktury zewnętrznej obiektu w sąsiedztwie inwestycji m. in. przebudowa układu drogowego, przekładki i zabezpieczenia sieci i przyłączy),

    - przebudowę przestrzeni na parterze budynku na izbę przyjęć psychiatryczną, punkt przyjęć planowanych,

  - Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz sporządzona przez osoby posiadające uprawnienia w zakresie projektowania w odpowiedniej specjalności do zakresu projektu.

  - Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszelkich decyzji, pozwoleń, opinii, ekspertyz, sporządzenia instrukcji itp. niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia a także wymaganych przepisami prawa, np. instrukcji dotyczących urządzeń gaśniczych dla lądowiska i Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla SOR.

  - Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej (nośnik USB z możliwością kopiowania oraz pdf i dwg/cad) w 2 egzemplarzach. Wersje papierowe projektów mają być podpisane i opieczętowane przez autorów projektu i projektanta sprawdzającego

  - Wykonanie robót budowlanych zgodnie z umową, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową składającą się z projektów budowlanych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, zaleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Projektanta pełniącego nadzór autorski, obowiązującymi warunkami technicznymi, obowiązującymi normami oraz przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi dla przepisów lotniczych i ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i materialną za kompletne, wysokiej jakości i terminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz za jego zgodność z przepisami dotyczącymi realizacji tego typu prac, w tym w szczególności z przepisami BHP, ppoż (ze szczególnym uwzględnieniem prac pożarowo niebezpiecznych oraz prac na instalacjach przeciwpożarowych), ochrony środowiska oraz obowiązującymi certyfikatami i aprobatami technicznymi oraz zasadami sztuki budowlanej.

  - Bieżąca wymiana informacji z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Projektantem pełniącym nadzór autorski i Zamawiającym oraz stosowanie się do ich zaleceń. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

  - Zapewnienie wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osobę posiadającą stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane. Zapewnienia obecności Kierownika Budowy lub Kierownika robót w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia.

  - Zapewnienie na cotygodniowych naradach koordynacyjnych obecności Kierownika Budowy, Kierowników poszczególnych robót lub osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia. Osoby te w imieniu Wykonawcy przedstawią Zamawiającemu m.in.: stan zaawansowania robót, zaistniałe problemy wraz ze sposobem ich rozwiązania. Narady koordynacyjne będą odbywać się w terminie uzgodnionym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z Zamawiającym, Wykonawcą oraz w razie potrzeby w dodatkowych uzgodnionych terminach.

  - Przechowywanie Dziennika Budowy na terenie budowy i prowadzenie na bieżąco dokumentacji budowy w formie zgodnej z Ustawą Prawo Budowlane. Dziennik budowy ma być dostępny przez cały czas budowy dla zleceniodawcy, tak aby zleceniodawca mógł dokonywać kontroli lub wpisów do niego w każdej chwili.

  - Przedstawienie na żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień i kwalifikacji personelu wykonującego przedmiot zamówienia.

  - Przekazywanie Zamawiającemu w terminie do 5 dni roboczych kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem lub odwzorowań cyfrowych wszelkich pism, dokumentów uzyskanych i składanych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia mających wpływ na terminową realizację przedmiotu zamówienia (np. decyzje i pisma organów administracyjnych, instytucji itp.) oraz składanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego.

  - Zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu budowy w należytym stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu bezpieczeństwa tych osób, jak i podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby nieuprawnione. Przeszkolenie pracowników w zakresie przepisów BHP oraz bezpieczeństwa leży po stronie wykonawcy.

  - Ponoszenie pełnej odpowiedzialności wobec osób trzecich, podwykonawców i Zamawiającego z tytułu prowadzonych robót zgodnie z umową.

  - Ponoszenie ryzyka za swoje działania od momentu protokolarnego przejęcia terenu budowy do momentu odbioru końcowego robót. Dotyczy kradzieży dostarczonych przez niego lub dla niego materiałów, sprzętu itp. Niniejsza regulacja obejmuje także przypadkową utratę lub uszkodzenie, jak np. w wyniku działania sił natury.

  - Niezakłócanie i niedezorganizowanie pracy działających oddziałów i innych komórek organizacyjnych szpitala oraz niestwarzanie zagrożenia zdrowia i życia pacjentów oraz osób przebywających w szpitalu.

  - Zabezpieczenie terenu budowy wewnątrz obiektu, poprzez odgrodzenie od funkcjonującej części oddziału ścianką murowaną, w celu zabezpieczenia przed hałasem i zanieczyszczeniem pracującej części szpitala.

  - Nieprzerwane prowadzenie robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia od godz. 07:00 przez co najmniej 8h dziennie, min. od poniedziałku do piątku. W pozostałych dniach (np. w sobotę i dni wolne od pracy) i godzinach prace są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdza ewentualny brak możliwości prowadzenia robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w godzinach  podanych powyżej, od poniedziałku do piątku niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prowadzenie w tym czasie robót.

  - Niezwłoczne pisemne powiadamianie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, a także informowanie o zmianach i odstępstwach od przedłożonych projektów i dokumentów, których wprowadzenie może okazać się konieczne.

  - Zapewnienie wszystkim osobom upoważnionym przez Zamawiającego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego, dostępu do każdego miejsca, gdzie roboty objęte umową będą wykonywane.

  - Informowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o realizacji umowy oraz umożliwienia przeprowadzenia kontroli jej wykonania, a także min. na 5 dni roboczych z wyprzedzeniem informowania Inspektora o terminie odbioru robót ulegających zakryciu i robót zanikających. Jeżeli Wykonawca zaniecha tego powiadomienia, może być zobowiązany do odkrycia robót lub wykonania robót niezbędnych do zbadania ich jakości, a następnie przywrócenia obiektu do stanu właściwego na własny koszt.

  - Każdorazowe poinformowanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Inspektora ds. ochrony Ppoż o zamiarze przystąpienia do prac niebezpiecznych pod względem pożarowym oraz przygotowanie stosownej dokumentacji określonej w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obiektu.

  - Przestrzeganie wymagań z zakresu ochrony środowiska obowiązujących na terenie Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. określonych w załączniku nr 1 do umowy.

  - Ponoszenie opłat i kar nałożonych przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów prawa w każdym zakresie w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

  - Wszelkie uzgodnienia, zmiany itp. będą przekazywane przez Wykonawcę na bieżąco Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego celem ich akceptacji. Za wszelkie zmiany projektu na wniosek Wykonawcy odpowiedzialność ponosi Projektant pełniący nadzór autorski oraz Wykonawca robót budowlanych.

  - Podjęcie robót zabezpieczających w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia powodującego konieczność wykonania prac awaryjnych mających na celu zabezpieczenie przed zdarzeniami lub skutkami zdarzeń powodujących lub mogących spowodować bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie realizowanej inwestycji oraz zagrożenie dla samej inwestycji oraz osób trzecich pozostających na terenie robót lub w jego pobliżu. W opisanej sytuacji Wykonawca zwolniony jest z obowiązku uzgadniania powyższego z Zamawiającym.

  - Przestrzeganie panujących na terenie szpitala zasad ruchu i postoju pojazdów.

  - Przestrzeganie bezwzględnie obowiązującego zakazu palenia wyrobów tytoniowych, w tym papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu na terenie szpitala (zarówno na zewnątrz budynków, jak i w budynkach).

- Obowiązki szczegółowe:

  - Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu ramowego harmonogramu prac projektowych w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

  - Sporządzenie i przedłożenie Zamawiającemu harmonogramu robót budowlanych a także kosztorysów rzeczowo-finansowych w terminie do 5 dni roboczych od uzyskania pozwolenia na budowę i przekazania terenu robót.

  - Ubezpieczenie na czas trwania umowy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz od ryzyk projektowania i budowy.  Każde ubezpieczenie  na wartość nie mniejszą niż wartość inwestycji. Szczegółowe wymagania dot. warunków ubezpieczenia określone są w Załączniku nr 12.

  - Opracowanie planu „BIOZ” stosując w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, p.poż., ochrony środowiska, ustawy o odpadach  oraz zapewnienia stałego nadzoru technicznego i bezpieczeństwa pracy.

  - Przejęcie terenu budowy w terminie do 5 dni roboczych od daty uzyskania pozwolenia na budowę oraz przedłożenie Zamawiającemu w dniu przekazania terenu robót aktualnej decyzji na wytwarzanie odpadów (jeśli dotyczy), transport i utylizację odpadów w wyniku świadczenia usług ogólnobudowlanych lub wskazanie ogólnodostępnej bazy danych, w której znajdują się powyższe dane. W przypadku zawarcia umowy z innym podmiotem w zakresie transportu i utylizacji odpadów Wykonawca dołączy również decyzję tych podmiotów posiadających zezwolenie na transport i utylizację lub wskaże ogólnodostępną bazę danych, w której znajdują się powyższe dane.

  - Zorganizowanie terenu budowy, w tym:

    - ogrodzenie, oznakowanie terenu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i przepisami BHP oraz zapewnienie podręcznego sprzętu gaśniczego na terenie budowy,

    - stworzenie zaplecza socjalnego dla swoich pracowników (szatnia, WC itp.). Zamawiający nie będzie udostępniał żadnych pomieszczeń znajdujących się na jego terenie,

    - doprowadzenie niezbędnych urządzeń i infrastruktury technicznej na teren budowy oraz ponoszenie kosztów związanych z korzystaniem z tych urządzeń celem wykonywania robót budowlanych,

    - ochrona istniejących sieci i instalacji znajdujących się w obrębie budowy, a także ochrona drzew, krzewów i roślinności,

    - utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od nadmiernych przeszkód komunikacyjnych, usuwanie na bieżąco nieczystości z dróg dojazdowych, chodników,

    - zapewnienie bezpiecznego transportu materiałów i sprzętu na i z miejsca prowadzenia robót,

    - składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, sprzętu, materiałów w ustalonych z Zamawiającym miejscach niepowodujących utrudnień i składowanie ich w należytym porządku oraz usuwanie zbędnych przedmiotów z terenu budowy. Wykonawca będzie całkowicie odpowiedzialny za składowane materiały, urządzenia, sprzęt na terenie budowy aż do momentu odbioru końcowego,

    - składowanie gruzu i odpadów z rozbiórek w odpowiednich pojemnikach, przeznaczonych na ten cel, ustawionych w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym, niepowodujących utrudnień, umożliwiając ich składowanie w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, przy jednoczesnym wywożeniu gruzu i odpadów z rozbiórek na bieżąco wraz z dostarczeniem Zamawiającemu elektronicznych lub w formie papierowej, zatwierdzonych kopii  kart przekazania odpadu potwierdzających dokonanie wywozu na legalne wysypisko (jeśli dotyczy). Jako zatwierdzoną kartę przekazania odpadów Zamawiający rozumie zawierającą zrealizowane przyjęcie oraz potwierdzony transport. Wszelkie odpady powstałe w wyniku prac Wykonawcy, należą do Wykonawcy. Całościowy proces gospodarowania odpadami, w tym ich prawidłowe zbieranie, transportowanie, przechowywanie oraz utylizacja, odbywa się na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz zgodnie z wytycznymi przedsiębiorstw zajmujących się odpadami, z którymi Wykonawca będzie miał zawarte umowy/zlecenia.

    - posprzątanie każdego pomieszczenia po zakończeniu prac wraz z myciem stolarki okiennej od wewnątrz i od zewnątrz wraz z parapetami, stolarki drzwiowej, wykładzin podłogowych oraz po zakończeniu robót doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego poprzez wykonanie wszelkich robót uzupełniających i naprawczych, a także usunięcie na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza w terminie nie późniejszym niż do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.

    - pokrycie kosztów napraw i przywrócenie do stanu pierwotnego trawników, chodników, dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność w związku z realizacją umowy.

  - przedkładanie do akceptacji projektów umów z Podwykonawcami oraz ich zmian, wprowadzanie do ich treści zmian zgłoszonych przez Zamawiającego, przedkładanie poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy kopii lub odwzorowań cyfrowych umów z Podwykonawcami oraz ich zmian.

  - Wyposażenie osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia w jednolitą odzież roboczą z nadrukiem nazwy firmy (w tym również uczestniczących w pracach podwykonawców).

  - Wykonawca będzie zobowiązany założyć na własny koszt podliczniki wody i energii elektrycznej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. W oparciu o odczyt z liczników Zamawiający będzie naliczał opłatę za każdy miesiąc w wysokości aktualnie obowiązujących stawek za wyżej wymienione media zwiększonych o podatek VAT. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za zużyte media na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury. Faktury, o których mowa wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających okresom kalendarzowym.

  - Zastosowanie materiałów fabrycznie nowych, które będą posiadać atesty i świadectwa dopuszczające do zastosowania ich w budownictwie – wydane przez upoważnione instytucje zgodnie z ustawą Prawo budowlane oraz przepisami przeciwpożarowymi. Na każde żądanie Zamawiającego materiały te zostaną poddane badaniom na terenie budowy lub też w określonym przez Zamawiającego miejscu. W przypadku gdy zbadane materiały nie będą spełniały norm technicznych i jakościowych przewidywanych obowiązującymi przepisami, koszty tych badań ponosi Wykonawca.

  - Przekazanie Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym zdemontowanych urządzeń, wyposażenia stolarki aluminiowej i drewnianej, armatury oraz innych elementów i materiałów, które nie zostaną zakwalifikowane przez Zamawiającego jako odpad i ich zmagazynowanie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu.

  - W przypadku pozostałych zdemontowanych urządzeń, wyposażenia, stolarki aluminiowej i drewnianej oraz innych elementów lub materiałów zakwalifikowanych przez Zamawiającego jako odpad, Wykonawca przekazuje je do procesu utylizacji na swój koszt.

  - Wykonanie wszelkich prób, badań i pomiarów lub uzupełnień dokumentacji odbiorowej celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, potwierdzenia właściwej jakości wykonanych prac i ich zgodności z przedmiotem zamówienia.

  - Zapłata wynagrodzenia należnego Podwykonawcom, jeżeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawców do udziału w realizacji umowy.

  - Złożenie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumentacji powykonawczej wymaganej przepisami prawa, w tym m.in:

    - w terminie do 10 dni roboczych przed zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy:

a. Książki obmiarów wraz z kosztorysami powykonawczymi,

b. Innej dokumentacji powykonawczej, będącej w posiadaniu Wykonawcy,

c. Protokołów odbiorów technicznych,

d. Protokołów badań i sprawdzeń,

e. Atestów, certyfikatów, świadectw sanitarnych, deklaracji zgodności z obowiązującymi normami dla materiałów budowlanych i elementów montażowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

2.15.2.	w terminie do 5 dni roboczych przed zgłoszeniem gotowości odbioru końcowego wpisem do Dziennika Budowy:

a. Uwag i zaleceń Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Inspektora Nadzoru Autorskiego oraz innych zmian zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

b. Innej dokumentacji powykonawczej, będącej w posiadaniu Wykonawcy

    - w dniu odbioru końcowego:

a. Dziennika Budowy,

b. oświadczenia osób ze strony Wykonawcy co do zgodności wykonania robót z dokumentacją,

c. Instrukcji obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technicznego obiektu, instrukcji bezpieczeństwa eksploatacji,

d. Innej dokumentacji powykonawczej, będącej w posiadaniu Wykonawcy.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć w wersji papierowej (oryginały) i elektronicznej w formie skanów (pdf) na nośniku USB. Wykonawca przekaże Zamawiającemu powyższą dokumentację w języku polskim, pogrupowaną według branż w oddzielne foldery. Wykonawca przekaże wszelkie rysunki i ich opisy w wersji edytowalnej i nieedytowalnej.

2.16 Przeprowadzenie w co najmniej dwóch terminach instruktażu personelu Zamawiającego w zakresie przejmowanych urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego na własny koszt instruktażu wytypowanego personelu Zamawiającego w  zakresie użytkowania i obsługi technicznej urządzeń. Wykonawca udzieli instruktażu:

    - pracownikom bezpośredniej obsługi urządzeń - w zakresie obsługi technicznej urządzeń, bezpieczeństwa pracy,

    - pracownikom zaplecza technicznego i informatycznego – w zakresie pracy urządzeń oraz nadzorowania sieci instalacji.

Instruktaż odbędzie się w terminie do 5 dni roboczych od uruchomienia nowych urządzeń i będzie potwierdzony protokołem.

Wykonawca zagwarantuje Zamawiającemu w terminie do 6 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu zamówienia pulę maksymalnie 10 h dodatkowego instruktażu do wykorzystania zgodnie z potrzebami Zamawiającego i w terminach ustalonych z Zamawiającym. Ostateczna ilość godzin będzie zgodna ze zgłoszonymi przez Zamawiającego potrzebami odbycia instruktażu.

  - Wykonywanie w okresie gwarancji i rękojmi wszystkich niezbędnych prac serwisowych (przeglądy, konserwacje, serwisy) w ramach przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca oświadcza, że:

  - posiada wiedzę na temat trudności i potencjalnych ryzyk związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Ponadto Wykonawca oświadcza, że znane są mu okoliczności wpływające na sposób prowadzenia prac i ich organizację oraz że uwzględnił te warunki przy określeniu ceny w ofercie,

  - zapoznał się z dokumentacją oraz że informacje otrzymane od Zamawiającego umożliwiły mu ocenę zakresu przedmiotu zamówienia, warunków i czasu koniecznego do należytego i terminowego jego wykonania.

  - zapoznał się z ryzykiem związanym z realizacją robót, które wykonywać będą osoby pozostające w jego dyspozycji, a co za tym idzie zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności za wypadki przy pracy, którym mogą ulec osoby wykonujące przedmiot zamówienia, chyba że wypadek został spowodowany z wyłącznej winy Zamawiającego.

  - spełnia wszelkie wymagane przepisami prawa przesłanki, w tym posiada odpowiednie dokumenty uprawniające go do wykonania przedmiotu umowy (np. pozwolenia),

  - posiada odpowiednie doświadczenie, wiedzę i strukturę organizacyjną oraz inne środki, potrzebne do rzetelnej i pełnej realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe z jego przyczyn a dotyczące pracowników Wykonawcy, Zamawiającego, pacjentów oraz osób trzecich powstałych w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in. w wyniku czynności oraz wszelkich innych prac składających się na cały przedmiot zamówienia.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę powstałą w wyniku zaniedbań w wykonywaniu obowiązków określonych umową stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ, jak również za szkody powstałe na skutek ich niewykonania.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników w związku z wykonywaniem przez nich przedmiotu zamówienia jak za swoje własne i w razie powstania szkody zobowiązany jest do jej naprawienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do dołożenia należytej staranności i gospodarności w realizacji wszystkich punktów niniejszej umowy zgodnie ze swoją aktualną wiedzą, uprawnieniami oraz doświadczeniem w dostawie przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o znanych mu czynnikach mogących negatywnie wpłynąć na realizację przedmiotu umowy, w szczególności na terminową bądź prawidłową realizację przedmiotu umowy, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

- Wykonawca ma obowiązek udzielenia każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, pełnej informacji na temat stanu realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający ma prawo do oceny i kontroli realizacji przedmiotu umowy na każdym etapie.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy, Wykonawca ma obowiązek skorygowania sposobu realizacji przedmiotu umowy bądź odniesienia się do wniesionych zastrzeżeń w terminie 3 dni od ich zgłoszenia.

- Wykonawca ma obowiązek zachowania w tajemnicy treści przekazanych mu dokumentów oraz informacji uzyskanych w związku z realizacją przedmiotu umowy, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami szczególnymi w zakresie działalności gospodarczej.

§ 10

Prawa i obowiązki Stron

- Zamawiający oczekuje ze strony Wykonawcy ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Projektantem pełniącym nadzór autorski oraz z wyznaczonymi pracownikami Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II 
w Sosnowcu sp. z o.o.

- Termin pierwszej narady zostanie ustalony podczas przekazania terenu robót. Za organizację narad odpowiada Inspektor Nadzoru Inwestorskiego po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny z Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem pełniącym nadzór autorski. Narady będą się odbywać co najmniej raz w tygodniu.

- Strony umowy ustalają, iż Zamawiający ma prawo w każdym momencie zażądać wglądu do dokumentacji robót wykonywanych zgodnie z postanowieniami umowy lub zażądać ich przedstawienia. Wykonawca jest zobowiązany do takiej organizacji pracy, aby wyżej wymienione dokumenty były stale dostępne dla osób upoważnionych.

- Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie z wind szpitalnych w trakcie wykonywania robót.

§ 11

Umowy o pracę

- Zamawiający zgodnie z art. 95 ustawy Pzp wymaga, aby osoby wykonujące prace fizyczne  przy realizacji zamówienia tj. w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty budowlane, roboty wykończeniowe, roboty montażowe były zatrudnione przez Wykonawcę albo Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Zatrudnienie powinno odbywać się na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kopii lub odwzorowania cyfrowego umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopie, odwzorowania cyfrowe umów mają nie zawierać danych osobowych oprócz imienia i nazwiska pracowników oraz mają wykazywać formę zatrudnienia pracownika.

- Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących ww. czynności.

- Kontrola może nastąpić np. poprzez wymóg przedstawienia Zamawiającemu:

  - kopii lub odwzorowań cyfrowych umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi ww. czynności. Kopie, odwzorowania cyfrowe umów mają nie zawierać danych osobowych oprócz imienia i nazwiska pracowników oraz mają wykazywać formę zatrudnienia pracownika,

  - potwierdzenia opłacania bieżących składek i podatków z tytułu zatrudnienia ww. osób.

Zamawiający nie jest zobowiązany do wcześniejszego poinformowania Wykonawcy o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

- Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu, o którym mowa 
w ust. 1 Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.

- Wszelkie regulacje dotyczące Podwykonawcy, mają odpowiednie zastosowanie również do dalszych Podwykonawców.

§ 12

Ubezpieczenie

- Szczegółowe warunki ubezpieczenia określa załącznik nr 12 do SWZ.

- Wykonawca na dzień przekazania terenu robót złoży Zamawiającemu polisę obejmującą ubezpieczenie inwestycji od wszystkich ryzyk budowlanych/montażowych (CAR). Kwota ubezpieczenia winna być równa wartości umowy brutto. Beneficjentem polisy ma być Zamawiający pod rygorem nieprzekazania terenu robót.

- Wykonawca na dzień przekazania terenu robót złoży Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową obejmującą ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę, szkodę, śmierć lub zranienie, które może się zdarzyć jakiejkolwiek osobie lub jakiejkolwiek własności materialnej w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.

- W przypadku upływu terminu ważności polis w czasie trwania inwestycji, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości ubezpieczenia i dostarczenia Zamawiającemu wznowionej polisy nie później niż w dniu poprzedzającym termin upływu ważności poprzedniej polisy.  W przypadku braku przedłużenia ważności polis Zamawiający, bez dodatkowych wezwań, zawrze polisę na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu dowody opłacenia składek wynikających z umów ubezpieczenia lub potwierdzenie opłacenia składek wystawione przez Towarzystwo Ubezpieczeń, które wystawiło polisę.

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania polis na okazanych warunkach przez cały okres trwania umowy. Zmiany warunków ubezpieczenia wymagają zgody Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

- W przypadku powstania szkód w wyniku robót prowadzonych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia szkody niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od powzięcia informacji o szkodzie, pod rygorem zapłaty kary umownej.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 13

Podwykonawcy

- Wykonawca może powierzyć wykonanie części prac Podwykonawcom. Wykonanie prac przez Podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, odpowiadając za ich działania i za zaniechania, jak za własne.

- Wykonawca zlecając prace Podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających z art. 6471 Kodeksu cywilnego i przepisów Prawa zamówień publicznych.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby  Wykonawca się powoływał, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca się powoływał w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do dalszych podwykonawców.

8.	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy wraz z załącznikami.

9.	Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,  a w szczególności nie może zawierać́ postanowień́ kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą oraz określać w szczególności:

  - zakres i wartość przedmiotu umowy powierzonego podwykonawcy,

  - zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę,

  - wysokość i zasady zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, przy czym wysokość wynagrodzenia podwykonawców za dany zakres robót nie może być wyższa od wysokości wynagrodzenia wynikającego z kosztorysu uproszczonego,

  - termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej

  - rodzaj i wysokość kar umownych

  - zasady zawierania umów z dalszymi podwykonawcami,

  - podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

  - wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

  - Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 ustawy Pzp, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

- przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub usługi,

- okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt 9.6 do 9.8 nie stosuje się.

- Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych zgłasza zastrzeżenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w dokumentach zamówienia ;

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 9.4.

  - zawiera postanowienia kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień́ dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż̇ prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą

- Niezgłoszenie zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust.10, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.

- Niezgłoszenie sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym zgodnie z ust. 10, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy.

16.	W przypadku, o którym mowa w ust. pkt 9.4 , jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 30 dni Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

17.	Postanowienia określone w niniejszym paragrafie stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

18.	Zobowiązanie Zamawiającego wobec Wykonawcy, Podwykonawców i dalszych Podwykonawców nie mogą przekroczyć wynagrodzenia wynikającego z oferty Wykonawcy.

19.	 W przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawiającemu, Zamawiający nie jest zobowiązany do zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującemu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

20.	 Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego miedzy Zamawiającym a Wykonawcą nie odnoszą skutków względem Zamawiającego.

21.	W przypadku umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, przewidującej wymagania określone w art. 95 ust. 1, w jej treści zawiera się postanowienia dotyczące sposobu dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w art. 95 ust. 1. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, umowa przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

22. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymaganego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwzględnieniem mechanizmu podzielonej płatności, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

22.	Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej, dotyczy wyłącznie należności głównych powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

23.	 Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że jego wynagrodzenie z tytułu wykonania umowy podwykonawczej zostało w całości uregulowane oraz, że zrzeka się roszczeń tego tytułu wobec Zamawiającego.

24.	 W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

25. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

26.	 Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie  krótszym  niż 7 dni  od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

27.	W przypadku zgłoszenia uwag do umowy z podwykonawcą, w terminie wskazanym w ustawie, Zamawiający może:

27.1.	nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

27.2.	złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

27.3.	dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

28.	W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

29.	Konieczność wielokrotnego (więcej niż dwa razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich płatności zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

30.	 Zamawiającemu przysługuje roszczenie o zwrot pełnych kwot wypłacanych podwykonawcom.

§ 14

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi za wady fizyczne i gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane jak również wszelkie użyte materiały i dostarczone urządzenia na warunkach określonych poniżej.

- Gwarancja na roboty budowlane, użyte materiały, zamontowane urządzenia i wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia wynosi 60 miesięcy. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po podpisaniu przez Strony umowy protokołu odbioru końcowego robót nie zawierającego żadnych zastrzeżeń i uwag.

- W przypadku, gdy Producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w ust.2 obowiązuje gwarancja Producenta.

- Gwarancja obejmuje:

  - przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji oraz spełnienie wszystkich wymogów nałożonych przez gwaranta warunkujących utrzymanie gwarancji w pełnym wymiarze. Wykonawca nie może powoływać się na zarzuty gwaranta w przypadku niespełnienia ww. czynności. Przeglądy będą dokonywane w terminach określonych przez Producentów urządzeń oraz wynikających z odpowiednich przepisów i norm, a w razie ich braku w terminie ustalonym z Zamawiającym, przy czym nie rzadziej niż jeden raz w roku,

  - usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie gwarancji,

  - koszty przeglądów gwarancyjnych oraz koszty części lub podzespołów wymienionych w ramach naprawy gwarancyjnej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamontowanych urządzeń ponosi Wykonawca.

- Rękojmia zostaje umownie rozszerzona w następujący sposób:

  - okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji,

  - w przypadku wad i usterek wykrytych w ostatnim roku rękojmi uprawnienia i roszczenia Zamawiającego z tytułu rękojmi w stosunku do tych wad wygasają po upływie roku od usunięcia wady lub usterki.

- Rękojmia obejmuje:

  - bezpłatne przeglądy zapewniające bezusterkową eksploatację w okresie rękojmi,

  - bezpłatne usuwanie wszelkich wad i usterek powstałych w okresie rękojmi.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji, Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia telefonicznego lub mailowego lub w formie pisma, a wad szczególnie uciążliwych, w tym awarii urządzeń i instalacji w ciągu 48 godzin od daty zawiadomienia telefonicznego lub mailowego lub w formie pisma

- Jeżeli usunięcie wad lub usterek w terminie określonym powyżej nie jest możliwe, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem. Zamawiający wyznaczy nowy termin. Niedotrzymanie przez Wykonawcę wyznaczonego terminu będzie traktowane jako odmowa usunięcia wady lub usterki. Zamawiający może zlecić ich usunięcie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, w takim przypadku Zamawiający nie traci uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi.

- W przypadku trzykrotnej naprawy tego samego urządzenia lub jego elementu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego przedmiotu umowy na wolny od wad. Dostarczenie nowego urządzenia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku wymiany urządzenia na nowe, okres udzielonej gwarancji liczony jest od nowa i biegnie od momentu wymiany.

- Jeżeli wada lub usterka elementu o dłuższym okresie gwarancji lub rękojmi spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji lub rękojmi już upłynął, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad lub usterek w obu elementach.

- W razie stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek okres gwarancyjny zostanie wydłużony o okres pomiędzy datą zawiadomienia Wykonawcy o stwierdzeniu wad lub usterek, a datą ich usunięcia.

- W terminie do 5 dni kalendarzowych przed planowanym przeglądem wykonywanym w ramach gwarancji, lub rękojmi Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.

- Strony dokonują przeglądów na koniec każdego kolejnego roku gwarancji lub rękojmi. Przeglądy będą dokonane protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek w określonym przez Zamawiającego terminie.

- Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zakończeniu prac polegających na usuwaniu wad i usterek oraz dokonania przeglądu.

- Wszelkie czynności przeglądów gwarancyjnych bądź usuwania awarii będą wykonywane w godzinach 08:00-14:00 w dni robocze lub w przypadku awarii szczególnie uciążliwych innym terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

- Zasady eksploatacji i konserwacji obiektu, urządzeń i systemów zostaną określone w przekazanej przez Wykonawcę „Instrukcji użytkowania i eksploatacji obiektu, urządzeń i systemów” wraz z wykazem wbudowanych wszystkich urządzeń, które wymagają przeglądów serwisowych.

- ”Instrukcja użytkowania i eksploatacji obiektu, urządzeń i systemów” jest zbiorem szczegółowo opracowanych instrukcji użytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementów objętych gwarancją.

- Udzielona gwarancja i rękojmia nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 15

Kary umowne

    - Zamawiający może nałożyć karę umowną na Wykonawcę w następujących przypadkach:

  - Z tytułu nie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących prace fizyczne przy realizacji zamówienia lub braku udokumentowania zawarcia umowy 1000,00 zł za każdy taki przypadek,

  - za nieterminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto, wskazanego w niniejszej umowę, za każdy dzień zwłoki,

  - za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy z Podwykonawcą lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

  - za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii lub odwzorowania cyfrowego zawartej umowy o podwykonawstwo, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

  - za brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w zakresie terminu zapłaty w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

  - za zawarcie z Podwykonawcą umowy, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, bez zgody Zamawiającego w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy taki przypadek,

  - za nieterminowe wykonanie przeglądów, usunięcie wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi lub przy odbiorze ostatecznym, czyli po upływie okresu gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto wskazanego w niniejszej umowie, za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia następnego po terminie wyznaczonym na usunięcie wad lub usterek lub wykonanie przeglądu,

  - za nie przekazanie Zamawiającemu do 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji dostępu do wszelkich blokad, kodów serwisowych licencji, które po upływie gwarancji utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawę urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w wysokości 0,03% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki – jeśli blokady dotyczą urządzeń będących przedmiotem umowy;

  - za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy o którym mowa w § 6 ust.1, niniejszej umowy,

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.

- Kary należne Zamawiającemu będą płatne przez Wykonawcę w terminie 21 dni od daty wystawienia przez Zamawiającego noty obciążeniowej lub będą potrącane z faktury lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zamawiający zapłaci odsetki ustawowe za zwłokę, liczone od dnia następnego po dniu, w którym zapłata miała być dokonana.

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych.

- W razie odstąpienia od umowy zapisy dotyczące kar umownych i odszkodowania uzupełniającego pozostają w mocy.

- Kwota kar umownych nałożonych na podstawie umowy nie przekroczy 30% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 ust. 1.

§ 16

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca oświadcza, że przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitej wartości brutto podanej w ofercie co stanowi kwotę w wysokości.....................................zł, słownie ………………………………………..........zł. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie ………………...............................................

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach określonych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.

- Z dokumentu gwarancji/ poręczenia winno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności z ustanowionego zabezpieczenia w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zabezpieczenie wniesione w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać warunki zabezpieczenia wniesionego w pieniądzu i Wykonawca nie może w żaden sposób (np. żądaniem dodatkowych dokumentów, stawianiem dodatkowych warunków) ograniczyć prawa Zamawiającego do dysponowania zabezpieczeniem w okolicznościach wymienionych w umowie.

- Treść gwarancji/ poręczenia należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku bankowego oraz koszty prowizji bankowej za przelew pieniężny na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenia należnego wykonania umowy w następujący sposób:

  - 70% wartości zabezpieczenia w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty należytego wykonania przedmiotu umowy,

  - 30% wartości zabezpieczenia nie później niż w 15. dniu kalendarzowym po upływie okresu rękojmi za wady.

W sytuacji gdy zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach i termin tego zabezpieczenia upłynie z chwilą zakończenia realizacji całości zamówienia lub nie obejmuje pełnego okresu aż do końca trwania rękojmi za wady, a Wykonawca nie dostarczy do dnia odbioru końcowego należytego zabezpieczenia na okres do końca trwania rękojmi za wady, Zamawiający potrąci 30 % wartości zabezpieczenia, o którym mowa w ust 6.2 niniejszego paragrafu, z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu zabezpieczenia należnego wykonania umowy obejmującego okres do dnia ostatecznego odbioru gwarancyjnego, i przedłoży Zamawiającemu potwierdzenie dokonania powyższej czynności nie później niż w dniu odbioru końcowego (aneksować jego ważność).

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia musi zostać dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wartości.

- Jeżeli wartość prac określonych w umowie ulegnie zwiększeniu na skutek zawarcia aneksu do umowy, wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie do odpowiedniej wysokości w terminie 14 dni od daty wezwania przez Zamawiającego.

§ 17

Reprezentacja

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego:

  - Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie/będą Inspektor/Inspektorzy,

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel: ........,e-mail: ......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel: ........,e-mail: ......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, nr uprawnień …………………-      imię i nazwisko: …….., tel: ........,e-mail: ......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji, nr uprawnień …………………-      imię i nazwisko: …….., tel: ........,e-mail:......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień …………………-     imię i nazwisko: …….., tel: ........,e-mail: ......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych, nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel:........,e-mail:......

  - Zakres uprawnień Inspektora/ów Nadzoru Inwestorskiego wynikać będzie z umowy/ów podpisanej z Zamawiającym. Zakres uprawnień Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wynika z ustawy Prawo budowlane.

  - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego będzie pełnił stały nadzór nad robotami budowlanymi od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości pełnienia stałego nadzoru robót budowlanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca będzie się kontaktował z wyznaczoną osobą do pełnienia zastępstwa.

- Kierownik/ Kierownicy Budowy

  - Z ramienia Wykonawcy Kierownikiem Budowy będzie:

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, nr uprawnień …………………-imię i nazwisko: …….., tel: ........,e-mail:......……………………..

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych nr uprawnień …………………-      imię i nazwisko:…….., tel: ........,e-mail: ......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel:........,e-mail:......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji wentylacji i klimatyzacji, nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel:........,e-mail:......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel:........,e-mail:......

    - posiadający(a) ważne uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie: instalacji gazów medycznych, nr uprawnień …………………- imię i nazwisko: …….., tel:........,e-mail:......

  - Wyżej wymienione osoby posiadają uprawnienia bez ograniczeń oraz są wpisane do właściwej Izby Inżynierów Budowlanych.

  - Kierownik budowy będzie pełnił stały nadzór robót budowlanych od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego. W przypadku braku możliwości pełnienia stałego nadzoru robót budowlanych Wykonawca wyznaczy swojego zastępcę posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany Kierownika Budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w ofercie przetargowej jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawca powinien dodatkowo złożyć uprawnienia dla nowych osób zgodne z warunkami postępowania. Zmiana personelu Wykonawcy lub Zamawiającego nie stanowi istotnej zmiany umowy i nie wymaga wprowadzenia w formie aneksu.

- Ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wyznacza się do kontaktu………………………. tel. ………..e-mail. ……………………..

- Ze strony Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wyznacza się do kontaktu………………………. tel. ………..e-mail. ……………………..

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób wyszczególnionych w ust. 2 i 4 niniejszego, paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonują one należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

§ 18

Odbiór robót

- Zamawiający ustala następujące typy odbiorów przedmiotu zamówienia:

  - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

  - odbiór częściowy,

  - odbiór końcowy,

  - odbiór w okresie gwarancji,

  - odbiór ostateczny (po upływie okresu gwarancji).

- Dotyczy wszystkich odbiorów:

  - Gotowość do każdego z ww. odbiorów potwierdzona zostanie przez ustanowionego przez Zamawiającego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Z czynności odbiorów sporządzony zostanie protokół odbioru zawierający wszystkie ustalenia i zalecenia określone w trakcie odbioru. Odbiory będą się odbywać na pisemny wniosek Wykonawcy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz innych ewentualnych niezbędnych osób, przedstawicieli jednostek, których udział nakazują odrębne przepisy.

  - Jeżeli Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru robót, a odbiór nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, Wykonawca nie odpowiada za wynikające stąd opóźnienie.

- Dotyczy odbioru robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiory robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu będą realizowane na podstawie zgłoszenia do odbioru przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy oraz przesyłane drogą mailową lub przekazane osobiście przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającemu. Odbiory będą dokonywane przez Inspektora w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

- Dotyczy odbiorów częściowych:

Protokolarne odbiory częściowe robót budowlanych będą dokonywane komisyjnie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy ewentualnym udziale Projektanta pełniącego nadzór autorski oraz w razie potrzeby innych osób w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jego zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy przez Kierownika Budowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży niezbędne dokumenty, a w szczególności obmiary, świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty dotyczące odbieranego etapu robót.

- Dotyczy odbioru końcowego:

  - Odbiór końcowy nastąpi po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Przy odbiorze końcowym Zamawiający dokona rozliczenia ilościowego i jakościowego zrealizowanego przedmiotu zamówienia.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

    - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- Jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej lub estetycznej lub technicznej ustalając jednostronnie jego wysokość,

- Jeżeli wady są istotne, w tym jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie to traktowane jest jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy lub żądać rozebrania elementów z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia.

    - Jeżeli wady nadają się do usunięcia:

- Zamawiający może odmówić odbioru robót z winy Wykonawcy do czasu usunięcia wad, zachowując uprawnienia do naliczenia kar umownych z tytułu uchybienia terminów zakończenia robót oraz odszkodowania. Fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie,

- Zamawiający może dokonać odbioru robót i żądać usunięcia nieprawidłowości w wyznaczonym przez siebie terminie, pod warunkiem, że wykonanie robót zapewnia właściwe użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z celem umowy.

  - Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek, a Zamawiający w terminie do 5 dni roboczych wyznaczy termin odbioru wcześniej zakwestionowanych robót.

  - Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego komplet wszystkich dokumentów wymaganych przez prawo i pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia.

  - Odbiór końcowy będzie dokonany protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta pełniącego nadzór autorski oraz Zamawiającego w obecności Wykonawcy po całkowitym zakończeniu wszystkich robót (z zastrzeżeniem pkt 5.3.2) składających się na przedmiot umowy na podstawie zgłoszenia Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w terminie do 5 dni roboczych, licząc od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej 5 dnia roboczego, licząc od daty jego rozpoczęcia.

- Dotyczy odbioru gwarancyjnego/ ostatecznego odbioru gwarancyjnego:

  - Odbiory gwarancyjne będą się odbywać co najmniej raz w roku w terminie wskazanym przez Zamawiającego w celu oceny robót związanych z usunięciem wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi. Z odbioru zostanie sporządzony protokół zawierający ustalenia osób uczestniczących w odbiorze.

  - Ostateczny odbiór gwarancyjny będzie dokonany protokolarnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego w obecności Wykonawcy w celu potwierdzenia usunięcia wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi oraz potwierdzenia wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z umowy. Ostateczny odbiór gwarancyjny obejmuje ocenę zachowania wymaganej jakości i elementów robót w okresie rękojmi i gwarancji oraz jest związany jest z usuwaniem wad i usterek ujawnionych w tym okresie. Zamawiający dokona odbioru do 20 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru, które winno być zgłoszone nie później niż 30 dni kalendarzowych przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi. Zakończenie czynności odbioru nastąpi najpóźniej 21 dnia kalendarzowego, licząc od daty jego rozpoczęcia.

  - Jeżeli podczas odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady i usterki, Zamawiający przerywa odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć odpowiednio okres gwarancji lub rękojmi i zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres przedłużenia gwarancji lub rękojmi. Zamawiający wyznacza termin odbioru ostatecznego, do upływu którego Wykonawca jest zobowiązany usunąć wady i usterki.

§ 19

Odstąpienie od umowy / Rozwiązanie umowy

    - W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

    - Zamawiający może odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:

  - Wykonawca opóźnia przekazanie kompletnej dokumentacji architektoniczno-budowlanej wraz z pozwoleniem na budowę o dłużej niż 10 dni kalendarzowych w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust.1.

  - Wykonawca opóźnia odebranie terenu robót budowlanych dłużej niż 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania terenu budowy.

  - Wykonawca opóźnia rozpoczęcie robót budowlanych dłużej niż 10 dni kalendarzowych od dnia odebrania terenu budowy,

  - w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady istotne, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy, przy czym odstąpienie to traktowane jest jako odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy.

    - W przypadkach opisanych w ust. 2 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do realizacji zamówienia zgodnie z umową. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w wezwaniu w terminie wskazanym przez Zamawiającego, przy czym nie krótszym niż 3 dni kalendarzowe od daty otrzymania wezwania, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 21 dni kalendarzowych od dnia kolejnego po upływie terminu realizacji obowiązku wskazanym w wezwaniu.

    - Wezwanie, o którym mowa w ust. 3 może zostać przekazane drogą mailową lub osobiście lub za pomocą poczty na adres siedziby Wykonawcy podany w umowie

    - Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w szczególności, gdy:

  - nastąpi trwałe naruszenie postanowień umowy przez Wykonawcę tj. wykonanie dokumentacji projektowej będzie niezgodne z PFU lub wykonane będzie bez akceptacji Zamawiającego lub wykonywanie robót będzie niezgodnie z umową lub dokumentacją lub będzie wykonywane bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Projektanta pełniącego nadzór autorski lub Zamawiającego, a Wykonawca nie przystępuje do właściwego ich wykonania pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

  - Wykonawca, który po zawarciu umowy na skutek zmiany lub rezygnacji nie może już powoływać się na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP na zasoby Podwykonawcy niezbędne do wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu zrezygnował z Podwykonawcy udostępniającego zasoby na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, pomimo obowiązku do zaangażowania innego Podwykonawcy do potwierdzenia spełnienia tych warunków udziału w postępowania albo alternatywnie udowodnienia zdolności samodzielnego spełnienia tych warunków udziału w postępowaniu, nie wykonał tego zobowiązania w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zaniechania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą.

  - Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie ustawy PZP,

  - Wykonawca zawiesza działalność, staje się niewypłacalny, ogłasza upadłość lub zostanie wydany nakaz zajęcia części lub całości majątku Wykonawcy,

  - wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie układowe, upadłościowe lub egzekucyjne, które w ocenie Zamawiającego może uniemożliwić prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy,

  - Wykonawca nie usuwa wad wskazanych przez Zamawiającego w terminie określonym w protokole odbioru końcowego,

  - Zamawiający nałożył na Wykonawcę trzykrotnie karę, o której mowa w § 15,

    - W przypadku rozwiązania umowy z Wykonawcą, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

    - Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy musi być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie obejmujące opis podstaw jego dokonania. Odstąpienie lub rozwiązanie uznaje się za skuteczne po wysłaniu Wykonawcy listu poleconego na adres podany w umowie.

    - Odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań.

    - Wykonawcy nie przysługuje żadne odszkodowanie, w tym z tytułu utraconych korzyści na skutek odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w trybie opisanym w niniejszym paragrafie.

    - W przypadku rozwiązania umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z winy której nastąpiło rozwiązanie umowy oraz opuści teren budowy,

  - w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia powiadomienia o rozwiązaniu umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku oraz obmiar robót wykonanych według stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacyjny odebranych robót stanowić będzie podstawę do rozliczenia finansowego.

    - W przypadku odmowy Wykonawcy do wykonania inwentaryzacji, obmiaru i zabezpieczenia robót przerwanych lub nieprzystąpienia do ich wykonania w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy lub rozwiązania umowy, Zamawiający wykona te czynności na koszt Wykonawcy.

    - Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni kalendarzowych od daty doręczenia powiadomienia o odstąpieniu od umowy lub rozwiązania umowy, usunie z terenu budowy urządzenia przez niego dostarczone.

§ 20

Zmiany umowy

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem opisanych w niniejszym paragrafie przypadków.

- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron umowy wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Zmiany do umowy mogą być wprowadzone gdy Strony uznają, że zaszły okoliczności, uzasadniające wprowadzenie zmian, które są niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza:

  - możliwość zmiany umowy na podstawie przesłanek określonych w art. 455 ust.1 ustawy Pzp,

  - możliwość zmiany umowy, gdy zmiana nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust.2 ustawy Pzp

  - możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z tego powodu,

    - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, z wyłączeniem warunków atmosferycznych typowych dla danej pory roku, które uniemożliwiają realizację przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami (warunkami technicznymi, normami) o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z tego powodu,

    - wystąpienia zjawisk geologicznych, hydrologicznych czy warunków wodno-gruntowych, a także wystąpienia wykopalisk, osuwisk, zapadlisk co powoduje brak możliwości kontunuowania robót o ilość dni faktycznego wstrzymania prac z tego powodu,

    - konieczności zaniechania wykonania niektórych robót tylko w przypadku gdy ich wykonanie spowodowałoby konieczność przerwania prac wykonywanych w ramach umowy, o ilość dni trwania faktycznego wstrzymania prac,

    - wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych o ile spowodują one przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia, o ilość dni stanowiącą różnicę pomiędzy dniami niezbędnymi do wykonania robót zamiennych a dniami, które pierwotnie były przeznaczone na wykonanie danych robót,

    - wystąpienia okoliczności, z których wynika konieczność wstrzymania prac określonych w umowie,

    - wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność o ilość dni opóźnienia w wydaniu decyzji,

    - braku możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy o ilość dni wstrzymania,

    - konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac o ilość dni niezbędnych do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

    - przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z uwagi na dobro pacjentów lub inne nieprzewidziane przyczyny leżące po stronie Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do jednostronnej zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy zostanie przedłużony o czas równy czasowi, o który Zamawiający wstrzymał realizację przedmiotu umowy- maksymalnie do 8 tygodni.

Każda propozycja zmiany terminu realizacji umowy musi być uzasadniona pisemnie ze wskazaniem konkretnego czynnika wpływającego na termin realizacji umowy, potwierdzona przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski, jeśli proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej.

Możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, z przyczyn opisanych w powyżej nastąpi tylko w przypadku gdy spowodują one konieczność przerwania prac wykonywanych w ramach umowy o ilość dni faktycznego wstrzymania robót z ww. przyczyn potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.

  - możliwość wydłużenia terminu gwarancji w sytuacji przedłużenia jej przez Producenta/Wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany. Zmiana opisana w niniejszym pkt wchodzi w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.

  - możliwość zmiany ceny ofertowej z powodu:

    - ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług VAT wprowadzonej przez odpowiednie organy państwowe z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę, przy czym cena netto pozostaje bez zmian. Zmiana opisana w niniejszym pkt wchodzi w życie z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego tę zmianę.

    - w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia; Poziom zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia uprawniający Strony Umowy do żądania zmiany wynagrodzenia ustala się na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiałów lub kosztów z dnia składania ofert. Początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala się na dzień zaistnienia przesłanki w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia o 15 %. W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia powyżej 15% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

  - możliwość zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku

    - zmiany rozwiązań projektowych ze względu na postęp technologiczny, niemożność zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia lub gdy zastosowanie innych rozwiązań projektowych/technicznych/technologicznych stanowiłoby korzyść dla Zmawiającego;

    - kolizji z uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi, obiektami archeologicznymi i przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami, uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa;

    - zastosowania materiałów lub urządzeń o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w projekcie lub wykonania robót w innej technologii pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności:

  - spowodują obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy lub

  - poprawią parametry techniczne lub

  - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów prawa lub

  - w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pod warunkiem, że zaproponowane rozwiązania/materiały nie mogą powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w niniejszej umowie lub

  - pozwalają na zaoszczędzenie czasu realizacji, kosztów lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy

Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.

  - możliwość wprowadzenia zmiany umowy ze względu na zaistnienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację budowy, wymaga to jednak zgody obu Stron umowy. Zmiany opisane w niniejszym punkcie obowiązują z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego daną zmianę.

  - możliwość wprowadzenia zmian, które w razie ich przyjęcia: przyśpieszą ukończenie robót, obniżą koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie robót, poprawią sprawność robót lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego. Zmiany opisane w niniejszym punkcie wchodzą w życie z dniem zawarcia aneksu przez strony umowy.

- Zmiany umowy odbywają się na pisemny wniosek jednej ze Stron. Wniosek o zmianę umowy / protokół konieczności składany jest przez Stronę inicjującą zmianę i zawiera w szczególności: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany, opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo-terminowy, wynagrodzenie Wykonawcy i termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wniosek / protokół konieczności, o których mowa w ust. 5 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym Wykonawca/Zamawiający dowiedział się lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

- W przypadkach gdy wnioskodawcą zmiany umowy jest Wykonawca, jest on zobowiązany do dostarczenia wraz z wnioskiem /protokołem konieczności, o którym mowa w ust.5., wszelkich innych dokumentów wymaganych Umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady określone w Rozdziale III, lit. C, ust. 3 SWZ, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

- Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski, jeśli proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, na podstawie wniosku / protokołu konieczności, dostarczonych innych informacji od wnioskodawcy oraz własnej wiedzy technicznej i doświadczenia określi o jaki okres powinna zostać przedłużona umowa i przedkłada go do akceptacji Stron.

- W terminie do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w porozumieniu z Projektantem pełniącym nadzór autorski jeśli proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania zmian dokumentacji projektowej, Strona rozpatrująca wniosek powiadomi Wnioskodawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

- Wszystkie postanowienia określone powyżej stanowią katalog zmian, na które Zamawiający/Wykonawca może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 21

Autorskie Prawa Majątkowe

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 niniejszej umowy, przeniesie na Zamawiającego pełne autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów wykonanych w ramach niniejszej umowy.

- Przeniesienie autorskich praw majątkowych do dokumentacji wykonanej w ramach niniejszej umowy, będzie obejmowało wszystkie znane pola eksploatacji, w szczególności w zakresie rozpowszechniania, utrwalania, zwielokrotniania i upubliczniania dowolną techniką oraz wprowadzania do pamięci komputera i sieci multimedialnych i udziela Zamawiającemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania autorskich praw osobistych do nich.

- Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności oraz autorskie prawa majątkowe do sporządzonego projektu budowlanego. Pełna dokumentacja zostanie przekazania w formie papierowej jak i na nośniku elektronicznym. Ponadto projektant zrzeka się prawa do wykorzystywania projektu w stosunku do innych inwestycji oraz jakiejkolwiek eksploatacji projektu poza daną inwestycją.

- Wykonawca zapewnia sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi w kontekście wykonanej dokumentacji projektowej.

- Powyższe nastąpi bez odrębnego wynagrodzenia z chwilą odbioru dokumentacji, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tej kwestii.

- Wykonawca udziela lub zapewnienia Zamawiającemu wymagane licencje dotyczące Systemu Komputerowego oraz wynikające z zastosowanych technologii medycznych, upoważniające Zamawiającego do korzystania z nich zgodnie z przeznaczeniem i wymaganiami. Licencje nie mogą nakładać ograniczeń czasowych na prawo użytkowania. Licencje obejmować będą wszelkie nowe wersje, poprawki i aktualizacje systemu pojawiające się w trakcie obowiązywania umowy, a także w okresie udzielonej gwarancji.  Wykonawca do 7 dni przed upływem gwarancji przekaże Zamawiającemu dokument licencyjny wraz z kluczem dla oferowanych rozwiązań.

§ 22

Ochrona Danych Osobowych

Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa zobowiązany jest w trakcie jej realizacji do wypełnienia warunków wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

§ 23

Gospodarowanie odpadami

- Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.).

- Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli technologicznie jest on niemożliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwienia na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy (jeżeli występują).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli w zakresie postępowania z odpadami budowlanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§ 24

Postanowienia końcowe

- Zamawiający nie wyraża zgody na przeniesienie wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie przez Wykonawcę cesji umowy, jej części.

- Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego w szczególności Kodeks cywilny oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy - Strony zobowiązują się załatwić w drodze ugody, natomiast w przypadku jej nie osiągnięcia, poddać rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.

- Strony oświadczają, że podane adresy są aktualne i służą do wszelkiej korespondencji pomiędzy Stronami

- Strony zobowiązane są do informowania o zmianie swych adresów. Doręczenie korespondencji pod wskazany adres uznają za skuteczne, niezależne od rzeczywistego odebrania korespondencji.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Wykonawca			Zamawiający

…………………………….					…………………………..

Załącznik nr 1 do umowy

CZDiR/DAP/       /2024/W z dnia ………

WYMAGANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA

OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE CENTRUM ZDROWIA DZIECKA I RODZINY

- Przed przystąpieniem do realizacji zadania na terenie Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z. o. o przy ul. Zapolskiej 3, Wykonawca / Dostawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przestrzeganie poniższych zobowiązań współpracującą z przedstawicielem Zamawiającego – odpowiedzialnym za realizację umowy.

- Osoba odpowiedzialna, zobowiązana jest do współpracy z pracownikiem wyznaczonym w umowie w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania wymagań wdrażanego na terenie Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny Zintegrowanego Systemu Zarządzania, w szczególności do:

  - realizacji zadania w sposób najmniej uciążliwy dla środowiska w tym racjonalnego korzystania z wody, energii elektrycznej, zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ochrony terenów zielonych,

  - właściwej gospodarki odpadami:

- prowadzenia segregacji odpadów w miejscu ich powstawania,

- gromadzenia wytworzonych odpadów w wyznaczonych, oznakowanych i zabezpieczonych miejscach,

- niedopuszczania do przepełniania pojemników/kontenerów na odpady,

- niedopuszczania do mieszania odpadów niebezpiecznych z niebezpiecznymi,

- stosowania się do obowiązujących aktualnych wymagań prawnych.

- Wykonawca oświadcza, że posiada decyzje zgodnie z aktualnymi wymaganiami prawnymi z zakresu ochrony środowiska określonymi w Ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach - o ile są wymagane.

- Za wszelkie odpady wytworzone przez pracowników Wykonawcy, powstałe w czasie realizacji umowy odpowiada Wykonawca, w tym za systematyczne usuwanie na swój koszt odpadów powstałych w czasie realizacji umowy oraz po zakończeniu robót.

- Wykonawca zobowiązuje się stosować sprzęt sprawny technicznie, tj. bez wycieków oleju i innych płynów eksploatacyjnych oraz spełniający wymogi BHP, Prawa Ruchu Drogowego.

- przestrzegania obowiązującego w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z.o.o zakazu palenia tytoniu.

- zachowania szczególnych środków ostrożności w czasie transportu materiałów lub odpadów na zewnętrznych i wewnętrznych drogach transportowych (klatka schodowa) oraz zabezpieczenia i odpowiedniego oznakowania miejsca prowadzenia prac przed dostępem osób nieupoważnionych oraz eliminowania ryzyka i zagrożenia dla personelu, pacjentów i osób odwiedzających.

- Na terenie Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z.o.o Wykonawca/Dostawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za:

  - bezpieczeństwo swoich pracowników,

  - skutki zdarzeń zaistniałych w czasie realizacji umowy w stosunku do osób trzecich, urządzeń i materiałów, środowiska.

- W przypadku zaistnienia wypadku, zdarzenia lub awarii środowiskowej należy natychmiast powiadomić osobę upoważnioną za realizację umowy w zakresie zagadnień środowiskowych administracyjnych i bieżących oraz Dział Administracyjno-Prawny (tel.:32/ 720 77 66), w celu podjęcia wspólnych działań naprawczych (w zależności od rodzaju zdarzenia).

- W przypadku zaistnienia awarii środowiskowej np. niekontrolowany wyciek oleju, należy zastosować skuteczny sorbent, zebrać warstwę skażoną i przetransportować powstałe odpady do unieszkodliwiania.

- Wszelkie działania przy zaistnieniu wszystkich wypadków, zdarzeń lub awarii środowiskowych przeprowadzane są przez Wykonawcę i na jego koszt.

- W czasie realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku w obszarze swojej działalności.

- Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo kontroli realizacji wymagań przez swoich przedstawicieli z możliwością zgłoszenia nieprawidłowości oraz zobowiązania do pokrycia szkód przez Wykonawcę.

- Osobą odpowiedzialną w zakresie zagadnień środowiskowych, administracyjnych i bieżących ze strony:

Zamawiającego wyznacza się Panią Martę Ptaszek.

Wykonawcy wyznacza się ……………………………....

Przedstawiciel Wykonawcy	                              Przedstawiciel Centrum

Zdrowia Dziecka i Rodziny

im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

………………………………………..			……………………………………….

Załącznik nr 2 do umowy

CZDiR/DAP/       /2024/W z dnia ………

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 -3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych jest Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o., ul. G. Zapolskiej 3, 41-218 Sosnowiec

- Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. - adres e-mail, iod@czdir.pl

- uzyskane w niniejszym postępowaniu dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

- odbiorcami uzyskanych w niniejszym postępowaniu danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy. – Prawo zamówień publicznych;

- uzyskane w niniejszym postepowaniu dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

- obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących danej osoby jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do uzyskanych w postępowaniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- osoba, której dane osobowe dotyczą posiada:

  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących;

  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących (skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy osoba, której dane osobowe dotyczą uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje osobie, której dane osobowe dotyczą:

  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania tych  danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

- Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

Przedstawiciel Wykonawcy		Przedstawiciel Centrum Zdrowia 		Dziecka i Rodziny

im. Jana Pawła II w Sosnowcu sp. z o.o.

………………………………………..			……………………………………….