## STRONA TYTUŁOWA (hidden)
Numer postępowania: ZP.271.1.10.2024 |  |  |  |  | Załącznik nr 2 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław
....................
(pięczątka Firmy)
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA ZADANIA : PRZEBUDOWA MOSTU NA RZECE SZKŁO W MIEJSCOWOŚCI CHARYTANY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1715R MIĘKISZ NOWY - DUŃKOWICE W KM 4+815
Ogółem wartość robót: |  |  | zł | (netto)
Słownie:
Ogółem wartość robót: |  |  | zł | (brutto 23 % VAT)
Słownie:
Sporządził: | Upełnomocniony Przedstawiciel Firmy:
..................... | .....................................
(podpis i pieczęć) |  | (podpis i pieczęć)
Data opracowania kosztorysu ofertowego

## tabela elem (hidden)
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
REMONT MOSTU NA RZECE SZKŁO W MIEJSCOWOŚCI CHARYTANY W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1715R MIĘKISZ NOWY - DUŃKOWICE W KM 4+815
Lp. | Nr SST/ podst. wyceny | Nr poz. cen. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednost. zł *) | Wartość pozycji zł *)
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CPV 45221111-3 |  |  | I WYMAGANIA OGÓLNE
CPV 45233000-9 |  |  | II ROBOTY ROZBIÓRKOWE
CPV 45221111-3 |  |  | III REMONT MOSTU
RAZEM (netto)
PODATEK VAT 23 %
CENA (brutto)

## MOST (hidden)
KOSZTORYS INWESTORSKI
ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1633R RĄCZYNA-ROŹWIENICA OD KM 9+452 DO KM 9+770 WRAZ Z ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO I BUDOWĄ NOWEGO MOSTU W KM 9+619 PRZEZ RZEKĘ MLECZKA WSCHODNIA W MIEJSCOWOŚCI CZĄSTKOWICE ORAZ PRZEBUDOWĄ NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY I URZĄDZENIAMI BUDOWLANYMI
Lp. | Nr SST/ podst. wyceny | Nr poz cen. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednost. zł *) | Wartość pozycji zł *)
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CPV 45221111-3 |  |  | I WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | 22000
| D-M 00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | 22000
1 | D-M 00.00.00 | 00 | WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  | 22000
a |  |  | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. | ryczałt | 1 | 12000 | 12000
b |  |  | Utrzymanie oznakowania oraz drogi objazdowej na czas budowy. N=1 | ryczałt | 1 | 4000 | 4000
c |  |  | Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza N=2 | kpl | 2 | 3000 | 6000
CPV 45221111-3 |  |  | II BUDOWA MOSTU |  |  |  | 1256593.08
| M 21.00.00 |  | FUNDAMENTY |  |  |  | 323926.23
| M 21.03.02 |  | PALE DUŻYCH ŚREDNIC D>1000 MM |  |  |  | 316346.23
2 | M 21.03.02 | 98 | Wykonanie zbrojenia pali o średnicy d=1200mm | kg | 41679 | 2.41 | 100446.39
a | KNR 2-33 0207-06 0208-06 0207-08 0208-08 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia pali ze stali kl. A-I, gat. St3S-b: - pręty o śr.12mm G1=339.04*8= 2 712.3 kg - pręty o śr. 32 mm G2 = 198.77*8=1 590,2 kg G=2 712.3+1 590.2 = 4 302.5 kg | kg | 4302.5 | 2.5 | 10756.25
b | KNR 2-33 0207-08 0208-08 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia pali ze stali kl. A-IIIN, gat. BSt500S: - pręty o śr. 32 mm G = 8 x 4 672 kg = 36 736 kg | kg | 37376 | 2.4 | 89702.4
3 | M 21.03.02 | 12 22 | Wykonanie pali o średnicy d=1200 mm, o długości 26 m na lądzie, beton klasy B-30 (C25/30) | m | 208 | 1037.98 | 215899.84
a | KNR 2-10 0411-06 |  | Wykonanie otworów nad głowicami pali dużych średnic (1200 mm) w gruncie kat.II z zabezp. stateczności ścian przez rurowanie. L=2x4x2.0 m=16,0 m | m | 16 | 400 | 6400
b | KNNR 1 0408-02 |  | Formowanie i zagęszczanie nasypów przy istniejących stożkach mostu pod wykonanie pali skrajnych z gruntu spoistego kat.III z odkładu ubijakami mechanicznymi V=4x5.0x2.0x2.5=100.0 m3 | m3 | 100 | 15 | 1500
c | KNR 2-10 0409-06 z.o.2.7. 9901-03 z.sz.1.7. |  | Wykonanie pali dużych średnic (1200 mm) w gruncie kat. II z zabezpieczeniem stateczności ścian przez rurowanie. Na lądzie, 8 pali na jednym placu budowy, głębokość 26 m. Beton C25/30: V=235.2m3 L=2x4x26m = 208,0 m | m | 208 | 1000 | 208000
| M 21.53.00 |  | ROBOTY ZIEMNE PRZY FUNDAMENTACH |  |  |  | 7580
4 | M 21.53.02 | 11 | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń w gruncie nieskalistym | m3 | 758 | 10 | 7580
a | KNNR 1 0202-08 z.sz.2.1.1. 9906-04/02 |  | Wykonanie wykopu otwartego bez zabezpieczeń - mechanicznie w gruncie kat. III wraz z transportem gruntu na plac składowy Wykonawcy. V=0.8x947.0+420.0=758.0 m3 | m3 | 758 | 10 | 7580
| M 22.00.00 |  | KORPUSY PODPÓR |  |  |  | 132536.94
| M 22.01.01. |  | PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE |  |  |  | 109333.52
5 | M 22.01.01. | 97 | Wykonanie zbrojenia oczepów i korpusów przyczółków ze stali kl. A-IIIN z prętów o średnicy 8,12,14,18,20 mm (wg rys. nr 10,11) | kg | 12493.3 | 2.46 | 30733.52
a | KNR 2-33 0207-05 0208-05 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia ze stali kl. A-IIIN: - pręty o śr. 8 mm G=230.6 kg | kg | 230.6 | 2.5 | 576.5
b | KNR 2-33 0207-06 0208-06 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów i korpusów przyczółków ze stali A-IIIN, pręty o śr.12, 14mm G= 7 278.6kg | kg | 7278.6 | 2.5 | 18196.5
c | KNR 2-33 0207-07 0208-07 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia oczepów i korpusów przyczółków ze stali A-IIIN, pręty o śr.18, 20mm G=4 984.10 kg | kg | 4984.1 | 2.4 | 11961.84
6 | M 22.01.01. | 13 | Wykonanie korpusów przyczółków z betonu C25/30. | m3 | 142 | 553.5211 | 78600
a | KNNR 6 0109-03 |  | Wykonanie warstwy gr. 20 cm z betonu C12/15. F =2.1*20*2= 84,0 m2 | m2 | 84 | 50 | 4200
b | KNR 2-33 0205-05 |  | Deskowanie systemowe - ściany i mury o wys.do 4m F=220,0 m2 | m2 | 220 | 80 | 17600
c | KNR 2-33 0210-05 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem kl. C25/30- podpory wg rys. nr 10 i 11 V=142.0 m3 | m3 | 142 | 400 | 56800
| M 22.01.02 |  | SKRZYDEŁKA PRZYCZÓŁKA |  |  |  | 23203.42
7 | M 22.01.02. | 12 | Wykonanie skrzydełek przyczółka z betonu C25/30. | m3 | 21.8 | 776.5138 | 16928
a | KNR 2-33 0210-05 (analogia) |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - skrzydełka przyczółka, beton C25/30. Wg rysunku nr 12 - 15 V=21.8m3 | m3 | 21.8 | 400 | 8720
b | KNR 2-33 0203-06 |  | Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące i wsporniki odciążające F=102,6 m2 | m2 | 102.6 | 80 | 8208
8 | M 22.01.02. | 97 | Wykonanie zbrojenia skrzydełek ze stali kl. A-IIIN | kg | 1462.3 | 4.2915 | 6275.42
a | KNR 2-33 0207-14 |  | Przygotowanie zbrojenia - pręty o śr. 12 mm - wg zestawienia na rys. nr 12 - 15. G=659.0kg | kg | 659 | 1.7 | 1120.3
b | KNR 2-33 0207-15 |  | Przygotowanie zbrojenia - pręty o śr. 18, 20 mm - wg zestawienia na rys. nr 12- 15. G=803.3kg | kg | 803.3 | 1.6 | 1285.28
c | KNR 2-33 0208-14 |  | Montaż zbrojenia - pręty o śr. 12 mm - wg zestawienia na rys. nr 12 - 15. G=659.0kg | kg | 659 | 0.8 | 527.2
d | KNR 2-33 0208-15 |  | Montaż zbrojenia - pręty o śr. 18, 20 mm - wg zestawienia na rys. nr 12 - 15 | kg | 803.3 | 0.8 | 642.64
e | Kalkulacja indywidual. |  | Obsadzenie reperów wysokościowych 8,0szt. Po 2 na każdym skrzydełku + 1szt. na gruncie obok obiektu wg rys.3. A=9.0szt | szt. | 9 | 300 | 2700
| M 23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE |  |  |  | 461421.02
| M 23.04.02. |  | USTROJE PREFABRYKOWANE Z BETONOWYCH BELEK SPRĘŻONYCH TYPU ODWRÓCONE T |  |  |  | 427207.52
9 | M 23.04.02. | 71 | Wytworzenie belek prefabrykowanych sprężonych typu "odwrócone T". | m3 | 57.48 | 4900 | 281652
a | kalkulacja własna |  | Wytworzenie prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych typu Kujan NG o długości 18m. Belki NG18/890 -9 szt. G(1 belki)=13.4 t w tym 2 belki wzmocnione Belki NG18/590 -2 szt. G(1 belki)=11.55 t V=9szt.x5.36m3/szt.+2szt.x4.62m3/szt.=57.48m3 | m3 | 57.48 | 4900 | 281652
10 | M 23.04.02. | 32 | Montaż belek prefabrykowanych sprężonych typu "odwrócone T", przęsła o rozpiętości powzej1m - nad wodą (belka prefabrykowana, sprężona Kujan NG o długości 18m, obc. kl B) | m3 | 57.48 | 1100 | 63228
a | KNR 2-33 0410-11 (analogia) |  | Montaż prefabrykowanych dźwigarów żelbetowych typu Kujan NG o długości 18m. Belki ułożone na poprzecznicy. Belki NG18/890 -9 szt. G(1 belki)=13.4 t w tym 2 belki wzmocnione Belki NG18/590 -2 szt. G(1 belki)=11.55 t V=9szt.x5.36m3/szt.+2szt.x4.62m3/szt.=57.48m3 | m3 | 57.48 | 1100 | 63228
11 | M 23.04.02. | 97 | Wykonanie zbrojenia dla części ustroju "na mokro" ze stali kl. A-IIIN | kg | 8874.6 | 2.54 | 22541.48
a | KNR 2-33 0404-12 0405-14 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 10, 12,14 mm płyt współpracujących z prefabrykowanymi dźwigarami - wg zestawienia na rys. nr 15. G=6 151.6kg | kg | 6152.6 | 2.6 | 15996.76
b | KNR 2-33 0404-13 0405-15 |  | Przygotowanie i montaż zbrojenia na budowie prętami o śr. 16, 22, 25 mm płyt współpracujących z prefabrykowanymi dźwigarami - wg zestawienia na rys. nr 15. G=2 722.0kg | kg | 2722 | 2.4 | 6532.8
12 | M 23.04.02. | 51 | Wykonanie i montaż drobnych konstrukcji stalowych | kg | 434.3 | 2.5 | 1085.75
a | kalkulacja indywidualna |  | Wykonanie i osadzenie kotew do mocowania kapy chodnikowej do płyty ustroju niosącego - obmiar wg zestawienia na rys. nr 16 G=434.3kg | kg | 434.3 | 2.5 | 1085.75
13 | M 23.04.02. | 42 | Wykonanie części ustroju "na mokro" z betonu klasy C30/37 -nad wodą (rys.22) | m3 | 111.5 | 526.46 | 58700.29 | 141
a | KNR 2-33 0402-03 |  | Wykonanie i rozebranie deskowania płytami ze sklejki bakelizowanej - czoła płyty nośnej, boczne skosy oraz przerwy między belkami F=(0.94+1.36+1.12+8*0.14+0.24)*16.68+2.67*2*10.23+0.94*4+0.73*1*4=141 m2 | m2 | 141 | 100 | 14100
b | KNR 2-33 0409-01 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie nadbetonu i zamków płyty nośnej ustroju prefabrykowanego betonem kl.C30/37. Ilość wg z zestawieniem na rys. nr 19. G=111.5m3 | m3 | 111.5 | 400 | 44600
| M 23.30.06. |  | KAPY CHODNIKOWE Z PREFABRYKOWANĄ DESKĄ GZYMSOWĄ |  |  |  | 34213.5
14 | M 23.30.06. | 01 | Koszt pref. desek gzymsowych z betonu poliuretanowego | m3 | 0.9 | 8000 | 7200
a | Kalkulacja indywid. |  | Koszt zakupu i transportu na budowę pref. desek gzymsowych z betonu poliuretanowego V=0,024 x 38.1= 0,9 m3 | m3 | 0.9 | 8000 | 7200
15 | M 23.30.06. | 51 | Montaż pref. deski gzymsowej z betonu zbrojonego o kubaturze do 0,10 m3/szt | m3 | 0.9 | 2846.67 | 2562
a | Kalkulacja indywid. |  | Montaż pref. deski gzymsowej z betonu zbrojonego o kubaturze do 0,10 m3/szt V=0,024 x 38.1= 0,9 m3 | m3 | 0.9 | 2000 | 1800
b | Kalkulacja indywid. |  | Wykonanie uszczelnienia kitem fugowym lub zaprawą szybkowiążącą 2x6 pomiędzy deską gzymsową i betonem płyty mostu. Obmiar wg rys.nr 12 i 24. L=19,04+19.03= 38,1 m | m | 38.1 | 20 | 762
16 | M 23.30.06 | 97 | Wykonanie zbrojenia płyty chodnika ze stali klasy A-IIIN | t | 2.67 | 2600 | 6942
a | KNR 2-33 0404-02+03 |  | Przygotowanie zbrojenia ze stali BSt500S na budowie prętami o śr. 10, 12, 14 mm kap chodnikowych. Obmiar wg rys. nr 16. G=2.67 t | t | 2.67 | 1800 | 4806
b | KNR 2-33 0405-02+03 |  | Montaż zbrojenia prętami o śr. 10, 12, 14 mm. G=2.67 t | t | 2.67 | 800 | 2136
17 | M 23.30.06. | 55 | Wykonanie płyty chodnikowej "na mokro" z betonu kl. C25/30 | m3 | 19.4 | 882.4742 | 17120
a | KNR 2-33 0409-01 |  | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie betonem kl. C25/30 kap chodnikowych. Obmiar wg rys. nr 16. V = 19.4 m3 | m3 | 19.4 | 800 | 15520
b | Kalkulacja indywidual. |  | Obsadzenie reperów wysokościowych 4,0szt. na konstrukcji wg rys.3. A=4.0szt | szt. | 4 | 400 | 1600
18 | M 23.30.06. | 65 | Osadzenie kotew zamocowań balustrad i barier | kg | 155.8 | 2.5 | 389.5
a | kalkulacja indywidualna |  | Wykonanie i osadzenie kotew do mocowania bariery ochronnej do płyty chodnikowej i skrzydełek. Obmiar wg rys. nr 16. G=41szt.x3.8kg/szt=155.8 kg | kg | 155.8 | 2.5 | 389.5
| M 24.00.00. |  | ŁOŻYSKA |  |  |  | 20000
| M 24.04.01. |  | ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE |  |  |  | 20000
19 | M 24.04.01. | 03 | Koszt łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności powyżej 1200kN | szt | 8 | 2000 | 16000
a | kalkulacja indywidualna |  | Koszt zakupu i transportu elastomerowych łożysk niekotwionych o nośności 1200kN | szt | 8 | 2000 | 16000
20 | M 24.04.01. | 53 | Montaż elastomerowych łożysk niekotwionych o nośności powyżej 1200kN | szt | 8 | 500 | 4000
a | KNR 2-33 0211-01 |  | Montaż łożysk elastomerowych niekotwionych o nośności 1200 kN | szt | 8 | 500 | 4000
| M 25.00.00. |  | URZĄDZENIA DYLATACYJNE |  |  |  | 25080
| M 25.01.00. |  | DYLATACJE SZCZELNE |  |  |  | 25080
21 | M 25.01.03. | 52 | Wykonanie elastycznego przekrycia dylatacyjnego o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 10 mm | m | 20.9 | 1200 | 25080
a | kalkulacja indywidualna |  | Wykonanie dylatacji bitumicznej, posiadającej aprobatę techniczną IBDiM, o dopuszczalnym przemieszczeniu krawędzi do 10 mm szer. 50 cm. L=10.43+10.47=20.9 m | m | 20.9 | 1200 | 25080
| M 26.00.00 |  | ODWODNIENIE |  |  |  | 20245
| M 26.01.01 |  | WPUSTY MOSTOWE |  |  |  | 3600
22 | M 26.01.01 | 02 | Koszt wpustu żeliwnego d=200 mm -odpł. pion. | szt | 3 | 1000 | 3000
a | kalkulacja indywidualna |  | Koszt zakupu i transportu wpustu żeliwnego WM-200C, d=200 mm | szt | 3 | 1000 | 3000
23 | M 26.01.01 | 52 | Montaż wpustów żeliwnych d=200 mm | szt | 3 | 200 | 600
a | KNR 2-33 0705-02 |  | Montaż wpustów żeliwnych WM-200C, d=200 mm | szt | 3 | 200 | 600
| M 26.01.02 |  | SĄCZKI DLA ODWODNIENIA IZOLACJI |  |  |  | 1100
24 | M 26.01.02. | 51 | Montaż sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie typu I (tworzywo PVC) | elem. | 11 | 100 | 1100
a | KNR 2-33 0705-01 |  | Wykonanie elementów odwodnienia ustrojów niosących - sączki odwadniające | elem. | 11 | 100 | 1100
| M 26.01.03 |  | DRENY DLA ODWODNIENIA IZOLACJI |  |  |  | 6245
25 | M 26.01.03. | 53 | Wykonanie drenów z kruszywa lakierowanego żywicami "z taśmą" | m | 124.9 | 50 | 6245
a | KNR 2-28 0703-05 analogia |  | Ułożenie drenu z geowłókniny o szer. 6 cm wraz z obsypaniem grysem 4-6 mm otoczonym kompozycją z żywicy epoksydowej L=10.47+10.43+11.46*4+2.92*5+1.56*13+1.37*17=124,9m | m | 124.9 | 50 | 6245
| M 26.02.02 |  | INSTALACJA ODPROWADZAJĄCA ŚCIEKI Z WPUSTÓW RURAMI HDPE |  |  |  | 9300
26 | M 26.02.02 | 32 | Wykonanie instalacji z rur HDPE o średnicy d=200mm - nad wodą | m | 15.5 | 600 | 9300
a | KNR 2-15 0205-04 analogia |  | Wykonanie instalacji odprowadzającej wodę z rur HD-PE o średnicy d = 200 mm - nad wodą. L=15.5m | m | 15.5 | 600 | 9300
| M 27.00.00 |  | HYDROIZOLACJA |  |  |  | 21062
| M 27.01.01 |  | POWŁOKOWA IZOLACJA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" |  |  |  | 6090
27 | M 27.01.01 | 51 | Wykonanie powłokowej izolacji bitumicznej układanej "na zimno" - powierzchnie pionowe | m2 | 210 | 29 | 6090
a | KNR 2-33 0712-02 |  | Przygotowanie pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne oczyszczenie powierzchni, obmiar wg rys.nr 10 i 11. F=106,0 m2+104,0 m2=210,0 m2 | m2 | 210 | 11 | 2310
b | KNR 2-33 0713-20 |  | Izolacje przeciwwilgotnościowe powłokowe bitum.-wykonywane na zimno -pierwsza warstwa - pow. w jednym miejscu ponad 100 m2 -izolacja przyczółków - obmiar wg rys. nr 10 i 11. F=210,0 m2 | m2 | 210 | 10 | 2100
c | KNR 2-33 0713-24 |  | Izolacje przeciwwilg.powłokowe bitum.-wyk.na zimno - pionowe każda nast. warstwa - pow.w jed.miejscu powyżej 100 m2 - izolacja przyczółków. | m2 | 210 | 8 | 1680
| M 27.01.05 |  | IZOLACJA ASFALTOWO-POLIMEROWA - WYLEWANA "NA ZIMNO" |  |  |  | 14972
28 | M 27.01.05 | 51 | Wykonanie izolacji asfaltowo-polimerowej "wylewanej na zimno" z zabezpieczającą warstwą ochronną na powierzchniach poziomych. | m2 | 197 | 76 | 14972
a | kalkulacja indywidualna |  | Koszty zakupu i transportu materiałów do wykonania izolacji gr.~1 cm wg rys. nr 12. A=12.15*(15.9+2*0.3)+5.15*11*2=313.8m2 | m2 | 197 | 38 | 7486
b | KNR 2-33 0712-01 KNR 2-33 0712-02 |  | Przygotowanie poziomych i pionowych powierzchni elementów mostów pod izolacje - ręczne skucie nierówności i oczyszczenie betonu | m2 | 197 | 21 | 4137
c | KNR 0-29 0640-01 (analogia) |  | Ułożenie bezspoinowej izolacji polimerowo-asfaltowej na płycie pomostu i płytach przejściowych za pomocą gumowej gracy. Przed rozłożeniem dwuskładnikowy materiał należy dokładnie wymieszać. Zużycie ok. 2.1 l/m2. | m2 | 197 | 12 | 2364
d | KNP 02 0706-03.01 (analogia) |  | Zabezpieczenie izolacji poprzez ułożenie na świeżej warstwie polimerowoasfaltowej masy płyt gr. 6mm. Płyty wchodzą w skład jednego systemu z masą polimerowo-asfaltową. | m2 | 197 | 5 | 985
| M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE POMOSTU |  |  |  | 43658.81
| M 28.01.02. |  | BALUSTRADY ALUMINIOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH |  |  |  | 12510
29 | M 28.01.02. | 51 | Montaż balustrady aluminiowej o wys. h=1100 mm | m | 27.8 | 450 | 12510
a | kalkulacja indywidualna |  | Koszty zakupu i transportu balustrady aluminiowej o wysokości słupka 1100mm. L=27.8m | m | 27.8 | 350 | 9730
b | KNR 2-33 0702-01 |  | Montaż balustrad mostowych - balustrada aluminiowej F-90VP o wysokości słupka 1100mm obmiar jak poz.a | m | 27.8 | 100 | 2780
| M 28.03.02 |  | BARIERY OCHRONNE |  |  |  | 18304
30 | M 28.03.02 | 52 | Montaż bariery ochronnej jednostronnej - bariera systemu co najmniej H2, W2. | m | 57.2 | 320 | 18304
a | KNNR-6 0703/01 |  | Montaż bariery ochronnej z elem. odblaskowymi co 6m systemu co najmniej H2, W2. L=27.93+29.26=57.2 m | m | 57.2 | 320 | 18304
| M 28.15.01 | 00 | KRAWĘŻNIKI KAMIENNE |  |  |  | 12844.81
31 | M 28.15.01 | 01 | Koszt zakupu krawężników kamiennych mostowych o wys. 20x20cm | m | 54.9 | 90 | 4941
a | KALKULACJA WŁASNA |  | Koszt zakupu krawężników kamiennych mostowych o wys.20x20cm. Obmiar wg rys.16. L=27.7m+27.2m=54.90m | m | 54.9 | 90 | 4941
32 | M 28.15.01 | 51 | Ustawienie krawężników kamiennych mostowych o wys. 18x20cm kotwionych w kapie chodnikowej | m | 54.9 | 55.37 | 3039.81
a | KNR 2-33 0706-01 |  | Ustawienie krawężników kamiennych 20x20cm na moście na zaprawie niskoskurczowej kotwionych w kapie chodnikowej prętami śr.14 mm w rozstawie co 0,5 m. Obmiar wg rys. nr 12. L=54,90m-16.90m | m | 38 | 80 | 3040
b | KNNR 6 0403-04 |  | Ustawienie krawężników kamiennych wystających o wymiarach 20x20 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem na podsypce cementowo-piaskowej. Ława z betonu C16/20 - 0,13 m3/mb, na długości skrzydełek mostu. Krawężniki są kotwione w kapie chodnikowej. Obmiar wg rys. nr 3 i 16. L=3.7+4.2+5.0+4.0=16.90m | m | 16.9 | 70 | 1183
33 | M 28.15.01 | 68 | Wykonanie uszczelnienia pomiędzy: krawężnikiem i betonem chodnika, betonem chodnika i skrzydełkiem oraz w strefie przydylatacyjnej. | m | 87.8 | 55.3986 | 4864
a | KALKULACJA WŁASNA |  | Wykonanie uszczelnienia z polimerowej masy uszczelniającej 2x4 pomiędzy krawężnikiem i betonem chodnika mostu. Obmiar wg rys. nr 16. L=26.7+26.2=52.9 m | m | 52.9 | 20 | 1058
b | KALKULACJA WŁASNA |  | Wykonanie uszczelnienia z polimerowej masy uszczelniającej 2x24 pomiędzy betonem chodnika a skrzydełkiem mostu. Obmiar wg rys. nr 12. L=3.95+4.27+3.80+3.82=15,80m | m | 15.8 | 120 | 1896
c | KALKULACJA WŁASNA |  | Wykonanie uszczelnienia z polimerowej masy uszczelniającej 2x14 przy dylatacji w obrębie chodnika. Obmiar wg rys. nr 12. L=5.88+5.85+2.79+2.77+0.22*8=19,10m | m | 19.1 | 100 | 1910
| M 29.00.00 |  | ROBOTY PRZYOBIEKTOWE |  |  |  | 178083.98
| M 29.01.01 |  | ODWODNIENIE ZASYPKI PRZYCZÓŁKA |  |  |  | 18729
34 | M 29.01.01 | 13 | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem geokompozytu wg ODW 4.0 K.D.M. (rys. 12) | m2 | 210 | 80 | 16800
a | analiza własna |  | Wykonanie odwodnienia zasypki przyczółka z użyciem geokompozytu wg ODW4.0K.D.M. Obmiar wg rys nr 3. F=210.0 m2 | m2 | 210 | 80 | 16800
35 | M 29.01.01 | 15 | Wykonanie odwodnienia płyt przejściowych przyczółka z użyciem drenu wykonanego z rur PVC-U f113 mm owiniętych geowłóniną w obsypce ze żwiru na warstwie gliny gr. 0.2 m (rys. nr 3) | m2 | 30 | 64.3 | 1929
a | KSNR-6 0109/03 analogia |  | Wykonanie warstwy gliny grub. 20 cm F=2x(0.65x11) = 14,30 m2 | m2 | 14.3 | 30 | 429
b | KNR 2-18 0108/03 |  | Wykonanie odwodnienia płyt przejściowych z użyciem drenu wykonanego z rur PVC-U f113 mm owiniętych geowłókniną w obsypce ze żwiru. Przyjąć ilość żwiru 0.15m3/1.0 mb drenu (0.15x30.0=4.50 m3). Rury drenarskie dobrać zgodnie z systemem producenta uwzględniając rury pełne bez otworów lub w 1/2 części obwodu poza warstwą gliny oraz zakończenia drenów z kratką na wylocie L=2x15m=30.0m | m | 30 | 50 | 1500
| M 29.03.01 | 00 | ZASYPKA PRZYCZÓŁKA |  |  |  | 5422.5
36 | M 29.03.01 | 11 | Wykonanie zasypki przyczółka - zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 216.9 | 25 | 5422.5
a | KNNR 1 0202-05 0208-02 |  | Ukop gruntu piaszczystego średnioziarnistego kat. II na dokopie koparką z transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. Ilość wg rys. nr 3. V=(11.1*9.30+11.1*10.24)=216.9m3 | m3 | 216.9 | 15 | 3253.5 | [5 empty] | 34.2217 | 27.4602 | 32.4553 | 36.9392
b | KSNR-1 0215/01 |  | Ręczne zasypanie przestrzeni za ścianami przyczółków gruntem niespoistym warstwami gr.20 cm wraz z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi (grunt kat. I-II wsp. zagęszczenia Js=>1.0) | m3 | 216.9 | 10 | 2169
| M 29.03.05 |  | STOŻKI PRZYCZÓŁKÓW |  |  |  | 7982.4
37 | M 29.03.05 | 01 | Wykonanie nasypów stożka przyczółka gruntem niespoistym | m3 | 332.6 | 24 | 7982.4
a | KNNR 1 0202-05 0208-02 |  | Ukop gruntu piaszczystego kat.II na dokopie koparką z transportem na budowę samochodami samowyładowczymi. Grunt pozyskuje Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt. Ilość jak w poz.b. V=56.7 m3 | m3 | 332.6 | 12 | 3991.2
b | KNNR 1 0311-01 |  | Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. I-II dostarczonego samochodami samowyładowczymi: V=(45+4.7)*0.5*3.88+(37.3+2.5)*0.5*4.14+(46.4+5.1)*0.5*3.74+(29.8+2.5)*0.5*3.56= 332.6m3 | m3 | 332.6 | 8 | 2660.8
c | KNNR 1 0408-01 |  | Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi warstwami o gr. 20 cm. | m3 | 332.6 | 4 | 1330.4
| M 29.05.01 |  | PŁYTY PRZEJŚCIOWE |  |  |  | 22062.57
38 | M 29.05.01 | 11 | Wykonanie płyt przejściowych z betonu kl. C25/30 | m3 | 21 | 700.77 | 14716.17
a | KNR 2-33 0210-01 |  | Wykonanie płyt przejściowych z betonu kl. C25/30 - obmiar wg zestawienia na rys. nr 17. V=1.1*11.0*2=24.2 m3 | m3 | 21 | 400 | 8400
b | KSNR - 6 0109-01 analogia |  | Wykonanie podbudowy z betonu kl.C12/15 pod płyty przejściowe grub.10 cm wraz z zagęszczeniem i pielęgnacją betonu. V=(3,83x9,20x0,10)x2=7,0m3 | m3 | 7 | 242 | 1694
c | KSNR - 6 0107 - 04 analogia |  | Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu kl. B-15 na płytach przejściowych pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni V=9.20x2x1.04=19.1m3 | m3 | 19.1 | 242 | 4622.2
39 | M 29.05.01 | 97 | Wykonanie zbrojenia płyt przejściowych ze stali klasy A-IIIN | kg | 3061 | 2.4 | 7346.4
a | KNR 2-33 0207-01 |  | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o średnicy 12 mm wg zestawienia na rys. nr 17 | kg | 974.8 | 1.8 | 1754.64
b | KNR 2-33 0207-02 |  | Przygotowanie zbrojenia na budowie - pręty o średnicy 18 mm wg zestawienia na rys. nr 17. | kg | 2086.2 | 1.5 | 3129.3
c | KNR 2-33 0208-01 |  | Montaż zbrojenia - pręty o średnicy do 14 mm wg zestawienia na rys. nr 17 | kg | 974.8 | 0.8 | 779.84
d | KNR 2-33 0208-02 |  | Montaż zbrojenia - pręty o średnicy 16 - 20 mm wg zestawienia na rys. nr 17 | kg | 2086.2 | 0.8 | 1668.96
| M 29.10.01 |  | SCHODY NA SKARPIE DLA OBSŁUGI |  |  |  | 6134.51
40 | M 29.10.01 | 15 | Wykonanie schodów na skarpie dla obsługi - dwubiegowe, prostopadle do osi drogi, z elementów prefabrykowanych | m | 10.94 | 459.05 | 5022.01
a | KSNR 1 0314-02 |  | Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem w nasyp; grunt kat. III. V=(10.94)*0.40*1.0+(4+4)*0.35*0.35*0.7+2*0.62*0.66*1.0= 5.9 m3 | m3 | 5.9 | 15 | 88.5
b | KNNR 6 0202-02 (analogia) |  | Wykonanie ławy żwirowej gr.10-25 cm pod schodami oraz wymiana gruntu pod fundamentami balustrady oraz stopni schodów, ława żwirowa: V1=0.8*(10.94)*(0.1+0.25) +(4+4)*0.35*0.35*0.2+2*0.62*0.8*0.3=3.6m3 ława żwirowo-cementowa 1:4: V2=2*0.28*0.66*0.8=0.3m3 F=(3.6+0.3)/0.17=23m2 | m2 | 23 | 10.1 | 232.3 | 0.3 | 22.9412 | 3.5568
c | KNNR 6 0404-05 |  | Wykonanie obramowania schodów z obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. L=(1.2+4.95*1.2+1.2+4.95*1.2+1.2+1.1+5.5*1.2+1.2+5.5*1.2+1.2) = 32.20 mb | m | 32.2 | 10.1 | 325.22
d | KNNR 1 0524-01 |  | Wykonanie schodów naskarowych dla obsługi wg K.D.M. SCH01 betonowych prefabrykowanych z elementów 0.34x0.2x0.8 zbrojonych z betonu C25/30 o szerokości 0,80 m. V =3.5x0.34x0.2x0.8 = 0.19 m3/1.0 mbsch. L =(5.74+5.20)=10.94 m (długość mierzona poziomo uwzgędnić zakup i transport na budowę elementów prefabrykowanych) | m | 10.94 | 400 | 4376
41 | M 29.10.01 | 21 | Wykonanie balustrady schodów dla obsługi na skarpie | m | 12.4 | 75 | 930
a | kalkulacja własna |  | Wykonanie balustrady schodów naskarowych dla obsługi wg K.D.M. BAL6 z dwoma przeciągami. Balustradę stalową wykonać z rury konstrukcyjnej OC-35x4R35: Zabezpieczenie antykorozyjne balustrady: 1. ocynkowanie ogniowe 90 mm (w wytwórni). Uwzględnić zakup i transport na budowę balustrady zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie. Beton fundamentów C20/25 : V=0.35*0.35*0.70*(4+4) = 0,7 m3 L=5.0*1.2+5.5*1.2=12.60 m | m | 12.4 | 75 | 930
42 | M 29.10.01 | 85 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji balustrad poprzez malowanie farbami na bazie żywic syntetycznych | m2 | 7.3 | 25 | 182.5
a | KNR 7-12 0226-02 |  | Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji balustrady stalowej (zabezpieczonej poprzez ocynkowanie ogniowe 90 mm) w postaci powłoki malarskiej Z4:180 mm, uszczelniacz: 205 mm międzywarstwowa: 100 mm nawierzchniowa: 60 mm L=12.4*2+8*1.06=33.3 mb F=0.22*33.3=7.3m2 | m2 | 7.3 | 25 | 182.5
| M 29.15.01 | 00 | UMOCNIENIE SKARP STOŻKÓW PRZYCZÓŁKÓW |  |  |  | 33671
43 | M 29.15.01 | 26 | Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków z betonu kl. C20/25 | m3 | 18.2 | 382.1978 | 6956
a | KNNR 1 0307-02 |  | Ręczne wykonanie wykopu pod opornik betonowy 30x100cm u podnórza skarpy na długości umocnienia oraz na skarpie jako zakończenie umocnień w gr. kat IV. Obmiar wg rys. nr 12 - ujęto murek na całej długości umocnienia. L=9.3+9.9+9.2+8.8+(4,86+4,53+5,4+4,82)*1,2 = 60.7 mb V=60,7x0,3x0,80=14,6 m3 | m3 | 14.6 | 15 | 219
b | KNNR 2 0101-01 |  | Deskowanie tradycyjne dla wykonania oporników. Założono że 20% wysokości opornika będzie betonowana w deskowaniu. Obmiar wg poz. a. A = 60.7x0,2x2 = 24,3 m2 | m2 | 24.3 | 90 | 2187
c | KNNR 2 0106-01 |  | Betonowanie betonem kl. C20/25 oporników niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym. Obmiar wg poz. a. V=60.7x0,3x1.0=18,2m3 | m3 | 18.2 | 250 | 4550
44 | M 29.15.01 | 16 | Wykonanie umocnienia skarp stożków drobnowymiarowymi płytami betonowymi o grubości 15 cm (dyble). | m2 | 205.5 | 130 | 26715
a | KNNR 10 0403-05; KNNR 10 0403-06 |  | Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grub. 10 cm pod umocnienie dyblami DC-15. Obmiar wg rys. 12 Powierzchnie poziome: Ap=33,28+10,83+29,98+11,53=85,6 m2 Powierzchnie sferyczne: A1=(4.8*1.2+3.9*1.4)*0.5*(1.7+8.9)*0.5=29.8m2 A2=(5.4*1.2+4.1*1.4)*0.5*(1.7+9.5)*0.5=34.3m2 A3=(4.8*1.2+3.7*1.4)*0.5*(1.8+8.8)*0.5=29.1m2 A4=(4.5*1.2+3.6*1.4)*0.5*(1.8+8.4)*0.5=26.7m2 A=85.6+29.8+34.3+29.1+26.1=205.5m2 | m2 | 205.5 | 15 | 3082.5 | 29.1 | 26.7 | 205.5
c | KNNR 10 0406-01 |  | Wykonanie umocnienia z dybli DC-15. Obmiar wg rys. nr 12 jak poz. a. A=205.50m2 | m2 | 205.5 | 105 | 21577.5
d | KNNR-10 0412-01 |  | Spoinowanie umocnienia z dybli DC-15 zaprawą cementową. A=205,50m2 | m2 | 205.5 | 10 | 2055
| M 29.54.05 | 00 | UMOCNIENIE SKARP I DNA RZEKI |  |  |  | 84082
45 | M 29.54.05. | 32 | Umocnienie skarp i dna rzeki | m2 | 514 | 163.5837 | 84082
a | KNNR-W 10 2101-01 |  | Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - rzeka Mleczka Wschodnia na długości 39.6 m (km 11+084,7 - km 11+124,3) L=0.04 km | km | 0.04 | 3000 | 120
b | KNNR 1 0307-02 uw.p.tab. |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.4m3 w gruncie kat. III w wodzie i gruncie nawodnionym z plantowaniem i transportem urobku na składowisko Wykonawcy. Grunt pozostaje własnością Wykonawcy. Obmiar wg zał. 3 tab.3.1 | m3 | 596 | 20 | 11920
c | KNNR-W 10 2113-01 |  | Zdjęcie warstwy ziemii urodzajnej gr. 15 cm z powierzchni skarp rzeki przed wykonaniem robót ziemnych. Wraz ze złożeniem humusu na odkład do ponownego użycia, nadmiar gruntu pozostaje własnościa Wykonawcy. Obmiar wg tab. A=780.0 m2 | m2 | 780 | 3 | 2340
d | KNNR 10 0501-02 |  | Wykonanie opaski z płotka faszynowego podwójnego o wysokości 30 cm wypełniony układanym kamieniem łamanym, grunt kat. III. L=39.6*2=79.2m | m | 79.2 | 50 | 3960
e | KNNR 10 0401-07 |  | Wykonanie narzutu kamiennego gr. 50 cm na dnie potoku z kamienia grubości 50-30cm. A=39.6*5.0 = 198,0 m2 | m2 | 198 | 105 | 20790
f | KNNR 10 0408-01 |  | Wykonanie umocnienia skarp koryta rzeki z materacy kamiennych grubości 30 cm z kamienia o uziarnieniu 30-7 cm na geowłókninie o gramaturze 600g/m2 A=316-22.4=293.60 m2 V=563.6*0,3=169,1 m3 | m2 | 293.6 | 120 | 35232
g | KNNR 10 0404-08 przez analogię |  | Wykonanie umocnienia skarp rzeki z kamienia średnicy 30cm klinowanego kamieniem drobniejszym. A=1.4*4.0*4=22.4 m2 | m2 | 22.4 | 95 | 2128
h | KNNR-W 10 2111-05+06 |  | Wykonanie umocnienia skarp rzeki poprzez humusowanie z obsiewem gr. 10 cm. Ziemia urodzajna uzyskana wcześniej przez zdjęcie istniejącej warstwy humusu.Obmiar wg tabeli. A = 404.0 m | m | 404 | 10 | 4040
i | KNNR 10 0513-09 |  | Wykonanie palisady z kołków średnicy 8-12 cm długości 150 cm. L=14.8+14.8=29.60 m | m | 29.6 | 120 | 3552
| M 30.00.00 |  | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE |  |  |  | 30579.1
| M 30.01.02 | 00 | NAWIERZCHNIA JEZDNI MOSTOWEJ Z BETONU ASFALTOWEGO |  |  |  | 6567.6
46 | M 30.01.02 | 51 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - w-wa ochronna gr. 4 cm, o uziarnieniu 0/16 | m2 | 123.8 | 25 | 3095
a | KNNR 6 0308-03 analogicznie |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) o uziarnieniu 0/16, F=19,04*6,50=123,8 m2 | m2 | 123.8 | 25 | 3095
47 | M 30.01.02 | 55, 56 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - w-wa ścieralna gr. 5 cm, o uziarnieniu 0/16 | m2 | 114.2 | 28 | 3197.6
a | KNNR 6 0308-03 analogicznie |  | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) o uziarnieniu 0/16, F=19,04*6,0=114,2 m2 | m2 | 114.2 | 28 | 3197.6
48 | M 30.01.02 | 59, 60 | Wykonanie uzupełnienia nawierzchni przy wpustach z masy modyfikowanego asfaltu twardolanego - w-wa ścieralna gr. 5 cm, | m2 | 18.8 | 28 | 526.4
a | KNNR 6 0308-03 analogicznie |  | Wykonanie uzupełnienia nawierzchni przy wpustach z masy modyfikowanego asfaltu twardolanego - w-wa ścieralna gr. 5 cm, F=18,80m2 | m2 | 18.8 | 28 | 526.4
49 | M 30.01.02. | 61 | Wykonanie uszczelnienia przykrawężnikowego "taśmą" (rys. 12) | m | 55 | 5 | 275
a | KNR 2-33 0701/07 |  | Przyklejenie do krawężnika taśmy bitumiczno-kauczukowej wulkanizowanej w warstwie ścieralnej nawierzchni. L=27.74+27.21=54.95 m | m | 55 | 5 | 275
| M 30.05.02 | 00 | NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z ŻYWIC SYNTETYCZNYCH |  |  |  | 12622.5
50 | M 30.05.02 | 51 | Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grubości 6 mm. | m2 | 93.5 | 135 | 12622.5
a | KNR 2-33 0712-02 |  | Przygotowanie poziomych powierzchni kap chodnikowych pod wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych - ręczne oczyszczenie powierzchni. Obmiar wg rys. nr 12. A=2.45*27.74+0.94*27.21= 93,50 m2 | m2 | 93.5 | 10 | 935
b | KNR 7-11 0101-01 |  | Gruntowanie powierzchni kap chodnikowych i gzymsów pod ułożenie nawierzchni z żywic epoksydowych. Obmiar wg poz. a. A=93,50 m2 | m2 | 93.5 | 25 | 2337.5 |  |  |  | 2500 | 1000
c | KNR 7-11 0103-05 |  | Wykonanie nawierzchni chodnika z żywicy poliuretanowo- epoksydowej gr.6mm. Obmiar wg poz.a A=93,50 m2 | m2 | 93.5 | 100 | 9350 | 0
| M 30.20.05 | 00 | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH O GRUBOŚCI POWŁOKI 0.05mm<d<0.3mm |  |  |  | 11389
51 | M 30.20.05 | 11 | Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu o grubości powłoki od 0.05mm do 0.3mm | m2 | 325.4 | 35 | 11389
a |  |  | Przygotowanie powierzchni i pomalowanie powierzchni betonu: F=325.40m2 | m2 | 325.4 | 35 | 11389
Data : |  |  | ………………………………………………………………………………………….
*) Ceny jednostkowe i wartości należy podawać w złotych z dokładnością do jednego grosza (netto, bez podatku Vat).

## kosztorys
Numer postępowania: ZP.271.1.41.2024 | [6 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu ul. Jana Pawła II 17 37-500 Jarosław
Wykonawca/y:
(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
KOSZTORYS OFERTOWY
składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa mostu na rzece Szkło w m. Charytany w ciągu drogi powiatowej Nr 1715R Miękisz Nowy - Duńkowice w km 4+815 prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław
Lp. | Nr SST/ podst. wyceny | Nr poz. cen. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka |  | Cena jednost. Zł | Wartość pozycji zł
|  |  |  | Nazwa | Ilość
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CPV 45221111-3 |  |  | I WYMAGANIA OGÓLNE
| DM 00.00.00 |  | WYMAGANIA OGÓLNE
1 | D-M 00.00.00 | 00 | WYMAGANIA OGÓLNE
a |  |  | Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00. | ryczałt | 1 |  | 0
b |  |  | Projekt oznakowania robót na czas budowy, niezbędne uzgodnienia. Wykonanie i utrzymanie oznakowania drogi na czas remontu mostu. N=1 | ryczałt | 1 |  | 0
c |  |  | Wykonanie tymczasowej kładki zabezpieczającej ciągłość ruchu pieszego | komplet | 1 |  | 0
| CPV 45233000-9 |  | II ROBOTY ROZBIÓRKOWE
| D 01.00.00 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| D 01.01.01 | 00 | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH
2 | D 01.01.01 | 22 | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym
a | KNNR 1 0111-02 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagorkowatym. Lokalizacja wg rys. nr 2 L=24m+2x2,5m=0,029km | km | 0.03 |  | 0
| D 01.02.03. | 00 | WYBURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
3 | D 01.02.03. | 14 | Rozbiórki obiektów kubaturowych - konstrukcja pomostu
b | KNR 2-33 0104-03 |  | Rozebranie chodnika lub krawężnika mostu drewnianego V=0.07*0.7*24.46*2= 2.40 m3 | m3 | 2.4 |  | 0
c | KNR 2-33 0103-05 |  | Rozebranie jezdni mostu drewnianego drewnianej gr. 7+10=17 cm. V=24.46*4.5*0.17=18.71m3 | m3 | 18.71 |  | 0
e | KNR 2-33 0102-07 |  | Demontaż beleczek podchodnikowych z ceowników C80 G=50*0.84*8.64=362.88kg | t | 0.36 |  | 0
f | KNR 4-04 1103-04 1103-05 |  | Materiał z rozbiórki konstrukcji stalowej należy złożyć w magazynie Wykonawcy do czasu ponownego wbudowania. G=0.36t | t | 0.36 |  | 0
g | KNR 4-04 1103-04 1103-05 |  | Materiał z rozbiórki konstrukcji drewnianej stanowi własność Inwestora, należy go przewieźć na bazę Inwestora. Przewidzieć transport na odl. 14 km. V=21.11 m3 | m3 | 21.11 |  | 0
| CPV 45221111-3 |  | III REMONT MOSTU
| M 23.00.00 |  | USTROJE NOŚNE
| M 23.05.03. | 00 | USTRÓJ NOŚNY STALOWY Z DREWNIANĄ PŁYTĄ POMOSTU
4 | M 23.05.03. | 87 | Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji dźwigarów poprzez malowanie zestawem malarskim zapewniającym trwałość powłoki 15 lat.
a |  |  | Przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez oczyszczenie strumieniowo-cierne konstrukcji stalowej do stopnia czystości Sa 2 1/2. G=0.167*24.46*4+4.40+0.43+0.22+5.06+0.36=26.76 t | t | 26.76 |  | 0
b |  |  | Wykonanie malowania farbami antykorozyjnymi z systemu zapewniającego trwałość powłoki min. 15 lat. | t | 26.76 |  | 0
5 | M 23.05.03. | 95 | Wykonanie konstrukcji przęsła z drewna.
a | KNR 2-33 0103/02 (analogia) |  | Wbudowanie podłużnic drewnianych z bali gr.10cm zaimpregnowanych wgłębnie (uwzględnić zakup i transport na budowę) przymocowanych do poprzecznic stalowych HEB 140 za pomocą śrub M16x135-5,6 w ilości 250 szt . Ilość wg rys nr3 . V = 11.0 m3 | m3 | 11 |  | 0
b | KNR 2-33 0103/02 |  | Ułożenie jezdni drewnianej z bali gr. 7 cm zaimpregnowanych wgłębnie (uwzględnić zakup i transport na budowę). Ilość wg rys nr 3. V = 7.7 m3 | m3 | 8 |  | 0
c | KNR 2-33 0309-03 (analogia) |  | Montaż stalowych belek podchodnikowych z C80 (materiał z rozbiórki zabezpieczony antykorozyjnie). Ilość wg rys nr 3 . G = 362.88 kg = 0.363 t | t | 0.363 |  | 0
d | KNR 2-33 0309/04 |  | Ułożenie chodników drewnianych na belkach stalowych z bali gr. 7.0 cm zaimpregnowanych wgłębnie (uwzględnić zakup i transport na budowę). Ilość wg rys. nr 3. V = 2.4 m3 | m3 | 2.4 |  | 0
| M 28.00.00 |  | WYPOSAŻENIE POMOSTU
| M 28.05.00 |  | Bariery ochronne sztywne
6 | M 28.05.03 | 85 | Zabezpieczene antykorozyjne poręczy oraz wypełnienia szczeblinkowego barier.
a |  |  | Zabezpieczene antykorozyjne poręczy oraz wypełnienia szczeblinkowego barier. Pozycja zawiera oczyszczenie skorodowanych miejsc, odtłuszczenie i pokrycie powłoką zapewniającą trwałość 15 lat. G = 2.223 t | t | 2.22 |  | 0
RAZEM (netto) | [6 empty] | 0
PODATEK VAT 23 % | [6 empty] | 0
CENA (brutto) | [6 empty] | 0
słownie brutto:………………………………………………………………………………………………………………………………………….
| miejscowość, data |  |  |  | podpis Wykonawcy
Informacja dla wykonawcy: Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
0
0
wg skanska poz 97