Wejherowo dnia 28.03.2022r.

RZPiFZ.271.9.2022.MW

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY

Dot. zapytania ofertowego pn.: „Sporządzenie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2022-2026 r.  zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.) oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków o wprowadzenie dodatkowej karty dla budynku straży pożarnej zlokalizowanej przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie.”

Zamawiający Gmina Wejherowo udziela odpowiedz na pytanie zadane w niniejszym postępowaniu:

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację, czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji prac ? Jeżeli tak to jaki jest możliwy ostateczny termin zakończenia prac?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji prac do 26 sierpnia 2022 r.

Pytanie nr 2:

Czy pozyskanie opinii Konserwatora może odbyć się po terminie wskazanym w zapytaniu, tj. po 30.06.2022 r.? Prosimy również o podanie ilości zabytków nieruchomych znajdujących się na terenie Gminy Wejherowo.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Pozytywną opinie PWKZ należy uzyskać w trakcie obowiązywania umowy (tj. do 30 czerwca 2022), jednakże istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji prac do 26 sierpnia 2022 r. 

W Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wejherowo znajdują się 154 obiekty architektury oraz 144 stanowiska archeologiczne (Zarządzenie Wójta Gminy Wejherowo nr 95/2017 z dnia 5 czerwca 2017 r. zmienione zarządzeniem nr 206/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r.)