## Sheet1
Kamień milowy | Procent Kontraktu | Percentage of the Contract | Wartość etapu netto | Ilośc miesięcy
Polecenie Rozpoczęcia Prac 1 |  |  |  | Od daty Polecenie Rozpoczęcia Prac 1
Akceptacja Projektu Podstawowego przez Zamawiającego | 5 | 5 |  | 6
Polecenie Rozpoczęcia Prac 2 |  |  |  | Od daty Polecenie Rozpoczęcia Prac 2
Założenie biura budowy | 3 | 3
Rozpoczęcie prac ziemnych | 3 | 3
Odbiór fundamentów kotła odzysknicowego | 2 | 2
Odbiór fundamentów turbiny gazowej | 2 | 2
Odbiór fundamentów turbiny parowej | 2 | 2
Dostawa wszystkich walczaków kotła odzysknicowego | 5 | 5
Turbina gazowa opuściła zakład produkcyjny | 5 | 5
Wszystkie wirniki turbiny parowej opuściły zakład produkcyjny | 3 | 3
Odiór głównej suwnicy | 3 | 3
Dostawa i posadowienie turbiny gazowej na fundamencie | 4 | 4
Dostawa i posadowienie turbiny parowej na fundamencie | 3 | 3
Transformatory blokowe (400kV/SN) dostarczone i posadowione na fundamencie | 4 | 4
Dostawa i posadowienie generatora na fundamencie | 4 | 4
Wyosiowanie wałów turbozespołu | 4 | 4
Podpisanie Protokołu z pozytywnego zakończenia próby wodnej ciśnienieowej kotła odzysknicowego | 5 | 5
Odbiór montażu skraplacza | 3 | 3
Podpisanie Protokołu z pozytywnego zakończenia próby wodnej ciśnienieowej wody chłodzącej | 5 | 5
Odbiór DCS (wszystkie pętle i sekwencje sterowania sprawdzone i przetestowane) | 3 | 3
Podanie napięcia na transformatory blokowe (400kV) | 4 | 4
Przekazanie Bloku do Rozruchu* | 9 | 9
Wykonanie synchronizacji Bloku z siecią elektroenergetyczną | 5 | 5
Przekazanie dokumentacji powykonawczej | 1 | 1
Podpisanie Protokołu Przejęcia Bloku do Eksploatacji (POKE) | 8 | 8 |  | 30
Koniec Podstawowego Okresu Gwarancji | 4 | 4 |  | 54
Koniec Dodatkowego Okresu Gwarancji | 1 | 1 |  | 90
Uwagi:
*Przekazanie Bloku do Rozruchu następuje po uzyskaniu pozytywnych decyzji, pozwoleń, odbiorów, dopuszczeń, zatwierdzeń i opinii wydawanych przez UDT dla instalacji ciśnieniowych i dźwigowych oraz pomyślne zakończenie prób odbiorowych i wykazanie gotowości Bloku do Rozruchu, potwierdzone podpisaniem przez Strony protokołu gotowości Bloku do Rozruchu, warunkującego rozpoczęcia Rozruchu zgodnie z Procedurą Kontroli Jakości i odbiorów robót