## Przedmiar robót
PRZEDMIAR ROBÓT
„Rozbiórka budynku stodoły i obory w m. Gzowice na działce nr ewid. 258/2”
Nr poz. | kod CPV | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6.
| 45110000-1 |  | 1. PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROBOTY PORZĄDKOWE
1. |  | KNR 2-01 0505/04 | Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III - po wykonaniu rozbiórki budynków | m2 | 1150
2. |  | KNR 2-01 0235/01 | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii I-II o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)) | m3 | 40
3. |  | KNR 2-31 0105/03 | Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - zasypanie piaskiem po wykonaniu rozbiórki | m3 | 40
4. |  | Kalkulacja indywidualna | Powykonawcza inwetaryzacja geodezyjna | kpl. | 1
2. ROZBIÓRKA BUDYNKU STODOŁY
5. |  | KNR 4-01 0511/03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych + przygotowanie płyt azbestowo-cementowych do odbioru poprzez złożenie na paletach oraz zafoliowanie palet | m2 | 110
6. |  | Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji płyt azbestowych. | t | 2.4
7. |  | KNR 4-01 0430/06 | Rozbiórki więźb dachowych prostych wraz z utylizacją | m2 | 110
8. |  | KNR 4-01 0428 | Rozebranie podłóg | m2 | 75
9. |  | KNR 4-01 0427 | Rozebranie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych | m3 | 20
10. |  | KNR 4-01 0426 | Rozebranie obicia ścian deskami | m2 | 530
11. |  | KNR 4-04 0302/01 | Rozebranie betonowych ław, stóp fundamentowych, fundamentów kamiennych poniżej terenu | m3 | 10
12. |  | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 30
13. |  | KNR 4-04 1103/04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 30
14. |  | KNR 4-04 1103/05 dopłata 9x | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - docelowo 10 km | m3 | 30
15. |  | Kalkulacja indywidualna | Koszt wykorzystania i utylizacji materiałów z rozbiórki- materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. | t | 42
3. ROZBIÓRKA BUDYNKU OBORY
16. |  | KNR 4-01 0511/03 | Rozebranie pokrycia z płyt azbestowo-cementowych + przygotowanie płyt azbestowo-cementowych do odbioru poprzez złożenie na paletach oraz zafoliowanie palet | m2 | 102
17. |  | Kalkulacja indywidualna | Koszt utylizacji płyt azbestowych. | t | 2.8
18. |  | KNR 4-01 0430/06 | Rozbiórki więźb dachowych prostych wraz z utylizacją | m2 | 102
19. |  | KNR 4-01 0428 | Rozebranie podłóg / stropów drewnianych | m2 | 63
20. |  | KNR 4-01 0427 | Rozebranie konstrukcji ścian wewnętrznych i zewnętrznych | m3 | 18
21. |  | KNR 4-04 0302/01 | Rozebranie betonowych ław, stóp fundamentowych, fundamentów kamiennych poniżej terenu | m3 | 21
22. |  | KNR 4-01 0426 | Rozebranie obicia ścian deskami | m2 | 9.5
23. |  | KNR 4-04 1103/01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie | m3 | 39
24. |  | KNR 4-04 1103/04 | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 39
25. |  | KNR 4-04 1103/05 dopłata 9x | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości - docelowo 10 km | m3 | 39
26. |  | Kalkulacja indywidualna | Koszt wykorzystania i utylizacji materiałów z rozbiórki- materiały z rozbiórki stają się własnością Wykonawcy. | t | 54.6
4. ROZBIÓRKA OGRODZENIA
27. |  | Kalkulacja indywidualna | Rozbiórka ogrodzenia drewnianego o wysokości około 1,7m | m | 36

## Odzysk materiałów
PRZEDMIAR ROBÓT - materiały z rozbiórki do odzysku
„Rozbiórka budynku stodoły i obory w m. Gzowice na działce nr ewid. 258/2”
Nr poz. | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość
1. | 2. | 3. | 4. | 5.
1. | Kalkulacja indywidualna | Drewno odzysk materiału z rozbiórki więźb dachowych prostych | m3 | 2
2. | Kalkulacja indywidualna | Drewno odzysk materiału z rozbiórki elementów konstrukcyjnych stodoły | m3 | 4
3. | Kalkulacja indywidualna | Drewno odzysk materiału z rozbiórki elementów obicia ścian deskami | m3 | 3

## Strona 1
PRZEDMIAR ROBÓT
Nazwa inwestycji: „Rozbiórka budynku stodoły i obory w m. Gzowice na działce nr ewid. 258/2”
Inwestor : Nadleśnictwo Radom; ul. Janiszewska 48; 26-600 Radom
Sporządził :
mgr inż. Daniel Korus