Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.6.30.2023

Załącznik nr 1 do umowy DZP.382.6.30.2023

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

I. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa, wszystkim osobom uczestniczącym w **7. Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE** organizowanym przez Uniwersytet Śląski. Usługa realizowana w formie: bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku jak i na terenu wokół obiektu, patroli prewencyjnych, ochrony mienia, zabezpieczenia medycznego ze wsparciem karetki, patrolu medycznego oraz obsługi szatni.

**Termin realizacji Festiwalu:** **od 9 do 11 grudnia 2023 r.**

**Miejsce festiwalu: teren Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach** oraz **Hali Widowiskowo Sportowej „Spodek”**.

**Termin realizacji ochrony przedmiotowego wydarzenia**: **od 6 do 12 grudnia 2023 r., tj.:**

Dzień techniczny:

1. montaż MCK: 6 grudnia 2023 r. od godziny 19:00 (sala wielofunkcyjna ABC oraz hol górny)
2. montaż MCK: 7 - 8 grudnia 2023 r. (cały obiekt MCK)
3. montaż Spodek: 8 grudnia 2023 r. od godziny 3:00 (płyta i antresola Spodka)
4. demontaż Spodek: 10 grudnia 2023 r. do godziny 24:00 (płyta Spodka)
5. demontaż MCK: 12 grudnia 2023 r. do godziny 6:00 (cały obiekt MCK)

Wydarzenie:

1. wydarzenie w MCK: 9 grudnia (od godziny 10:00 do godziny 18:00), 10 grudnia

(od godziny 10:00 do godziny 18:00, 11 grudnia (od godziny 8:00 do godziny 16:00)

1. wydarzenie w Spodku: 9 grudnia (od godziny 17:00 do godziny 23:00)
2. obsług szatni: od 9 do 11 grudnia.
3. zabezpieczenie medyczne: od 9 do 11 grudnia.

Zakres usługi na potrzeby budynku MCK zawarty jest w zadaniu A postępowania, a zakres usługi na potrzeby Spodka zawarty jest w zadaniu B postępowania.

**Informacja dotycząca zadania A:**

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako organizator 7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE w oparciu o obowiązujące akty prawne, tj. Ustawę z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2023 poz. 2616 z późn. zm ) przeanalizował status wydarzenia uznając je za wydarzenie o charakterze popularnonaukowym. Wydarzenie takie nie jest traktowane w rozumieniu ustawy jako impreza masowa. „Biorąc pod uwagę doświadczenie wynikające z poprzednich edycji Festiwalu (m.in. frekwencję, która w ciągu dwóch dni wydarzenia sięgnęła ponad 50 000 osób) Zamawiający wyraża chęć zamówienia usługi w części dotyczącej ochrony fizycznej, ochrony mienia i zabezpieczenia medycznego, zgodnego z wymogami zabezpieczenia jak dla imprezy masowej o charakterze kulturalnym organizowanej w budynku. Potencjalni wykonawcy usługi są proszeni o przygotowanie kalkulacji jak dla imprezy masowej.

**Informacja dotycząca zadania B:**

Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako organizator  7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE w oparciu o obowiązujące akty prawne, tj. Ustawę z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych zakłada, że organizacja wydarzenia naukowo-muzycznego w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek (9 grudnia 2023 r.) spełnia przesłanki imprezy masowej.

**II. Ogólne założenia:**

1. Wykonawca realizując przedmiot umowy zobowiązany jest wykonać ją zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych oraz ustawą z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1995 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tychże ustaw. Po stronie Wykonawcy leży w szczególności:
2. zapewnienie ochrony osób i mienia podczas trwania 7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE oraz Gali otwarcia Europejskiego Miasta Nauki 2024 zgodnie z wymogami ustawy o ochronie osób i mienia;
3. wyznaczenie odpowiedniej do zaplanowanej liczby uczestników (równolegle w budynku MCK może przebywać maksymalnie do 15 000 osób, a w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek do 8 000 osób) liczby osób pełniących obowiązki kierownika ochrony w celu koordynowania zadań ochrony;
4. zapewnienie odpowiedniej, dla zaplanowanej ilości uczestników, liczby pracowników ochrony (w tym odpowiedniej liczby kwalifikowanych pracowników ochrony);
5. zapewnienie odpowiednich narzędzi (m.in. bramki, lekkie płotki „kolejkowe”) i uprawnień pracowników ochrony do prowadzenia kontroli uczestników wchodzących na teren wydarzenia;
6. zapewnienie łączności bezprzewodowej pomiędzy podmiotami biorącymi udział  
   w zabezpieczeniu Festiwalu i Gali, poprzez posiadanie aktualnego pozwolenia radiowego na używanie urządzeń łączności radiowej, ważnego w obszarze miasta Katowice, na potwierdzenie czego załączy uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem kserokopię. Koszty wyposażenia i użytkowania urządzeń Wykonawca winien wliczyć w koszt realizacji umowy. *Wykonawca* winien posiadać możliwość wymiany uszkodzonego urządzenia na sprawne w czasie nie dłuższym niż 2 godziny;
7. zapewnienie 20 szt. radiotelefonów cyfrowych do komunikacji pomiędzy pracownikami Zamawiającego na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego jak również w razie konieczności z pracownikami oc i zabezpieczenia medycznego;
8. dysponowanie odpowiednią do zaplanowanej liczby uczestników ilości grup interwencyjnych zdolnych do udzielenia wsparcia siłom porządkowym (z dojazdem w czasie do 10 minut od powiadomienia);
9. przygotowanie planu ochrony wydarzenia w MCK (dotyczy części A), który zostanie zaprezentowany na co najmniej **14** dni przed wydarzeniem odpowiednim służbom oraz Zamawiającemu;
10. przygotowanie planu ochrony i wszelkiej wymaganej dokumentacji niezbędnej do organizacji imprezy masowej w Hali Widowiskowo-Sportowej Spodek (dotyczy części B); dokumentacja zostanie przekazana przez Wykonawcę Zamawiającemu oraz właściwemu organowi z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
11. w celu poprawienia bezpieczeństwa terenu wokół obiektów organizowanego   
    **7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE** ochrona winna być wzmocniona patrolem zewnętrznym;
12. zapewnienie sprawnie działającej obsługi szatni na terenie organizowanego Festiwalu;
13. posiadanie zaplecza służb ratowniczych w postaci czterech patroli medycznych oraz karetki typu „P” oraz „S” ze wsparciem lekarza.
14. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia jednolitego oznakowania i umundurowania osób, którymi posługuje się przy realizacji usługi, po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem zgodnie zał. nr 4 do umowy - „Wykaz osób upoważnionych do kontaktu ze strony Zamawiającego”, ustalenie rodzaju umundurowania (wybór pomiędzy strojami taktycznymi lub strojami formalnymi) zostanie dokonane pomiędzy Organizatorem a Wykonawcą najpóźniej na 7 dni przed wydarzeniem.
15. Wszyscy pracownicy realizujący przedmiotową usługę ochrony oraz obsługę szatni, obowiązani są do noszenia w widocznym miejscu identyfikatora, we wzorze uzgodnionym z *Zamawiającym.* Omawianeidentyfikatory zapewnia Wykonawca.

**III. Wymagania dotyczące ochrony przedmiotowego festiwalu:**

* **ZADANIE A (wydarzenie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym)**
  + - * **Ochrona fizyczna - montaże/obecność ochrony w budynku pomiędzy dniami wydarzenia/demontaże**

**6.12.2023 r.**

1. pochylnia MCK - 1 os. (g. 19:00 - 8:00)
2. plac manewrowy - 1 os. (g. 19:00 - 8:00)
3. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 19:00 - 8:00)
4. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 19:00 - 8:00)

**7.12.2023 r.**

1. pochylnia MCK - 1 os. (g. 8:00 - 8:00)
2. plac manewrowy - 1 os. (g. 8:00 - 8:00)
3. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 8:00 - 8:00)
4. wejście od ul. Olimpijskiej - 2 os. (g. 8:00 - 8:00)
5. wejście od pl. Sławika i Antalla - 2 os. (g. 8:00 - 8:00)
6. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 8:00 - 8:00)

**8.12.2023 r.**

1. pochylnia MCK - 1 os. (g. 8:00 - 8:00)
2. plac manewrowy - 1 os. (g. 8:00 - 8:00)
3. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 8:00 - 8:00)
4. wejście od ul. Olimpijskiej - 2 os. (g. 8:00 - 8:00)
5. wejście od pl. Sławika i Antalla - 2 os. (g. 8:00 - 8:00)
6. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 8:00 - 8:00)

**9.12.2023 r.**

1. pochylnia MCK - 1 os. (g. 18:30 - 8:00)
2. plac manewrowy - 1 os. (g. 18:30 - 8:00)
3. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 18:30 - 8:00)
4. wejście od ul. Olimpijskiej - 2 os. (g. 18:30 - 8:00)
5. wejście od pl. Sławika i Antalla - 2 os. (g. 18:30 - 8:00)
6. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 18:30 - 8:00)

**10.12.2023 r.**

1. pochylnia MCK - 1 os. (g. 18:30 - 6:00)
2. plac manewrowy - 1 os. (g. 18:30 - 6:00)
3. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 18:30 - 6:00)
4. wejście od ul. Olimpijskiej - 2 os. (g. 18:30 - 6:00)
5. wejście od pl. Sławika i Antalla - 2 os. (g. 18:30 - 6:00)
6. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 18:30 - 6:00)
7. pochylnia MCK - 1 os. (g. 18:30 - 8:00)
8. plac manewrowy - 1 os. (g. 18:30 - 8:00)
9. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 18:30 - 8:00)
10. wejście od ul. Olimpijskiej - 2 os. (g. 18:30 - 8:00)
11. wejście od pl. Sławika i Antalla - 2 os. (g. 18:30 - 8:00)
12. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 18:30 - 8:00)

**12.12.2023 r.**

1. pochylnia MCK - 1 os. (g. 17:00 - 6:00)
2. plac manewrowy - 1 os. (g. 17:00 - 6:00)
3. sale wielofunkcyjne ABC - 3. os. (g. 17:00 - 6:00)
4. wejście od ul. Olimpijskiej - 2 os. (g. 17:00 - 6:00)
5. wejście od pl. Sławika i Antalla - 2 os. (g. 17:00 - 6:00)
6. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 17:00 - 6:00)

**Ochrona fizyczna - wydarzenie**

**9.12.2023 r., 10.12.2023 r., 11.12.2023 r.**

1. 3 pracowników nadzorujących, 8 pracowników służby porządkowej, 10 pracowników służby informacyjnej obecnych na terenie wydarzenia w godzinach od 8:00 do 9:30
2. pracowników nadzorujących, 22 pracowników służby porządkowej, 73 pracowników służby informacyjnej obecnych na terenie wydarzenia w godzinach od 9:30 do 18:30

**Zabezpieczenie medyczne**

**9.12.2023 r., 10.12.2023 r.**

1. 4 patrole medyczne, 1 karetka typu "S" na terenie wydarzenia w godzinach od 10:00 do 18:30
2. Zapewnienie zabezpieczenia medycznego na potrzeby wydarzenia w Spodku (jak dla imprezy masowej do 5 000 uczestników)

**11.12.2023 r.**

1. 4 patrole medyczne, 1 karetka typu "S" na terenie wydarzenia w godzinach od 8:00 do 17:00
2. 1 patrol medyczny, 1 karetka typu "P" na terenie wydarzenia w godzinach od 17:30 do 22:30

* **ZADANIE B (wydarzenie w Spodku)**

**Ochrona fizyczna - montaże/demontaże**

**8.12.2023 r.**

1. brama nr 7 - 1 os. (g. 3:00 - 8:00)
2. tzw. oś A Spodka - 1 os. (g. 3:00 - 8:00)
3. dodatkowa osoba - 1 os. (g. 3:00 - 8:00)
4. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 3:00 - 8:00)

**9.12.2023 r.**

1. brama nr 7 - 1 os. (g. 8:00 - 17:00)
2. tzw. oś A Spodka - 2 os. (g. 8:00 - 17:00)
3. dodatkowa osoba - 1 os. (g. 8:00 - 17:00)
4. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (g. 8:00 - 17:00)

**9.12.2023 r. - 10.12.2023 r.**

1. brama nr 7 - 1 os. (9.12.2023 r., g. 22:30 - 10.12.2023 r., g. 24:00)
2. tzw. oś A Spodka - 1 os. (9.12.2023 r., godz. 22:30 - 10.12.2023 r., godz. 24:00)
3. dodatkowa osoba - 1 os. (9.12.2023 r., godz. 22:30 - 10.12.2023 r., godz. 24:00)
4. pracownik nadzorujący (supervisor) - 1 os. (9.12.2023 r., godz. 22:30 - 10.12.2023 r., godz. 24:00)

**Ochrona fizyczna - wydarzenie**

**9.12.2023 r.**

1. 12 pracowników nadzorujących, 22 pracowników służby porządkowej, 47 pracowników służby informacyjnej obecnych na terenie wydarzenia w godzinach od 17:00 do 23:00
2. rozmieszczenie pracowników ochrony fizycznej zgodne z planem zabezpieczenia wydarzenia masowego, a także zgodne z bieżącymi potrzebami podczas wydarzenia

**Inne**

**8-12.12.2023 r.**

1. dostarczenie, wyładunek i rozstawienie zgodnie z obowiązującymi przepisami 400 metrów bieżących tzw. lekkich płotków do grodzenia przejść i wejść do budynków wydarzenia od strony pl. Sławika i Antalla, ul. Korfantego oraz ul. Olimpijskiej
2. dostarczenie wieszaków na potrzeby szatni mobilnych

**IV. Podsumowanie**

1. Biorąc pod uwagę powyższe rozwiązania usługa w ramach części A i części B powinna być zrealizowana w dniach organizacji wydarzenia (9-11.12.2023 r.) przez pracowników nadzorujących, pracowników służby porządkowej oraz pracowników służby informacyjnej wykonujących usługi ochrony wewnętrznej oraz zewnętrznej obiektów, w średnim wymiarze 387,5 roboczogodzin dla pracowników nadzorujących, 707 roboczogodzin dla pracowników służby porządkowej, 2311 roboczogodzin dla pracowników służby informacyjnej. Jednocześnie uwzględnić należy 109 roboczogodzin dla patrolu medycznego, 26 roboczogodzin dla karetki typu “S” oraz 5 roboczogodzin dla karetki typu “P”. W ramach obsługi szatniowej należy zapewnić 31,5 roboczogodziny dla pracowników nadzorujących oraz 1027,5 roboczogodziny dla pracowników służby informacyjnej.
2. W dniach montaży i demontaży należy zapewnić obsługę w wymiarze 152 roboczogodzin dla pracowników nadzorujących oraz 1063 roboczogodzin dla pracowników służby informacyjnej.
3. Usługa powinna być realizowanaw obiektach organizowanego 7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE, tj. Międzynarodowego Centrum Kongresowym oraz Hali Widowiskowo-Sportowej „Spodek”, zgodnie z Regulaminami Pracy Ochrony wewnętrznej oraz zewnętrznej Uniwersytetu Śląskiego, stanowiącymi ***załącznik nr 2A, 2B*** do SWZ.
4. Wynagrodzenie za przedmiotową usługę będzie obejmowało ilość faktycznie wykonanych roboczogodzin przez pracowników ochrony fizycznej, pracowników szatni oraz wynajętej usługi zaplecza medycznego według stawki przyporządkowanej dla danej kategorii. Łączna suma realizacji usługi nie może być wyższe niż kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację przedmiotowej umowy.
5. Z*amawiający* zastrzega sobie prawo do:
6. bieżącego zmniejszenia lub zwiększenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy na podstawie zlecenia przekazanego *Wykonawcy* przez Organizatora *Zamawiającego;*
7. trwałego zmniejszenia lub zwiększenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy w trakcie trwania umowy;
8. rezygnacji ze świadczenia usługi ochrony
9. Zamawiający wymaga:
10. realizacji usługi przez pracowników ochrony posiadających, w momencie przystąpienia do pracy, umiejętność występujących na danym stanowisku pracy;
11. zaangażowania do realizacji zadań ochronnych właściwej liczby osób, tak aby:

* czas trwania pracy każdego z pracowników ochrony nie przekroczył jednorazowo 12 godzin;
* Wykonawca był przygotowany do natychmiastowego zastąpienia niedysponowanego pracownika.

1. zapewnienie pracownikom ochrony jednolitego, oznakowanego i uzgodnionego wcześniej z *Zamawiającym* umundurowania
2. wyposażenia każdego z pełniących służbę pracowników ochrony w:

* działające latarki;
* środki łączności zgodnie z wymogami dokumentacji przetargowej;
* identyfikator zawierający imię i nazwisko pracownika oraz nazwę firmy Wykonawcy.
* zmiany przez *Wykonawcę*, na wniosek *Zamawiającego,* w uzasadnionych przypadkach, pracowników bezpośrednio zaangażowanych przy realizacji zlecenia.

1. Realizując przedmiot zamówienia *Wykonawca* jest zobowiązany zapewnić:
2. bieżący nadzór kierowniczy i kontrolę nad pracownikami ochrony realizującymi usługi określone w umowie. *Wykonawca po*winien dostarczyć najpóźniej do 7 dni od zawarcia umowy, imienny wykaz osób nadzoru kierowniczego odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających z umowy (minimum dwie osoby) wraz z opisem ich kwalifikacji zawodowych. *Zamawiający* wymaga od *Wykonawcy* zatrudnienia w charakterze pracowników nadzoru kierowniczego kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. *Zamawiający* wymaga również wskazania nr telefonów, umożliwiających całodobowy kontakt z osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy;
3. łączność radiową dla wszystkich pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługi ochrony wewnętrznej oraz zewnętrznej, umożliwiającą kontakt ze Stacją Monitorowania wykonującą usługi na rzecz Zamawiającego oraz kontakt pracowników pomiędzy sobą. Zamawiający wnosi również o udostępnienie dodatkowych 20 szt. radiotelefonów cyfrowych do komunikacji pomiędzy pracownikami Zamawiającego na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego oraz Hali Widowiskowo- Sportowej Spodek jak również w razie konieczności z pracownikami ochrony fizycznej. System łączności powinien być przetestowany i gotowy do pracy nie później niż dzień przed przystąpieniem do realizacji umowy. *Wykonawca* winien przewidzieć iż w celu uzyskania prawidłowo działającej łączności, pomiędzy obiektami oraz terenu wokół organizowanego „7. Śląskiego Festiwalu Nauki Katowice” konieczne będzie użycie dodatkowych urządzeń wzmacniających sygnał;
4. dostarczenie wykazu/wraz z uwierzytelnionymi kopiami legitymacji/ wszystkich zatrudnionych przy realizacji umowy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, najpóźniej do **3** dni przed rozpoczęciem realizacji umowy;

**V. Informacja o 7 Śląskim Festiwalu Nauki KATOWICE**

**9.12.2023 r. - I dzień 7. ŚFN w MCK**

1. dzień przeznaczony dla rodzin
2. otwarcie MCK o godz. 10.00
3. zamknięcie zwiedzania o godz. 18.00 (wyjście uczestników z budynku do 18:30)
4. całodniowe pokazy w Sali wielofunkcyjnej
5. wystawy, wykłady, warsztaty w strefie sal konferencyjnych
6. wykłady, pokazy i występy w Sali audytoryjnej

**9.12.2023 r. - gala otwarcia obchodów Europejskiego Miasta Nauki 2024 w Spodku**

1. widowisko muzyczno-naukowe
2. otwarcie bram Spodka o 17:30
3. rozpoczęcie widowiska o 20:00
4. zakończenie widowiska o 22:15
5. wyjście uczestników z budynku do godziny 22:45)

**10.12.2023 r. - II dzień 7. ŚFN w MCK**

1. dzień przeznaczony dla rodzin
2. otwarcie MCK o godz. 10.00
3. zamknięcie zwiedzania o godz. 18.00 (wyjście uczestników z budynku do 18:30)
4. całodniowe pokazy w Sali wielofunkcyjnej
5. wystawy, wykłady, warsztaty w strefie sal konferencyjnych
6. wykłady, pokazy i występy w Sali audytoryjnej

**11.12.2023 r. - III dzień 7. ŚFN w MCK**

1. dzień przeznaczony dla szkół
2. otwarcie MCK o godz. 8.00
3. zamknięcie zwiedzania o godz. 16.00 (wyjście uczestników z budynku do 16:30)
4. całodniowe pokazy w Sali wielofunkcyjnej
5. wystawy, wykłady, warsztaty w strefie sal konferencyjnych
6. wykłady, pokazy i występy w Sali audytoryjnej

Szczegółowy program 7. Śląskiego Festiwalu Nauki KATOWICE Wykonawca otrzyma po zawarciu umowy.