# Zał. Nr 2 –projekt umowy

Zamawiający:

GMINA SKOŁYSZYN

38-242 Skołyszyn 12

tel. /fax 013 4491062-64

e-mail: przetargi2@skolyszyn.pl;  gmina@skolyszyn.pl

strona internetowa: www.bip.skolyszyn.pl

Oznaczenie sprawy: GPIR.271.2.41.2019

# UMOWA PROJEKT NA WYKONYWANIE USŁUGI

Nr ….. / 2019

zawarta w dniu ……………………… r. pomiędzy: Gminą Skołyszyn, z siedzibą: 
38-242 Skołyszyn 12, NIP: 685-16-51-203, reprezentowaną przez: Bogusława Kręcisza –Wójta Gminy, przy udziale Jacka Kędziora – Skarbnika Gminy - zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

.......................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ.

Podstawa prawna

§ 1

- Oferta Wykonawcy została wybrana zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

- Integralną częścią niniejszej umowy jest:

- Oferta Wykonawcy z dnia .......................................

- Zapytanie ofertowe.

Przedmiot Umowy

§ 2

Nazwa zadania: Gminę Skołyszyn 38-242 Skołyszyn 12 pn.: „„Opracowanie fragmentarycznych zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn 
(Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.) 
zgodnie z uchwałą nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 28 grudnia 2017 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Skołyszyn”.

- Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektów zmian fragmentarycznych Obowiązującego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz zmianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn 
(Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.) na terenie gminy Skołyszyn, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach:

- Ustawą o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1945)

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
(Dz. U. Nr 164, poz. 1587)

- Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
 i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz.1405 z późn. zm.)

- Pozostałymi przepisami mającymi zastosowanie w przedmiocie zamówienia.

- Projekty muszą uwzględniać stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest wszystkie projekty uzgodnić z odpowiednimi organami przed przekazaniem projektów do zatwierdzenia przez odpowiednie organy należy przedstawić je do zaakceptowania przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny wartości prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń oferenta związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia uwag Zamawiającego w projekcie zmian fragmentarycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn (Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.)”., 
przed i w trakcie jego opracowania.

- Wykonawca w ramach wykonania umowy zobowiązuje się do przekazania:

1) kompletny projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian fragmentarycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz projektu uchwały zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn(Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.

Zawartość opracowania:

- Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe – 2 egzemplarze papierowe 
i  jeden w postaci zapisu elektronicznego

- tekst planu – 4 egzemplarze projektu uchwały oraz wersja w edytorze aktów prawnych XML,

- Rysunek planu w skali 1:2000:

  - wydruk na papierze w kolorze – 4 egzemplarze,

  - wydruk na folii w kolorze do zawieszenia – 1 egzemplarz,

  - wersja elektroniczna,

- Projekt planu musi być dodatkowo sporządzony w wersji cyfrowej, wektorowej – aplikacji GIS (rozszerzenie SHP)

- Prognozę oddziaływania na środowisko w 4 egzemplarzach,

- Prognozę skutków,

- Ewentualnie dokumentację dotyczącą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.

- Zakres umowy obejmuje również wykonanie:

1) prognozy oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2016 poz. 353) – w ilościach koniecznych do uzyskania uzgodnień w wersji papierowej oraz 2 egz. na nośnikach elektronicznych, na których winien znaleźć 
się tekst edytowalny w formacie word oraz część graficzna w formacie PDF, JPG 
i pliku w formacie wektorowym DWG, DXF, w skali opracowania.

2) opracowania ekofizjograficznego, o którym mowa w art. 72 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2016 poz. 672), - 2 egz. w wersji papierowej oraz 2 egz. na nośnikach elektronicznych, na których winien znaleźć się tekst edytowalny w formacie word oraz część graficzna w formacie PDF, JPG i pliku w formacie wektorowym DWG, DXF, w skali opracowania.

3) dokumentacji formalno-prawnej prac planistycznych zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

4) opracowania graficznego informacji planistycznych stanowiących zasób materiałów wyjściowych i analiz;

7. Wykonawca zobowiązuje się do:

1. Wykonanie kompletnego przedmiotu umowy :

- Przygotowanie treści ogłoszeń, obwieszczeń i zawiadomień 
(wraz z rozdzielnikiem) o przystąpieniu do sporządzenia MPZP)

- Analiza złożonych wniosków do opracowania MPZP 
wraz z przygotowaniem propozycji ich rozpatrzenia

- Uzgodnienie zakresu prognozy oddziaływania na środowisko

- Opracowanie „Prognozy oddziaływania na środowisko”

- Opracowanie i przekazanie projektu MPZP do akceptacji Zamawiającego, w tym na komisję urbanistyczną.

- Przygotowanie projektu MPZP do uzgodnień i opiniowania

- Wprowadzenie ewentualnych zmian wynikających z otrzymanych |
opinii i uzgodnień,

- Przekazanie projektu planu wraz z „Prognozą oddziaływania 
na środowisko” do wyłożenia do publicznego wglądu; przygotowanie ogłoszeń o terminie wyłożenia projektu planu

- Przygotowanie propozycji rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu MPZP w trakcie wyłożenia go do publicznego wglądu.

Koszty związane z przygotowaniem niezbędnych materiałów geodezyjnych oraz umieszczenia ogłoszeń w prasie ponosi Zleceniodawca

- Wykaz fragmentów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz Miejscowy Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn(Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.)”.Zakres opracowania przedstawiono  w załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Szczegółowych informacji dotyczących zmian fragmentarycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą 
Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. 
(Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) 
oraz  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn 
(Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.)”.  ,
 udzieli Pani Angelika Goleń inspektor ds. Planowania przestrzennego w Urzędzie Gminy 
w Skołyszynie pod nr. tel.: 13 44 91 734 w godzinach pracy urzędu.

Terminy realizacji usługi

§ 4

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia do dnia .................................................................................................. (nie później niż 31 lipca 2020r.)

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 5

      - Z tytułu wykonania obowiązków wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości:

        - netto: ............................................................................................................... zł

        - podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

        - brutto: ............................................................................................................... zł

        - słownie zł: .............................................................................................................

w tym za projekt zmian fragmentarycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 
z dnia 10 grudnia 2005 r.)

  - Skołyszyn fragment 1

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

  - Skołyszyn fragment 2

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

  - Skołyszyn fragment 3

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

  - Skołyszyn fragment 4

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

  - Skołyszyn fragment 5

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

  - Skołyszyn fragment 6

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ...............................................................................................................

  - Skołyszyn fragment 7

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

  - Skołyszyn fragment 8

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

oraz  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn 
(Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.)”.

  - Harklowa

- netto: ............................................................................................................... zł

- podatek  VAT …………… % ......................................................................... zł

- brutto: ............................................................................................................... zł

      - Wynagrodzenie, o którym  mowa w ust. 1 zostanie wypłacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od przedłożenia faktury, po dokonaniu bezusterkowego odbioru zadania.

Osoby odpowiedzialne za realizację prac

§ 6

1. 	Sprawującym nadzór nad wykonywaniem zadania ze strony  Zamawiającego będzie Pani Angelika Goleń inspektor ds. Planowania przestrzennego w UG Skołyszyn, 
tel. sł. 13 4491734.

2.   	Z ramienia Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonywanie zadania będzie Pan/i/ ………………………… - …………………………. tel. sł. …………………………..…

Odbiór prac

§ 7

- Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i uzgodnić dokumentację obejmującą zmian fragmentarycznych Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn (Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.)”.i dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
na własny koszt, pełną dokumentację w terminie i ilościach określonych w umowie.

- Potwierdzeniem odbioru dokumentacji będzie protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający dokona odbioru przekazanej dokumentacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty ich złożenia przez Wykonawcę.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego błędów lub braków, Wykonawca jest zobowiązany usunąć błędy lub uzupełnić braki, w najkrótszym uzasadnionym terminie, natychmiast po ich wykryciu  lub w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym jednak niż 7 dni.

- Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentacji dla wszystkich fragmentów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „SKOŁYSZYN” zatwierdzonego uchwałą Nr XXVI/207/05 Rady Gminy w Skołyszynie z dnia 9 listopada 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 158, poz. 2908 z dnia 10 grudnia 2005 r.) oraz  zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Harklowa XVII  uchwalonego Uchwalą Nr VII/28/96 z dnia 12 listopada 1996 r. Rady Gminy Skołyszyn (Dz. Urzędowy Woj. Krośnieńskiego Nr 62, poz. 281 z dnia 27 grudnia 1996 r.)” wymienionych w umowie.

Prawa autorskie

§ 8

- Wykonawca przenosi z dniem odbioru końcowego na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa bez obowiązku dodatkowego wynagrodzenia, wyłączne i nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania przedmiotem umowy w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń przestrzennych, samodzielnie lub z innymi dziełami, na cały okres ochrony praw majątkowych, na następujących polach eksploatacji:

  - Utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub we fragmentach, bez ograniczeń ilościowych, dowolną w dacie zawierania umowy techniką.

  - Publicznego prezentowania i odtwarzania w całości lub we fragmentach bez ograniczeń ilościowych, dowolną znaną w dacie umowy techniką.

  - Wprowadzenie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie.

- Z dniem odbioru końcowego Wykonawca przenosi na Zamawiającego, a Zamawiający nabywa na cały czas ochrony autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń przestrzennych, wyłączne, niczym nie ograniczone prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich, tak przez Zamawiającego i osoby trzecie, bez prawa Wykonawcy do odrębnego wynagrodzenia z tytułu eksploatacji utworów zależnych.

W szczególności Zamawiający ma prawo do dokonywania lub zlecania osobom trzecim dokonywania opracowań, skrótów, streszczeń, tłumaczeń na dowolny język obcy oraz dla potrzeb realizacji zaleceń wymienionych w dokumentacji.

Kary umowne

§ 9

- Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 	Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy oraz usunięciu wad lub uzupełnieniu dokumentacji (również w okresie trwania rękojmi i gwarancji) – w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki. Wysokość kar może przekroczyć wartość wynagrodzenia za przedmiot umowy.

2) Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy 
 - w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto .

3)	Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy, za każdy taki przypadek.

3.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. 	Zamawiający płaci Wykonawcy kary umowne:

1) 	Z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego                           w wysokości 40% wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy

2)  	Za zwłokę w zapłacie faktur,  w wysokości odsetek ustawowych, za każdy dzień zwłoki.

3)	Za zwłokę w dokonaniu odbioru przekazanej dokumentacji - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto, wymienionego w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki.

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 10

1. 	Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. 	Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi oraz gwarancji jakości na wykonane prace na okres ................................... (min. 24 m-ce).

3. 	Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady w MPZP.

4. 	Wykonawca jest odpowiedzialny w szczególności za rozwiązania dokumentacji niezgodne z decyzjami właściwych organów i instytucji i obowiązującymi przepisami.

5. 	O zauważonych wadach w dokumentacji Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie.

6. Zamawiający po stwierdzeniu istnienia wad w dokumentacji, wykonując uprawnienia względem Wykonawcy może:

1) żądać bezpłatnego ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, naliczenia kar ustawowych

4) Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie projektu zmian 
w całości lub części na potrzeby Urzędu Gminy Skołyszyn.

3. 	Okres odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości rozpoczyna się od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

4. 	Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

5. 	W przypadku nie usunięcia ujawnionych wad w terminach ustalonych w protokole Zamawiający ma prawo do zastępczego usunięcia wad w ramach rękojmi i gwarancji – na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zmiana umowy

§ 11

1. 	Zmiana umowy może być dokonana w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. 	Każda zmiana niniejszej Umowy wymaga formy pisemnego aneksu – pod rygorem nieważności.

Odstąpienie od umowy

§ 12

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że:

1) 	Wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2)	Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 395 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.)

2. 	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej.

Postanowienia końcowe

§ 13

1. 	Ewentualne spory, jakie mogą powstać przy realizacji niniejszej Umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2.  	W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.

3. 	Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz 
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:						         		  ZAMAWIAJĄCY:

*  - niepotrzebne skreślić