**Zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych Zarządzanych przez Gdański Zarząd Dróg i Zieleni**

**Podstawa prawna:**

*Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych*

*warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym*

*zarządzeniem (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz 784.)*

**TYMCZASOWE ORGANIZACJE RUCHU**

**I. Uzyskanie zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu**

Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na

drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot

zarządzający drogą wewnętrzną ( § 4. ust. 1 ww. rozporządzenia).

W mieście Gdańsk organem zarządzającym ruchem jest **Referat Zarządzania Ruchem Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku.**

Niemniej każdy projekt opiniowany jest przez **Komisję ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego przy Miejskim Inżynierze Ruchu** w skład której wchodzą przedstawiciele Zarządcy Drogi, Komendy Miejskiej Policji, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Straży Miejskiej. W związku z powyższym projekt czasowej organizacji ruchu należy składać w co najmniej dwóch egzemplarzach w **Gdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni.**

**II. Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu**

**1. ZAWIADOMIENIA**

1. Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na **7 dni przed dniem** wprowadzenia organizacji ruchu (§ 12. ust. 1 ww. rozporządzenia). Powyższe należy przekazać na n/w adresy:
2. Organ zarządzający ruchem – Referat ds. Zarządzania Ruchem- Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – [wgk@gdansk.gda.pl](mailto:wgk@gdansk.gda.pl)
3. Zarządca drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl
4. właściwego Komendanta Policji:
   1. Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl
   2. Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
5. Planowane zmiany w organizacji ruchu dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej należy zgłosić do Zarządu Transportu Miejskiego na adres [ztm@ztm.gda.pl](mailto:ztm@ztm.gda.pl) z wyprzedzeniem 10 dni roboczych.
6. Przebudowę istniejącej sygnalizacji świetlnej lub wprowadzenie zmian w obowiązujących programach należy zgłosić do Działu Energetycznego Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z wyprzedzeniem 7 dni roboczych na adres [gzdiz@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz@gdansk.gda.pl).
7. Wzór zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu dostępny jest na stronie zarządcy drogi w zakładce ORGANIZACJA RUCHU.
8. Zawiadomienie należy wysyłać każdorazowo przed wprowadzeniem każdego etapu czasowej organizacji ruchu drogowego.

**2. UMIESZCZENIE I UTRZYMANIE OZNAKOWANIA**

1. Zadania związane z umieszczeniem i utrzymaniem znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczanych w związku z robotami lub czynnościami na drodze albo przy drodze realizuje jednostka organizacyjna prowadząca prace ( § 11. pkt. 2 ww. rozporządzenia).
2. oznakowanie pionowe ( planowane ale jeszcze nieobowiązujące /przekreślone/) dotyczące zmian w organizacji ruchu należy ustawić na 24 godziny przed planowanym wprowadzeniem w celu umożliwienia przeprowadzenia ewentualnego przeglądu właściwym służbom. W przypadku zakazów np. B-36 należy zlokalizować z 7-dniowym wyprzedzeniem.
3. drogi tymczasowe (technologiczne) wykonane w ramach zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz poszczególne etapy inwestycji skutkujące udostępnieniem do ruchu wykonanego zagospodarowania wymagają przeprowadzenia przeglądu z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru robót drogowych możliwości ich użytkowania.
4. wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawcę protokół należy przesłać do zarządu drogi na adres [gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl)
5. zgodnie z par. 3 pkt 3. Zarządzenia nr 523/17 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 30 marca 2017r. Komisja ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego może kontrolować i analizować wprowadzone zmiany w tymczasowej organizacji ruchu w zakresie bezpieczeństwa ruchu i jego organizacji.
6. zgodnie z par. 3 pkt.2 Zarządzenia nr 523/17 Prezydenta Miasta Gdańsk z dnia 30 marca 2017r. Komisja ds. tymczasowej organizacji ruchu drogowego koordynuje wprowadzane zmiany w tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Wytyczne do czasowej organizacji ruchu:

1. Na drogach układu podstawowego:
   1. wyłączenia pasów ruchu należy przeprowadzić barierami U-26 (wraz z sygnałami świetlnymi),
   2. w przypadku prac ziemnych przy ruchu drogowym należy przewidzieć konieczność zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego z grupy U-14 (o wys. 750-800mm)
   3. Projekty organizacji ruchu należy realizować w oparciu o [Zarządzenia nr 1746/21 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 9 listopada 2021 r.](https://download.cloudgdansk.pl/gzdiz-pl/d/2023024394/1746_21_dostepnosc.pdf)
2. W przypadku pozostałych dróg:
   1. Po zmierzchu na barierach z grupy U-3c/d należy stosować oświetlenie.

Utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w tym także oznakowania poziomego jest po stronie Wykonawcy.

**DOCELOWE ORGANIZACJE RUCHU**

**I. Uzyskanie zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu**

1. Podstawą do wprowadzenia organizacji ruchu na nowo wybudowanej drodze lub jej zmiany na

drodze istniejącej jest zatwierdzenie organizacji ruchu przez organ zarządzający ruchem albo podmiot

zarządzający drogą wewnętrzną ( § 4. ust. 1 ww. rozporządzenia).

2. Zatwierdzona stała organizacja ruchu, związana z budową lub przebudową drogi albo z budową

dojazdu do obiektu przy drodze, stanowi integralną część dokumentacji budowy( § 4. ust. 2 ww.

rozporządzenia).

II. Wprowadzenie i utrzymanie stałej organizacji ruchu

1. ZAWIADOMIENIA

a) Jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na **7 dni przed dniem** wprowadzenia organizacji ruchu (§ 12. ust. 1 ww. rozporządzenia). Powyższe należy przekazać na n/w adresy:

* 1. Organ zarządzający ruchem – Referat ds. Zarządzania Ruchem- Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku – [wgk@gdansk.gda.pl](mailto:wgk@gdansk.gda.pl)
  2. Zarządca drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres [gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl)
  3. właściwego Komendanta Policji:
     1. Komenda Miejska Policji: mailem na adres [wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl](mailto:wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl)
     2. Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl

2. UMIESZCZENIE I UTRZYMANIE OZNAKOWANIA

a) Zadania związane z umieszczeniem i utrzymaniem znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji

świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu umieszczanych w

związku z robotami lub czynnościami na drodze albo przy drodze realizuje jednostka organizacyjna

prowadząca prace ( § 11. pkt. 2 ww. rozporządzenia).

b) wprowadzenie stałej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem należy

udokumentować stosownym protokołem. Podpisany przez Inwestora i Wykonawcę protokół należy

przesłać do zarządcy drogi na adres [gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl](mailto:gzdiz-zawiadomienia@gdansk.gda.pl)

**III. KONTROLA**

W przypadku organizacji ruchu o charakterze stałym, **organ zarządzający ruchem**, w terminie do 14

dni od dnia wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych

wynikających z realizacji projektu ( § 12. ust. 3 ww. rozporządzenia).

Procedura opiniowania i zatwierdzania projektów organizacji ruchu na terenie administracyjnym miasta Gdańsk dostępna jest na stronie zarządcy drogi tj. <https://gzdiz.gda.pl/zalatw-sprawe/organizacja-ruchu,a,3132>