## Arkusz1
Wykonawca: nazwa i pieczęć firmowa
Harmonogram rzeczowo-finansowy na zadanie pn.: "Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączem cieplnym do budynku przy ulicy Zduńska 7 we Włocławku. | [5 empty] | VI | VII |  |  |  |  | VIII |  |  |  |  | IX
lp. | rodzaj robót | rozpoczęcie | zakończenie | ilość dni godzin | wartość robót brutto [zł] | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Wytyczenie geodezyjne trasy przyłącza cieplnego
2 | Czasowe zajęcie pasa drogowego ulic Zduńska i Królewiecka na czas budowy sieci i przyłącza cieplnego
3 | Czasowa zmiana organizacji ruchu
4 | Roboty ziemne - wykonanie wykopów
5 | Podsypka piaskowa pod montaż rurociągów preizolowanych
6 | Montaż rur preizolowanych w wykopie
7 | Wprowadzenie rur przyłącza cieplnego do pomieszczenia węzła wraz z wykonaniem montażu spinki cyrkulacyjnej, zaworów odcinających i odpowietrzeń
8 | Badania nieniszczące złącz spawanych
9 | Próba ciśnienia rur oraz ich płukanie mieszanką wodno-powietrzną
10 | Spięcie wykonanego przyłącza cieplnego z istniejącą osiedlową siecią ciepłowniczą
11 | Hermetyzacja połączeń spawanych (mufowanie) oraz antykorozja i izolacja termiczna rurociągów w pomieszczeniu węzła cieplnego
12 | Wykonaie inwentaryzacji geodezyjnej wykonanego przyłącza cieplnego
13 | Wykonanie obsypki i nadsypki piaskowej rurociągów preizolowanych
14 | Zasypanie wykopu gruntem rodzimym
15 | Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego oraz pozostałych terenów w zakresie związanym z wykonanym przyłaczem cieplnym
16 | Odbiór końcowy |  | Fakturowanie jedną fakturą końcową
| Razem | 0