**Załącznik Nr 8**

Harmonogram wykonania prac projektowych dla zamówienia:

„Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej remontu hali, w której będą funkcjonować m.in. nowo powstała hala, pomieszczenia laboratoryjne oraz biurowe, znajdującej się w budynku BLT należącym do Łukasiewicz-Krakowskiego Instytutu Technologicznego przy ul. Zakopiańskiej 73 w Krakowie”.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Etap |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| I | Projekt koncepcyjny wielobranżowy | 60 dni  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 20% |
| II | Projekt architektoniczno-budowlany i projekty techniczne branżowe |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 120 dni  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 50% |
| Uzyskanie pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem prawomocności |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 65 dni  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| III | Projekty wykonawcze wszystkich branż |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 90 dni |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 30% |
|  |  | 270 dni = 9 mies. |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |