## Arkusz1
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Obmiar
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,7
2 |  | Roboty rozbiórkowe
2 d.2 | KNR 2-31 0807-03 analogia | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin piaskiem wraz z odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca | m2 | 200
3 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.2*0,11 = 22,00
4 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.3 = 22,00
5 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.3 = 22,00
6 d.2 | KNR 2-31 0814-02 | Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej wraz z ławą betonową oraz odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca | m | 100
7 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.6*0,08*0,30 = 2,40
8 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.7 = 2,40
9 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.7 = 2,40
10 d.2 | KNR 2-31 0812-03 analogia | Rozebranie ław pod obrzeża z betonu wraz z odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca | m3 | poz.6*0,05 = 5,00
11 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.10 = 5,00
12 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.10 = 5,00
13 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.10 = 5,00
14 d.2 | KNR 2-31 0813-03 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z ławą betonową oraz odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca | m | 200
15 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.14*0,15*0,30 = 9,00
16 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.15 = 9,00
17 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.15 = 9,00
18 d.2 | KNR 2-31 0812-03 | Rozebranie ław pod krawężniki z betonu wraz z odwozem gruzu na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca | m3 | poz.14*0,07 = 14,00
19 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.18 = 14,00
20 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.18 = 14,00
21 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.18 = 14,00
22 d.2 | KNR 2-31 0803-03 z.o.2.13. 9902-03 0803-04 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 15 cm 131-230 pojazdów na godzinę | m2 | 1090+3150 = 4240,00
23 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.22*0,15 = 636,00
24 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.23 = 636,00
25 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.23 = 636,00
26 d.2 | KNR 2-31 0804-03 z.o.2.13. 9902-03 0804-04 analogia | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 30 cm 131-230 pojazdów na godzinę | m2 | 3150
27 d.2 | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | m3 | poz.26*0,3 = 945,00
28 d.2 | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.27 = 945,00
29 d.2 | kalk. własna | Koszty utylizacji gruzu na wysypisku | m3 | poz.27 = 945,00
3 |  | Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury
30 d.3 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 5
31 d.3 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. | 7
32 d.3 | KNR 2-31 1406-05 | Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych | szt. | 2
4 |  | Ul. Mikulczycka, pełna konstrukcja - KR 4
33 d.4 | KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-03 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 131-230 pojazdów na godzinę | m2 | 3150
34 d.4 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.33*0,2 = 630,00
35 d.4 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.34 = 630,00
36 d.4 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.34 = 630,00
37 d.4 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | poz.33+2*320 = 3790,00
38 d.4 | kalk. własna Uproszczona | Zabudowa georusztu trój osiowego 80/80 | m2 | 3150
39 d.4 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm | m2 | poz.33+2*250 = 3650,00
40 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | poz.33+2*220 = 3590,00
41 d.4 | KNR 2-31 0110-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-03 0110-02 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 131-230 pojazdów na godzinę - AC22P | m2 | poz.33+2*150 = 3450,00
42 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | poz.33+2*120 = 3390,00
43 d.4 | KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-03 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 131-230 pojazdów na godzinę - AC16W | m2 | poz.33+2*120 = 3390,00
44 d.4 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 3150
45 d.4 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna SMA 11S - grub.po zagęszcz. 5 cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem | m2 | poz.44 = 3150,00
5 |  | Ul. Mikulczycka, pełna konstrukcja (poszerzenia) - KR 4
46 d.5 | KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-03 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm 131-230 pojazdów na godzinę | m2 | 1100
47 d.5 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.46*0,2 = 220,00
48 d.5 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.47 = 220,00
49 d.5 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.47 = 220,00
50 d.5 | KNR 2-31 0114-05 | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 31,5/63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | poz.46 = 1100,00
51 d.5 | KNR 2-31 0114-07 | Podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 20 cm | m2 | poz.46 = 1100,00
52 d.5 | kalk. własna Uproszczona | Pielegnacja i profilowanie rowów drogowych | m2 | 350
6 |  | Ul. Mikulczycka, wymiana nawierzchni - KR 4
53 d.6 | KNR 2-31 0101-01 z.o.2.13. 9902-03 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 131-230 pojazdów na godzinę Krotność = 0,5 | m2 | 1090
54 d.6 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.53*0,1 = 109,00
55 d.6 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.54 = 109,00
56 d.6 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.54 = 109,00
57 d.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | poz.53+2*220 = 1530,00
58 d.6 | KNR 2-31 0110-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-03 0110-02 | Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klińcowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 131-230 pojazdów na godzinę - AC22P | m2 | poz.53+2*150 = 1390,00
59 d.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | poz.53+2*120 = 1330,00
60 d.6 | KNR 2-31 0310-01 z.o. 2.12. 9901-04 z.o.2.13. 9902-03 0310-02 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 131-230 pojazdów na godzinę - AC16W | m2 | poz.53+2*120 = 1330,00
61 d.6 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 1090
62 d.6 | KNR 2-31 0310-05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych - warstwa ścieralna SMA 11S - grub.po zagęszcz. 5 cm wraz ze skropieniem warstwy wiążącej asfaltem | m2 | poz.61 = 1090,00
7 |  | Wyspa dzieląca
63 d.7 | KNR 2-31 0101-03 z.o.2.13. 9902-01 0101-04 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 40 cm 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | 40
64 d.7 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.63*0,4 = 16,00
65 d.7 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.64 = 16,00
66 d.7 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.64 = 16,00
67 d.7 | kalk. własna Uproszczona | Geowłoknina 100 | m2 | poz.63 = 40,00
68 d.7 | KNR 2-31 0114-05 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | poz.63 = 40,00
69 d.7 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 25 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | poz.63 = 40,00
70 d.7 | KNR 2-31 0114-07 z.o. 2.12. 9901-02 z.o.2.13. 9902-01 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m 26-75 pojazdów na godzinę | m2 | poz.63 = 40,00
71 d.7 | KNNR 6 0502-03 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - holland | m2 | poz.63 = 40,00
8 |  | Elementy dróg i ulic
72 d.8 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 50
73 d.8 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.72*0,40*0,40 = 8,00
74 d.8 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.73 = 8,00
75 d.8 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.73 = 8,00
76 d.8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | poz.72*0,10 = 5,00
77 d.8 | KNR 2-31 0403-03 z.o.2.13. 9902-01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdów na godzinę | m | poz.72 = 50,00
78 d.8 | KNR 2-31 0401-08 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV | m | 50
79 d.8 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.78*0,40*0,40 = 8,00
80 d.8 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.79 = 8,00
81 d.8 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.79 = 8,00
82 d.8 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | poz.78*0,10 = 5,00
83 d.8 | KNR 2-31 0403-05 analogia | Krawężniki betonowe wtopione o wym. 20x22 cm na podsypce cem.piaskowej wraz z rowkiem 40x40 cm, odwozem ziemi na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca oraz ławą betonową z oporem 0,10 m3/m | m | poz.78 = 50,00
9 |  | Zieleń
84 d.9 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z odwozem ziemi na wysypisko i kosztami utylizacji - odległość określa Wykonawca Krotność = 0,5 | m2 | 700*2 = 1400,00
85 d.9 | KNR 4-01 0108-06 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | poz.84*0,10 = 140,00
86 d.9 | KNR 4-01 0108-08 | Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 | m3 | poz.85 = 140,00
87 d.9 | kalk. własna | Koszty utylizacji ziemi na wysypisku | m3 | poz.85 = 140,00
88 d.9 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim wraz z zakupem humusu | m3 | poz.89*0,10 = 140,00
89 d.9 | KNR 2-21 0401-01 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-II bez nawożenia wraz z rozścieleniem ziemi urodzajnej ręcznie z transportem taczkami i zakupem humusu | m2 | poz.84 = 1400,00
10 |  | Organizacja ruchu
90 d.10 | kalk. własna | Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe | m2 | 350
91 d.10 | kalk. własna | Dostawa i montaż oznakowania pionowego | kpl. | 1
11 |  | Prace towarzyszące
92 d.11 | kalk. własna Uproszczona | Wykonanie nadzorów branżowych | kpl. | 1
93 d.11 | kalk. własna Uproszczona | Prace geodezyjne | kpl. | 1
94 d.11 | kalk. własna Uproszczona | Opracowanie dokumentacji powykonawczej | kpl. | 1