## Arkusz1
BUDOWA ULICY WODNEJ WRAZ ZE SKRZYŻOWANIEM Z ULICĄ ŁĄKOWĄ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ULICY WODNEJ ORAZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ULICY ŁĄKOWEJ
TABELA PŁATNOŚCI (przygotowana na podstawie kosztorysu)- Zał. Nr 4 do Umowy …........................
lp | zakres rzeczowy | wartość netto | wartość brutto | termin wykonania | transza | uwagi
1 | Dokumentacja projektowo - wykonawcza ul. Łąkowej i ul. Wodnej |  |  | do 11 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj do …...2024 roku | Finansowanie w 2024 roku I faktura płatna za projekt ul. Łąkowej i ul. Wodnej
2 | Roboty budowlane ulicy Wodnej wraz ze skrzyżowaniem z ul.Łąkową |  |  | do 23 miesięcy od dnia zawarcia umowy tj do …....2025 roku | Finansowana w 2025 roku II faktura płatna w wysokości 50% sumy kosztów budowy ul. Wodnej
Finansowana w 2025 roku III faktura końcowa płatna do wartości umowy .
2.1 | branża drogowa
2.2 | oświetlenie drogowe
2.3 | branża teletechniczna
2.4 | przebudowa kolizji
2.5 | kanał technologiczny
2.6 | kanalizacja deszczowa
2.7 | kanalizacja sanitarna
2.8 | sieć wodociągowa
2.9 | sieć gazowa
2.10 | geodezja
RAZEM
Note on A5: w.wojciechowska: