1bh2

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Realizacja Kampanii komunikacja programu Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) oraz organizacja konkursu dla uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych**

Spis treści

[I.Wprowadzenie 2](#_Toc126669188)

[1. Tło realizacji Kampanii 2](#_Toc126669189)

[2. Idea programu Junior Edu-Żywienie 3](#_Toc126669190)

[II. Kampania marketingowa. Wymagania ogólne. 4](#_Toc126669191)

[1. Cel Kampanii wśród grupy docelowej (adresatów) 5](#_Toc126669192)

[2. Grupa docelowa Kampanii 5](#_Toc126669193)

[3. Okres realizacji zamówienia 5](#_Toc126669194)

[4. Język i tonalność przekazu 8](#_Toc126669195)

[III. Szczegółowe zadania Wykonawcy w ramach kampanii marketingowej ………………..9](#_Toc126669196)

[1. Koncepcja kreatywna Kampanii 10](#_Toc126669197)

[2. Koncepcja graficzna kampanii 11](#_Toc126669198)

[3. Kampania w mediach konwencjonalnych i interenecie 11](#_Toc126669199)

[4. Opracowanie materiałów do publikacji i emisji 12](#_Toc126669200)

[5. Akcja promocyjna programu w mediach społecznościowych 13](#_Toc126669201)

[6. Kampania display w Internecie 14](#_Toc126669202)

[7. Filmy edukacyjne/ animacje 15](#_Toc126669203)

[IV. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie organizacji konkursu dla szkół podstawowych 16](#_Toc126669204)

[V. Współpraca z Zamawiającym. Monitoring i raportowanie. 17](#_Toc126669205)

# Wprowadzenie

Zamawiający jest realizatorem zadania „Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Akronim: Junior – Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego przez Ministra Edukacji i Nauki wraz ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego.

## Tło realizacji Kampanii

Według raportu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB „Sytuacja Zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania 2020” zbyt wysoka masa ciała (BMI powyżej 25) odpowiada w naszym kraju za 14,2% zgonów (13,1% mężczyzn i 15,3% kobiet) oraz za utratę 12,4% (odpowiednio 12,1% i 12,6%) lat przeżytych w zdrowiu. Wiosną 2020 roku nadmierną masę ciała miało 54% Polaków, częściej byli to mężczyźni (64%) niż kobiety (46%). Rozpowszechnienie otyłości (BMI powyżej 30) oszacowano na 10% (12% wśród mężczyzn i 8% wśród kobiet). Mężczyźni w wieku 20-44 lata mieli nadwagę ponad 2 razy częściej niż kobiety (46%). Rozpowszechnienie zbyt wysokiej masy ciała wśród uczniów w wieku 11-16 lat zwiększyło się w ostatnich latach (między rokiem 2014 a 2018) o prawie 2 punkty procentowe – 15,5% vs. 14,8%), silniej u chłopców (o 3,4 p.p.). niż u dziewcząt (0,4 p.p.). W okresie pandemii od wiosny do jesieni 2020 roku, 28% Polaków w wieku 20 lat lub więcej (28% mężczyzn i 29% procent kobiet) stwierdziło, że zwiększyło masę ciała. Najczęściej przytyli mężczyźni w wieku 20-44 lata i kobiety w wieku 45-64 lata.

W Europejskim Regionie WHO nadwaga i otyłość są istotnym problemem zdrowotnym wieku dziecięcego – obecnie 20% dzieci ma nadmierną masę ciała a jedna trzecia z nich to dzieci otyłe.

Liczne badania potwierdzają, że do częstych błędów żywieniowych polskich dzieci należy nadmierna konsumpcja słodyczy oraz zbyt częste picie słodkich napojów.

Według badań Instytutu Żywności i Żywienia wśród dzieci 10-16 lat (Program Szwajcarsko-Polskiej Współpracy) słodkie napoje (typu cola, oranżada, ice tea i inne) piło codziennie raz lub więcej razy 20% chłopców oraz 15% dziewcząt ze szkół podstawowych. W gimnazjum po słodkie napoje sięgało 25 % chłopców i 20% dziewcząt.

W aspekcie narastającej nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży niezbędne jest podejmowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych, obejmujących całe środowisko szkolne – uczniów, nauczycieli, rodziców.

Najbardziej skuteczne programy edukacyjne z zakresu prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej odbywają się w środowisku szkolnym. Środowisko szkolne stanowią nie tylko uczniowie, ale także nauczyciele, rodziny czy chociażby lokalna społeczność.

Rolą edukacji żywieniowej jest motywowanie do podejmowania zachowań prozdrowotnych. W ramach edukacji żywieniowej ważne jest, aby przekazywać odpowiednie umiejętności, które dają nie tylko wiedzę (o prawidłowym żywieniu), ale również przełożenia jej na praktykę (przygotowanie zdrowych posiłków).

## Idea programu Junior Edu-Żywienie

Ideą projektu JEŻ jest objęcie edukacją całego środowiska szkolnego: nauczycieli, uczniów i ich najbliższego otoczenia, w celu wspólnego działania dla poprawy i utrzymania zdrowia przez zmianę postaw żywieniowych. Aspekt edukacyjny programu zostanie wsparty kampanią promocyjną.

Dane naukowe wskazują, że nawyki żywieniowe wypracowane w dzieciństwie często są kontynuowane w późniejszych latach życia. Dlatego istotne jest, aby już od najmłodszych lat kształtować je w sposób prozdrowotny. W tym celu Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Zdrowia wspólnie przygotowało program edukacji żywieniowej uczniów szkół podstawowych w klasach I-VI pod nazwą Junior-Edu-Żywienie (JEŻ). W ramach programu prowadzone jest, przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, badanie stanu wiedzy i świadomości żywieniowej dzieci szkół podstawowych, rodziców/ opiekunów uczniów i nauczycieli oraz stanu odżywienia dzieci, na podstawie badań antropometrycznych i analizy składu ciała, ocena organizacji żywienia dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych oraz badania focusowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli klas I-III dot. oczekiwanych narzędzi w zakresie edukacji żywieniowej. Badania prowadzone przez SGGW obejmą próbę ponad 2000 szkół podstawowych w Polsce. Zakrojony na szeroką skalę program jest realizowany przez specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie (NIZP PZH – PIB).

**Główne zadania programu, które zostaną objęte kampanią promocyjną:**

* 1. **Wdrożenie programu edukacji żywieniowej w klasach IV-VI szkół podstawowych.**

Głównym celem projektu jest opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI w szkołach podstawowych w całej Polsce. Nauczyciele ze szkół otrzymają materiały edukacyjne w postaci monografii/ podręczników, w tym scenariusze lekcji z kartami do ćwiczeń dla uczniów w grupach wiekowych 7-9 lat oraz 10-13 lat. Materiały zostaną opracowane przez ekspertów w oparciu o wyniki badań diagnozujących poziom wiedzy, potrzeby dzieci i nauczycieli z zakresu edukacji żywieniowej, ich oczekiwania co do form i zakresu wsparcia oraz stan odżywienia dzieci (badania antropometryczne).

* 1. **Szkolenie dla nauczycieli i promocja materiałów edukacyjnych: monografie, scenariusze, karty pracy.** Celem programu jest przeszkolenie jak największej liczby nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej i popularyzacja wytworzonych w ramach projektu materiałów edukacyjnych do prowadzenia lekcji z zakresu edukacji żywieniowej. Szkolenia odbędą się on-line (40 godzin) w blokach tematycznych, w podziale na szkolenia dla nauczycieli klas I-III oraz klas IV-VI a także w formie stacjonarnej (10 godzin lekcyjnych). Celem zadania jest również promocja materiałów edukacyjnych i zachęcenie nauczycieli do ich pobrań. W Polsce zatrudnionych jest blisko 519 tys. nauczycieli, ponad połowa z nich pracuje w szkołach podstawowych – 52,63 proc. Główny Urzędu Statystycznego za rok szkolny 2020/2021 ( https://www.bankier.pl/wiadomosc/Nauczyciele-w-Polsce-Wykresy-ktore-warto-zobaczyc-8422214.html)
	2. **Konkurs. Organizacja konkursu dla szkól podstawowych, które zgłosiły się do programu, z nagrodą w postaci ekskluzywnych warsztatów kulinarnych.**

Spodziewanym rezultatem programu jest wzrost kompetencji nauczycieli rodziców w obszarze żywienia dzieci i młodzieży według wskazań merytorycznych ekspertów oraz wzrost świadomości uczniów, którzy staną się w przyszłości odbiorcami wiedzy i umiejętności praktycznych zdobytych przez nauczycieli.

# II. Kampania marketingowa. Wymagania ogólne.

## Cel Kampanii wśród grupy docelowej (adresatów)

Celem Kampanii jest poinformowanie ogółu społeczeństwa, w tym w szczególności środowiska nauczycieli, uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych o programie edukacji żywieniowej Junior-Edu-Żywienie (JEŻ). Działania komunikacyjne i promocyjne mają na celu zbudowanie pozytywnego nastawienia do edukacji żywieniowej i zajęć lekcyjnych o tej tematyce a także zaangażowania zarówno nauczycieli, jak i rodziców i uczniów do udziału w programie.

**Celem Kampanii jest w szczególności** **zachęcanie nauczycieli szkół podstawowych do aktywnego korzystania z materiałów edukacyjnych wypracowanych na potrzeby programu JEŻ, w tym w szczególności do korzystania z monografii, scenariuszy lekcji dotyczących zdrowego żywienia oraz materiałów dydaktycznych takich jak np. karty pracy dla uczniów. Dodatkowymi celami kampanii są również zachęcenie nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach oraz wypromowanie Konkursu.**

Wskaźniki zostały podane w pkt III niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia.

## Grupa docelowa Kampanii

Kampania adresowana jest do ogółu społeczeństwa, w szczególności do środowiska nauczycieli, rodziców, opiekunów prawnych i uczniów szkół podstawowych.

**Beneficjenci bezpośredni programu**: nauczyciele szkół publicznych i niepublicznych szkół podstawowych przystępujących do programu. Kampanii promocyjna powinna być przygotowana ze szczególnym uwzględnieniem tej grupy docelowych pod względem kreacji, przekazu i doboru mediów

**Beneficjenci pośredni**: rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży w wieku 7-13 lat, dzieci i młodzież w wieku 7 – 13 lat (uczniowie klas I-VI)

## Okres realizacji zamówienia

**Działania Wykonawcy rozpoczynają się z dniem podpisania Umowy i kończą z dniem zaakceptowania raportu końcowego, nie później niż 30 listopada 2023 roku****, przy czym działania płatne, w tym kampania telewizyjna, radiowa, display, w mediach społecznościowych, wywiady sponsorowane, prasa branżowe, inne wymienione w pkt III niniejszego zamówienia nie mogą rozpocząć się wcześniej niż w drugim tygodniu sierpnia 2023 roku.**

Wykonawca obowiązany jest do sporządzenia Harmonogramu realizacji Kampanii, w którym uwzględnione zostaną wszystkie etapy jej realizacji.

* 1. Harmonogram zostanie sporządzony z uwzględnieniem, że:
1. przygotowanie Kampanii i materiałów do emisji w mediach i Internecie (spoty tv, radio, prasa, social media, kampania display) rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu umowy, w taki sposób, aby terminy wszystkich etapów realizacji opisane w pkt. Szczegółowe Zadania Wykonawcy, zostały dotrzymane, a ich realizacja przez Zamawiającego zakończyła się nie później niż 10 grudnia 2023 roku.
2. Kampania w mediach konwencjonalnych (TV, radio, prasa) będzie realizowana w oparciu o założenia Harmonogramu i zakończy się nie później niż 30 **listopada 2023., z wyłączeniem okresu wakacyjnego tj. miesięcy: czerwiec, lipiec oraz 2 pierwszych tygodni sierpnia**
3. Internetowa kampania medialna (display) oraz kampania w social mediach będzie realizowana **w oparciu o założenia Harmonogramu i zakończy się nie później niż 15 listopada 2023 r.**
	1. Rozbudowa strony jez.edu.pl:
4. w wersji graficznej i funkcjonalnej stworzenie 3 zakładek na stronie głównej witryny: dla nauczycieli, dla rodziców, dla uczniów (celem jest umożliwienie użytkownikowi wybrania roli na stronie), w zakładce: dla nauczycieli zostaną udostępnione video-szkolenia i materiały edukacyjne do pobrania. Materiały merytoryczne do poszczególnych zakładek zostaną przekazane przez Zamawiającego
5. udostępnienie na stronie filmów szkoleniowych. Filmy będą opublikowane przez Zamawiającego na kanale programu Junior-Edu-Żywienie na platformie Youtube
6. strona musi być rozbudowana w oparciu o istniejący CMS dla strony jez.edu.pl (WordPress) i zgodnie z brand book projektu JEŻ (załącznik nr 1 do OPZ),
7. strona musi spełniać wymagania w zakresie WCAG 2.1.,
8. po stronie Wykonawcy jest dostarczenie: zdjęć, ilustracji, infografik dla nowopowstałych sekcji tematycznych,
9. zadaniem Wykonawcy nie jest stworzenie rozbudowanej strony, jedynie przebudowa istniejącej strony i uzupełnienie o nowe treści,
10. rozbudowa strony zostanie zrealizowana w ciągu 4 tygodni po podpisaniu Umowy.
	1. Wykonawca zaplanuje i przedstawi Zamawiającemu, do akceptacji harmonogram poszczególnych działań w **terminie 3** **dni roboczych** od dnia podpisania umowy.
	2. Przedmiot zamówienie składa się z II etapów realizacji

|  |  |
| --- | --- |
| Etap I | 1. Przygotowanie Koncepcji Kreatywnej Kampanii edukacyjno-informacyjnej wraz z przekazem, Harmonogramu działań
2. Przygotowanie przekazu z uwzględnieniem wniosków z badań focusowych przeprowadzonych na zlecenie Zamawiającego w celu szczegółowego określenia zakresu promocji programu. Zamawiający dostarczy Wykonawcy wnioski z wykonanych badań niezwłocznie po podpisaniu umowy.
3. Przygotowanie, organizacja Kampanii skierowanej do nauczycieli szkół podstawowych oraz rodziców i opiekunów prawnych dzieci w wieku 7 – 13 lat oraz w mediach konwencjonalnych, w tym przygotowanie media planu z podziałem na: telewizję i radio. Media plan, poza standardową kampanią spotową, powinien uwzględniać wywiady z ekspertami w radiowej ramówce wybranych stacjach o zasięgu ogólnopolskim oraz w formatach telewizji śniadaniowych.
4. Przygotowanie, organizacja Kampanii w mediach społecznościowych skierowanej do nauczycieli szkół podstawowych oraz rodziców dzieci w wieku 7 – 13 lat oraz, w tym przygotowanie media planu, a po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego - zakup powierzchni reklamowej, zakup dotarcia kampanii w mediach społecznościowych
5. Rozbudowa strony jez.edu.pl
6. Przygotowanie media planu w mediach konwencjonalnych i internecie i po jego akceptacji przez Zamawiającego - zakup mediów
 |
| Etap II | 1. Opracowanie i produkcja **1 spotu radiowego 30.sekundowego oraz 1 spotu 15.sekundowego, 1 spotu telewizyjnego 30.sekundowego**
2. Opracowanie i produkcja materiałów do prasy skierowanej do nauczycieli,
3. Promocja postów w mediach społecznościowych - w kampanii skierowanej do nauczycieli,
4. Udział ekspertów NIZP PZH-PIB w programach radiowych – cykl rozmów edukacyjnych w wybranych stacjach radiowych nt. zasad zdrowego żywienia oraz idei programu JEŻ.
5. Udział ekspertów NIZP PZH-PIB w programach TV – cykl rozmów edukacyjnych w wybranych stacjach tv, w tzw. programach śniadaniowych nt. zasad zdrowego żywienia oraz idei programu JEŻ.
6. Prowadzenie akcji informacyjnej w mediach społecznościowych, z wykorzystaniem kanałów należących do Zamawiającego: profil Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn;
7. Realizacja kampanii display w internecie;
8. Produkcja animacji
9. Przeprowadzenie Konkursu zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez Zamawiającego regulaminem
 |

1. Płatność za realizację etapu I oraz etapu II nastąpi po realizacji przez Wykonawcę wszystkich zadań wymaganych w danym etapie, zgodnie z Harmonogramem oraz po podpisaniu przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego dla każdego etapu.
2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół zdawczo-odbiorczy w terminie ustalonym w Harmonogramie.

## Język i tonalność przekazu

**Wymagania dotyczące stosowanego języka przekazu:**

**1)** Dostosowanie języka do kanału komunikacyjnego oraz grupy docelowej;

**2)** Przekaz kampanii powinien w sposób pozytywny zachęcać do korzystania w materiałów edukacyjnych wypracowanych w ramach programu JEŻ

**3)** Język przekazu powinien charakteryzować się otwartością i jednocześnie być podparty mocnymi argumentami;

**4)** Nie zakazujemy/nie nakazujemy/nie oceniamy/nie krytykujemy - jesteśmy po stronie odbiorcy - my jesteśmy odbiorcą;

**Ograniczenia przekazu:**

1. Kampania nie może straszyć śmiercią;
2. Przekaz kampanii nie może być trywialny;
3. Przekaz kampanii nie może generować lęku i obaw;
4. Kampania nie może wzbudzać agresji i/lub nietolerancji;
5. Kampania nie może utrwalać wizerunku człowieka borykającego się z problemami żywieniowymi jako człowieka nieinteligentnego, aspołecznego;
6. Kampania nie może dyskredytować, ośmieszać i piętnować;
7. Kampania nie może stygmatyzować ani obrażać żadnej grupy społecznej;
8. Kampania nie może wykorzystywać przedmiotów czy symboli, które mogą być kojarzone z aktami terroru i przemocy, w tym m.in.: broń palna, itp.

# III. Szczegółowe zadania Wykonawcy w ramach kampanii marketingowej

Wykonawca odpowiedzialny będzie za przygotowanie i przeprowadzenie Kampanii na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia, jak też w Umowie.

**Do głównych zadań Wykonawcy należą zadania wymieniowe w punkcie 3.4. OPZ z uwzględnieniem zadań szczegółowych oraz wskaźników:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Zadania szczegółowe** | **Wskaźnik** |
|  | Organizacja występów/ wywiady/ pogadanek przedstawicieli programu w TV - edukacja nt. zasad zdrowego żywienia, informowanie o programie JEŻ oraz wypracowanych, w ramach programu materiałach edukacyjnych  | Liczba występów/ wywiadów/ pogadanek: 2 w telewizjach śniadaniowych |
|  | Udział ekspertów NIZP PZH-PIB w programach radiowych – cykl rozmów edukacyjnych w wybranych stacjach radiowych (ogólnopolskich i lokalnych) nt. zasad zdrowego żywienia oraz idei programu JEŻ.  | Liczba wywiadów 4  |
|  | Wywiady, artykuły w prasie dla nauczycieli oraz na portalach branżowych dla nauczycieli - promocja zasad zdrowego żywienia, oraz idei programu JEŻ. Przygotowanie materiałów, w tym grafika i zakup powierzchni oraz płatna promocja wywiadów i artykułów w sieci | Liczba wywiadów: 1 w prasieLiczba wywiadów: 1 na portalu branżowymliczba artykułów: 1 w prasieliczba artykułów: 1 na portalu branżowym |
|  | Przygotowanie i produkcja spotu TV promującego program wśród ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczycieli i uczniów. **Spot zostanie wyprodukowany na bazie materiałów: zdjęcia stockowe, obrazy, grafika wektorowa, filmy, inne zakupionych w banku zdjęć** | Spoty 30” – 400 emisji w stacji ogólnopolskiej, w tym 20% w prime time |
|  | Przygotowanie i produkcja spotu radiowego promującego program wśród ogółu społeczeństwa, w szczególności promującego materiały edukacyjne wypracowane w programie. | Spoty 30” – 200 emisji, w stacji ogólnopolskiej; w tym 20% w prime time w stacji ogólnopolskiejSpoty 15” – 200 emisji w stacji ogólnopolskiej, w tym 20% w prime time w stacji ogólnopolskiej |
|  | Organizacja konkursu dla klas szkół podstawowych klasy I-III – nagroda – ekskluzywne warsztaty kulinarne dla klas na zaproszenie NIZP PZH–PIB i SGGW | Organizacja i komunikacja konkursu. Ustalenie zasad konkursu i wyłonienia zwycięzców. Dokumentacja fotograficzna przeprowadzonych zajęć. Dokumentacja przeprowadzonego konkursu. |
|  | Rozbudowa strony jez.edu.pl | OPZ. pkt II. 3.2 |
|  | Promocja w mediach społecznościowych postów przygotowanych przez Zamawiającego dla profilu Junior-Edu-Żywienie. Promocja wśród rodziców dzieci w wieku 7-13 lat oraz wśród nauczycieli | 5 postów na FB, 5 postów Instagram |
|  | Wyprodukowanie łącznie 3 animacji edukacyjnych skierowanych do uczniów klas I-VI oraz rodziców dzieci w wieku 7-13 lat prezentujących program Junior-Edu-Żywienie oraz zasady prawidłowego żywienia. **Animacje zostaną wyprodukowane na bazie materiałów: zdjęcia stockowe, obrazy, grafika wektorowa, filmy, inne zakupionych w banku zdjęć/ video** | Wyprodukowanie łącznie 3 animacji edukacyjnych. Długość animacji nie może być krótsza niż 3 minuty |

## Koncepcja kreatywna Kampanii

* Wykonawca przygotuje Harmonogram Kampanii **w terminie 3 dni roboczych** po podpisaniu Umowy.
* Wykonawca przygotuje Koncepcję Kreatywną **w terminie 8 dni roboczych** od podpisania Umowy. Przewidywane jest spotkanie robocze w celu omówienia wstępnej koncepcji kreatywnej Kampanii, którą Wykonawca złoży w postepowaniu wraz z ofertą realizacji Kampanii.
* W kampanii zostaną wykorzystane kanały marketingu 360 offline i online, które wspomogą aspekt edukacyjny programu i zachęcą nauczycieli oraz uczniów do udziału w szkoleniach i warsztatach.
* Treści merytoryczne materiałów edukacyjno-informacyjnych opracowywanych przez Wykonawcę, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu uzyskania akceptacji. Przekazywanie i ustalanie materiałów będzie odbywać się w trybie roboczym w trakcie realizacji zamówienia.
* Wszystkie działania prowadzone w ramach Kampanii powinny być spójne oraz stanowić integralną całość, wykazującą synergię poszczególnych działań.
* Koncepcja Kreatywna wraz z Harmonogramem podlega akceptacji Zamawiającego. Przewidywane jest spotkanie robocze w celu przekazania uwag Zamawiającego do Koncepcji, które Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić niezwłocznie, nie później niż 3 dni robocze od dnia ich przekazania.
* Ze spotkań roboczych, o których mowa w pkt 1 i 6, Wykonawca sporządzi notatkę, która będzie podlegała akceptacji przez Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 2 dni roboczych od jej dostarczenia.

## Koncepcja graficzna kampanii

* Wykonawca przygotuję koncepcją graficzną kampanii z wykorzystaniem logo programu JEŻ. Logo dostarczy Zamawiający.
* Wszelkie materiały przygotowane w ramach niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia muszą być odpowiednio oznakowane logotypami (logotyp Ministra Edukacji i Nauki, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego), informacją dotyczącą finansowania projektu w pełnym brzmieniu „*Zadanie realizowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki.”* Logotypy dostarczy zamawiający.
* Przygotowane w toku realizacji Umowy materiały oraz działania powinny być spójne z przygotowaną koncepcją.
* Zamawiający nie dopuszcza użycia logotypów Wykonawcy w Kampanii.

## Kampania w mediach konwencjonalnych i internecie

Przygotowanie, organizacja i realizacja kampanii w mediach konwencjonalnych, w tym koncepcja kreatywna i produkcja spotów: telewizyjnego i radiowego, zakup czasu antenowego, przygotowanie media planów i innych działań koniecznych do przeprowadzenia kampanii w mediach konwencjonalnych. Wykonawca uwzględni w tym zakresie wnioski z badań focusowych udostępnione przez Zamawiającego.

1. Wykonawca odpowiada za opracowanie koncepcji i harmonogramu działań promocyjnych w mediach konwencjonalnych (TV, radio, prasa) przygotowanej w oparciu o założenia Kampanii. Koncepcja powinna uwzględniać media i kanały, propozycję media planu, propozycję czasów emisji oraz pozostałe działania niezbędne do realizacji kampanii w mediach konwencjonalnych, zgodnie ze wskaźnikami z pkt OPZ II.3.4 oraz III.1
2. Koncepcja powinna zawierać produkcję i emisję spotu telewizyjnego 30” oraz radiowego 30” oraz 15” promujących program i wytworzone w jego ramach materiały edukacyjne wśród ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska nauczycieli i uczniów, materiały do platform internetowych (np. wywiady, artykuły na stronach internetowych skierowanych do nauczycieli) promujące zasady zdrowego żywienia i informujące o założeniach programu.
3. Koncepcja powinna uwzględniać również organizację **udziału ekspertów NIZP PZH – PIB w programach radiowych** – cykl rozmów edukacyjnych w wybranych stacjach o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym nt. zasad zdrowego żywienia oraz informujących o programie oraz **organizację występów przedstawicieli programu w telewizji.**
4. Koncepcja powinna uwzględniać organizację wywiadów, artykułów w prasie dla nauczycieli oraz na portalach branżowych dla nauczycieli - promocja zasad zdrowego żywienia, oraz idei programu JEŻ. oraz promocją artykułów sponsorowanych za pośrednictwem formatu natywnego w serwisach internetowych poświęconych rodzicom i nauczycielom.
5. Wykonawca zorganizuje i zrealizuje zatwierdzone przez Zamawiającego działania opisane w koncepcji dla mediów konwencjonalnych zgodnie z harmonogramem kampanii.

## Opracowanie materiałów do publikacji i emisji

Opracowanie materiałów do publikacji i emisji: spotów radiowych 30” oraz 15”, spotów telewizyjnych 30”, materiałów do prasy, grafik i materiałów do kampanii display.

1. Wykonawca odpowiada za całościową produkcję wszystkich materiałów do publikacji i emisji wykorzystywanych podczas Kampanii we wszystkich kanałach komunikacji, w tym w TV, radio, mediach społecznościowych, platformach internetowych, kampanii display.
2. Koncepcja, zawartość merytoryczna i graficzna materiałów oraz harmonogram publikacji będą przedstawiane do akceptacji Zamawiającego.
3. Materiały opracowane na potrzeby Kampanii będą realizować cele kampanii i będą zgodne z koncepcją kreatywną Kampanii i jej ogólnym przekazem.
4. Materiały do publikacji będą uwzględniać wymogi informacyjne wynikające z realizacji projektów finansowanych ze środków publicznych. Dotyczy to informowania o źródle finansowania oraz projekcie, w ramach którego realizowana jest Kampania wraz z podaniem/ publikacją belki z logotypami
5. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji działań w poszczególnych kanałach będzie przedstawiał i omawiał plan działań i planowane materiały z Zamawiającym.
6. Wymagania dotyczące spotu telewizyjnego:
* spot musi być przygotowany zgodnie z wymogami WCAG 2.1. (w tym: napisy)
* Zamawiający nie dopuszcza, by filmy zawierały logo Wykonawcy.
* Spot zostanie wyprodukowany na bazie materiałów: zdjęcia stockowe, obrazy, grafika wektorowa, filmy, inne zakupionych w banku zdjęć
* Wykonawca odpowiedzialny będzie za umieszczenie filmów na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego oraz na wskazanym kanale.
* Przygotowany materiał zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w formacie plików video mp4. Format pliku powinien umożliwiać proste odtworzenie na komputerach PC i Mac każdego typu.
* Termin przekazania filmu wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

## Akcja promocyjna programu w mediach społecznościowych

Przygotowanie, organizacja i prowadzenie akcji informacyjnej w mediach społecznościowych, z wykorzystaniem kanałów należących do Zamawiającego (Facebook, Instagram), zgodnie ze wskaźnikami w pkt III OPZ.

***Wykonawca przygotuje***

* Materiały do publikacji dostosowane formą i treścią do poszczególnych mediów społecznościowych, różnych nośników (urządzeń mobilnych, komputerów stacjonarnych) oraz grup docelowych Kampanii,
* Materiały graficzne
* Wszystkie materiały wizualne muszą zawierać odpowiednie logotypy i link do strony internetowej kampanii,
* Materiały muszą być zgodne z wymogami WCAG 2.1.

## Kampania display w Internecie

Przygotowanie, organizacja i prowadzenie kampanii display w Internecie, w tym przygotowanie materiałów do wykorzystania w kampanii display.

* Wykonawca opracuje założenia oraz media plan i po akceptacji Zamawiającego zrealizuje kampanię display skierowaną do ogółu społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i uczniów.
* Kampania będzie promować program jako istotną inicjatywę w zakresie edukacji żywieniowej dla całego środowiska szkolnego, obejmującego zarówno nauczycieli, rodziców, uczniów, jak i ich najbliższe otoczenie.
* Kampania będzie kierować na stronę jez.eu.pl i zachęcać do pobrania materiałów edukacyjnych (nauczycieli I-VI, rodzi/ opiekunowie dzieci w wieku 7-13 lat)

## Animacje edukacyjne

**Animacje edukacyjne**

Wyprodukowanie 3 animacji edukacyjnych skierowanych uczniów klas I-VI oraz dzieci w wieku 7-13 lat prezentujących program Junior-Edu-Żywienie oraz zasady prawidłowego żywienia

Wymagania dotyczące produkcji animacji edukacyjnych

1. Zadaniem Wykonawcy będzie produkcja 3 animacji edukacyjnych w oparciu o uzgodnione z Zamawiającym scenariusze. Działania będą realizowane w dwóch etapach:
2. Etap 1: opracowanie koncepcji kreatywnej, w tym: przygotowanie scenariuszy animacji przez Wykonawcę (przedstawienie propozycji ma­teriałów dźwiękowych, animacji itp.);
3. Etap 2: produkcja i przekazanie gotowych animacji.
4. Zamawiający przekaże Wykonawcy propozycję tematów, w oparciu, o które Wykonawca przygotuje koncepcję kreatywną animacji. Tematy zostaną przekazane w terminie 5 dni roboczych od daty zaakceptowania Koncepcji Kreatywnej Kampanii.
5. Wykonawca przygotuje, w ciągu 8 dni roboczych od daty przekazania przez Zamawiającego tematów, dwie koncepcje animacji do wyboru i akceptacji Zamawiającego. Zamawiający wybierze jedną koncepcję, na podstawie której Wykonawca przygotuje 3 animacje.
6. Koncepcje animacji w każdej z wersji podlegają akceptacji Zamawiającego. Wraz z koncepcją Wykonawca przedstawi elementy animacji do akceptacji Zamawiającego. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych może zgłosić uwagi do przedstawionych propozycji. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych powinien uwzględnić uwagi Zamawiającego, procedura akceptacji będzie powtarzana aż do ostatecznej zgody Zamawiającego.
7. Wykonawca zapewni Zamawiającemu udział w pracach nad filmami w celu umożliwienia merytorycznego nadzoru. W ramach przygotowań filmów Zamawiający przewiduje bieżącą współpracę z Wykonawcą, gdzie będzie informowany o postępie prac w nagraniu filmów.
8. Wymagania dotyczące filmów/ animacji:
9. Długość animacji nie może być krótsza 3 minuty.
10. Filmy muszą być przygotowane zgodnie z wymogami WCAG 2.1.
11. Filmy zostaną przygotowane w odpowiednich formatach, zgodnie z wymogami dostosowanymi do wymagań YouTube i Facebook.
12. Na zakończenie każdej animacji pojawi się informacja o źródle finansowania: „Zadanie realizowane ze środków Ministra Nauki i Edukacji na podstawie umowy……”
13. Zamawiający nie dopuszcza, by filmy zawierały logo Wykonawcy.
14. Animacje zostaną wyprodukowane na bazie materiałów: zdjęcia stockowe, obrazy, grafika wektorowa, filmy, inne zakupionych w banku zdjęć
15. Wykonawca odpowiedzialny będzie za umieszczenie animacji na stronie internetowej wskazanej przez Zamawiającego oraz na wskazanym kanale.
16. Przygotowany materiał zostanie przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę na pendrive. Format pliku powinien umożliwiać proste odtworzenie na komputerach PC i Mac każdego typu.
17. Termin przekazania animacji wg harmonogramu uzgodnionego z Zamawiającym.

# IV. Szczegółowe zadania Wykonawcy w zakresie organizacji konkursu dla szkół podstawowych

Zadaniem Wykonawcy jest przygotowanie koncepcji kreatywnej, zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu dla szkół podstawowych, **które zgłosiły się do udziału w programie Junior Edu-Żywienie – JEŻ,** w tym opracowanie niezbędnych materiałów graficznych, i/lub animacji oraz **dostosowanych przekazu do grupy wiekowej dzieci klas I-III (7-9 lat).** Dodatkową motywacją do udziału w konkursie będzie nagroda specjalna dla uczniów zwycięskich klas ze szkoły podstawowej, czyli udział w warsztatach kulinarnych prowadzonych przez znaną w środowisku osobę na zaproszenie NIZP PZH – PIB i SGGW. Konkurs zostanie opublikowany na stronie jez.edu.pl oraz w mediach społecznościowych Projektu JEŻ.

**1.** Wymagania wobec Wykonawcy:

Działania zaplanowane w ramach konkursu powinny obejmować:

1. opracowanie i wdrożenie mechanizmu konkursu wraz z regulaminem konkursu,
2. plan komunikacji konkursu wśród szkół, nauczycieli, uczniów i rodziców/ opiekunów prawnych
3. zaproszenie szkół i uczniów do konkursu, przy czym bazę dostarczy Zamawiający,
4. zakup drobnych nagród - gadżetów
5. przygotowanie fotorelacji z przeprowadzonych warsztatów.

Zadania zaplanowane w konkursie powinny prowadzić do utworzenia przez uczestników produktu typu np. e-book kulinarny np. z przepisami, ilustrowany przez uczniów, zbiorową pracę plastyczną lub cykl prac plastycznych tematycznie związanych z zakresem programu JEŻ lub podobne, które będą mogły zostać oprawione graficznie i umieszczone do publicznej informacji na stronie programu jez.edu.pl przez Zamawiającego. Oprawa graficzna materiału, tj. nadanie zgłoszonym do konkursu pracom odpowiedniego paska z logotypami, szablonu, tytułu etc. pozostaje po stronie Wykonawcy.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za organizację 1 warsztatu dla klas I-III. Wykonawca zorganizuje warsztaty w Klasopracowni NIZP PZH-PIB w Warszawie; za pełną organizację warsztatów, w tym bezpieczeństwo, oprowadzenie podatku od nagród, przekazanie nagród, transport uczniów i opiekunów, odpowiada Wykonawca.

Wstępne założenia dotyczące organizacji warsztatów kulinarnych:

a) Warsztaty poprowadzi znana osoba związana zawodowo z branżą kulinarną,

* 1. Warsztaty będą miały formę pokazu kulinarnego lub show z udziałem dzieci ze zwycięskiej klasy.

2. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wybór, branding, zakup nagród rzeczowych dla zwycięzców konkursu, tj. np. fartuszków, bidonów, śniadaniówek po uprzednim uzyskaniu akceptacji ze strony Zamawiającego.

3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za komunikację dotycząca konkursu w mediach społecznościowych

## Współpraca z Zamawiającym. Monitoring i raportowanie.

1. Działania Kampanii określone powyżej, w tym przygotowywane materiały i treści powinny spełniać wymagania odnośnie zakresu informacji, powinny uwzględniać wnioski z badań opinii społecznej, informacje z dostępnych materiałów merytorycznych znajdujących się na obecnej stronie internetowej www.jez.edu.pl oraz wiedzę ekspertów zapewnionych przez Zamawiającego.
2. Działania i materiały powinny być zaakceptowane przez ekspertów oraz przez Zamawiającego.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać od akceptacji Zamawiającego wszelkie materiały dotyczące kampanii. Tam, gdzie nie jest to inaczej opisane materiały będą podlegały następującej procedurze akceptacji:
	* 1. Wykonawca przedstawia projekt/założenia/koncepcję (terminy zostaną szczegółowo określone w harmonogramie, który Wykonawca zgodnie z umową zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy).
		2. Zamawiający przekazuje uwagi w terminie 3 dni roboczych
		3. Wykonawca wprowadza uwagi w terminie 3 dni roboczych
		4. Zamawiający akceptuje materiał lub przedstawia uwagi, o ile poprzednie nie zostały wprowadzone lub zostały wprowadzone wadliwie.
		5. Procedura podlega powtórzeniu do czasu ostatecznej akceptacji Zamawiającego
4. W okresie realizacji Umowy będą odbywały się spotkania online, na których Wykonawca będzie informował Zamawiającego o postępie prac, ew. problemach i zagrożeniach. Harmonogram spotkań zostanie ustalony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym, w terminie 3 dni roboczych od podpisania umowy. Wykonawca jest zobligowany do stawiennictwa na spotkaniu wyznaczonym przez Zamawiającego. Po każdym spotkaniu Wykonawca sporządzi notatkę i prześle ją w formie pisemnej lub elektronicznej do akceptacji Zamawiającego w terminie 2 dni roboczych od daty zakończenia spotkania.
5. **Wykonawca obowiązany jest do przedstawiania raportów z postępów prac:**
6. Raport miesięczny, z zastrzeżeniem, że pierwszy raport miesięczny będzie obejmował łącznie okres od podpisania umowy do końca danego miesiąca, w którym umowa została zawarta.
7. Ostateczny raport końcowy **do dnia 10 grudnia** **2023** r.
8. Na koniec każdego miesiąca począwszy od miesiąca, w którym została podpisana Umowa Wykonawca przedstawi Zamawiającemu pisemny raport z postępów realizacji prac. Po okresie przygotowawczym w raportach muszą być zawarte wskaźniki realizacji kampanii dla każdego z wymienionych mediów: Prasa, Internet, media społecznościowe, telewizja, radio.
9. Projekt raportu końcowego z realizacji Kampanii zostanie przedstawiony Zamawiającemu przez Wykonawcę do **dnia 5 grudnia 2023 roku.**
10. Projekt raportu powinien zawierać: osiągnięte wskaźniki kampanii oraz udokumentowane podsumowanie wszystkich przeprowadzonych działań w prasie, w Internecie (wraz z social mediami), haromonogram działań wraz z dokładnym opisem, zasięgami i załączonymi zdjęciami oraz linkami do każdego z działań promocyjnych. Dodatkowo udokumentowane potwierdzenie dystrybucji ulotek i plakatów zgodnie z ustalonym harmonogramem
11. Zamawiający przekaże uwagi do projektu raportu w terminie 3 dni roboczych
12. Ostateczny raport końcowy musi zostać przekazany przez Wykonawcę Zamawiającemu **do dnia 10 grudnia 2023 roku**. Raport końcowy zostanie przygotowany w języku polskim w formie elektronicznej i pisemnej. Wraz z raportem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie materiały wytworzone w ramach Kampanii, w plikach otwartych.
13. Raporty wymagają akceptacji Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej.