## 1b Sieradzka
Przedmiar robót wykonania otworu zastępczego nr 1b na Ujęciu Wody "Sieradzka" w Gdyni ZP/33/FENIKS/2024 - część 1
Lp. | Wyszczególnienie prac |  | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość netto
[kolumna 4 x 5]
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Transport sprzętu wiertniczego baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
2 | Transport rur wiertniczych baza - otwór - baza |  | kpl. | 1
3 | Transport filtra i obsypki żwirowej i pozostałych materiałów |  | kpl. | 1
4 | Zagospodarowanie terenu budowy (doprowadzenie energii elektrycznej i wody, gospodarka odpadami, przenośna toaleta itp.) |  | kpl. | 1
5 | Montaż i zagospodarowanie placu wierceń (montaż zestawu wiertniczego, wykonanie dołu urobkowego, organizacja zaplecza technicznego i socjalnego budowy |  | kpl. | 1
6 | Wiercenie rurami Ø 508 mm w strefie 0,0 - 32,0 m |  | m | 32
7 | Wiercenie rurami Ø 457 mm w strefie 32,0 - 83,0 m kat. I-III |  | m | 51
8 | Zabudowa filtra studziennego ze stali nierdzewnej o konstrukcji wg projektu na gł 82,5 m z podciągnięciem rur wiertniczych Ø 457 mm i wykonaniem podsypki żwirowej |  | kpl. | 1
9 | Montaż pompy głębinowej Wykonawcy |  | m | 20
10 | Tymczasowy rurociąg z rur szybkozłącznych Ø 110 mm - montaż / demontaż |  | m | 50
11 | Pompowanie oczyszczające otworu |  | godz. | 24
12 | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze |  | godz. | 24
13 | Chlorowanie otworu |  | godz. | 24
14 | Pompowanie pomiarowe otworu |  | godz. | 72
15 | Stabilizacja zwierciadła wody w otworze |  | godz. | 24
16 | Pompowanie kontrolne celem określenia współczynnika sprawności studni wg Bruina i Hudsona |  | godz. | 4.5
17 | Demontaż pompy głębinowej Wykonawcy |  | m | 20
18 | Wyciągnięcie rur Ø 508 mm (przestrzeń międzyrurowa wypełniona zaczynem/mleczkiem bentonitowym) |  | m | 32
19 | Demontaż urządzeń i likwidacja placu wierceń |  | kpl. | 1
20 | Badania fizykochemiczne i bakteriologiczne wody |  | kpl. | 1
21 | Prace geodezyjne, dokumentacja powykonawcza geodezyjna |  | kpl. | 1
22 | Nadzór hydrogeologiczny nad pracami wiertniczymi, opracowanie dodatku do dokumentacji hydrogeoloicznej |  | kpl. | 1
23 | Inspekcja telewizyjna z opracowaniem wyników |  | kpl. | 1
24 |  | RAZEM [poz. 1 do 23]
25 |  | Podatek VAT od poz. 24
26 |  | Razem wartość brutto