## całość
KOSZTORYS OFERTOWY załącznik nr 2 do SWZ
Nazwa zadania: | Odnowa nawierzchni DW 543 odcinek Kamień - Mileszewy od km 39+460 do km 41+820 długości 2,360 km |  |  |  | WYCENA
Tabela przedmiaru robót
X | X | X | X | X | X | X
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn. obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
I. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  | X | X
1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z inwentaryzacją powykonawczą | km | 2.36
od km 39+460 do km 41+820
1.2 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. 4 części materiału do wbudowania w pobocza pozostałą ilość transport materiału do bazy RDW w Brodnicy. Szacowana ilości destruktu ok.600 Mg | m2 | 7192
39+460 do 39+718 i od 40,817 do 41,820
1.3 | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni bitumicznej średnio gr. do 12 cm przy ścieku liniowym - części materiału do wbudowania w pobocza pozostałą ilość transport materiału do bazy RDW. Szacowana ilości destruktu ok.1800 Mg | m2 | 7346
ściek od km 39+718 do km 40+817
1.4 | D-01.02.04 | Rozbiórka ścieku liniowego (prefabrykaty o przekroju trójkątnym) wraz z blachami na zjazdach | mb | 1099
ściek od km 39+718 do km 40+817
1.5 |  | Demontaż istniejącego oznakowania pionowego - dostarczenie znaków, słupków do bazy RDW w Brodnicy | szt | 27
znaki istniejące
II. | NAWIERZCHNIE |  |  |  | X | X
2.1 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę wyrównawczą | m2 | 15010
|  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę wiążącą | m2 | 14774
|  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową pod warstwę ścieralną | m2 | 14538
2.2 | D-05.03.05b | Warstwa wyrównawcza z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W w ilości 100 kg/m2, z transportem mieszanki - (jezdnia z odsadzką) | Mg | 1501
2.3 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, AC16W (jezdnia z odsadzką) | m2 | 14774
2.4 | D-05.03.13a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych SMA 8 PMB - 45/80-55 warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm (jezdnia) | m2 | 14538
2.5 | D – 05.03.26a0 | Zabezpieczenie nawierzchni bitumicznej przed spękaniem siatką zbrojeniową wykonaną z włókien szklanych | m2 | 14401.65
Siatka szklana 120/120 kN/m - jezdnia główna
III. | OZNAKOWANIE i BRD |  |  |  | X | X
3.1 | D-07.01.01 | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - gładkie - linie segregacyjne | m2 | 452.11
3.2 |  | Wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego chemoutwardzalnego - strukturalne - linie krawędziowe | m2 | 501.11
3.3 | D-07.02.02 | Ustawienie słupków prowadzących U-1a,b (lewy i prawy) uchylnych z opisem | szt | 37
3.4 | D.07.02.01 | Wykonanie oznakowania pionowego. Przymocowanie tablic znaków drogowych do wkopanych i ustabilizowanych słupków, typ A /średnie/ II generacji | szt | 14
|  | Wykonanie oznakowania pionowego. Przymocowanie tablic znaków drogowych do wkopanych i ustabilizowanych słupków, typ B /średnie/ II generacji | szt | 30
|  | Wykonanie oznakowania pionowego. Przymocowanie tablic znaków drogowych do wkopanych i ustabilizowanych słupków, typ D /średnie/ II generacji | szt | 14
|  | Wykonanie oznakowania pionowego. Przymocowanie tablic znaków drogowych do wkopanych i ustabilizowanych słupków, typ T | szt | 8
3.5 | D-07.05.01 | Bariery energochłonne N2W2 - montaż zgodnie z planem sytuacyjnym | mb | 250
70+12+40+12+24+80+12
3.6 | D-07.06.02 | Balustrady stalowe U-11a przy przepuście po prawej stronie chodnika | mb | 32
12+10+10
3.7 | D – 01.01.01b | WYNIESIENIE I STABILIZACJA GRANIC PASA DROGOWEGO | szt | 50
wg wskazań Inspektora
IV. | ROWY |  |  |  | X | X
4.1 | D-06.04.01 | Odtworzenie i wyprofilowanie rowu odwadniającego | mb | 2578
zestawienie rowów do reprolilacji
V. | ZJAZDY |  |  |  | X | X
5.1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. 44 cm (pod nawierzchnię zjazdów) | m2 | 715
|  | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. 15 cm (pod opaskę nawierzchni zjazdu) | m2 | 250.7
zestawienie zjazdów
5.2 | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 | m2 | 715
|  | Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 | m2 | 715
zestawienie zjazdów
5.3 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej mieszanką C1,5/2 gł. średnio 15 cm | m2 | 715
5.4 | D-04.04.04 | Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 20 cm (zjazdy) | m2 | 715
5.5 | D-05.03.05b | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm, AC16W (zjazdy) | m2 | 715
zestawienie zjazdów
5.6 | D-05.03.05a | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11S 50/70 - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4 cm (zjazdy) | m2 | 715
zestawienie zjazdów
5.7 | D-06.03.01 | Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym (opaska) #0/31,5 gr 7 cm (górna warstwa) | m2 | 250.7
|  | Wzmocnienie poboczy materiałem Zamawiającego (opaska) gł. średnio 8 cm (dolna warstwa) | m2 | 250.7
zestawienie zjazdów
5.8 | D-06.02.01 | Remont przepustów średnicy 40 cm pod zjazdami (długość przepustu średnio 8 m) na podsypce z pospółki | mb | 144
|  | Wykonanie ścianek czołowych (prefabrykowanych) | szt | 36
zestawienie zjazdów
VI. | Perony autobusowe (3 perony 20x1,5) i chodniki |  |  |  | x | x
6.1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gł. 30 cm (pod nawierzchnię peronów) | m2 | 92.41
6.2 | D-05.03.23 | Nawierzchnia peronów z kostki betonowej gr. 6c na podsypce cementowo - piaskoweg 1:4 gr 3 cm | m2 | 90
6.3 | D-04.04.04 | Podbudowa z kruszywa kamiennego #0/31,5 gr 10 cm | m2 | 90
6.4 | D-04.02.02 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej stabilizowanej mieszanką C1,5/2 gł. średnio 10 cm | m2 | 90
6.5 | D-08.01.01b | Wykonanie krawężnika wystającego 20x30x100 na ławie betonowej z oporem | mb | 60
W tym ława z oporem 0,082*20*3=4,92 m3
6.6 | D-08.03.01 | Wykonanie obrzeża betonowego chodnika na ławie betonowej | mb | 69
Ława bez oporu 0,01*23*3=0,69 m3
6.7 | D-05.03.23 | Przełożenie nawierzchni chodnika i zjazdów z kostki z uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskoweg 1:4 gr 5 cm materiałem z rozbiórki | m2 | 400
wg wskazań Inspektora
|  | Naprawa nawierzchni chodnika z wymianą kostki i uzupełnieniem podsypki cementowo - piaskoweg 1:4 gr 5 cm i podbudowy (nowy materiał) | m2 | 15
plan sytuacyjny km 39+935
VII. | PRZEPUSTY DROGOWE I ODWODNIENIE |  |  |  | x | x
7.1 | D-03.01.03 | Oczyszczenie przepustów drogowych w km 39+849, 39+936, 40+478, 41+005, 41+354 | mb | 114.5
zestawienie przepustów
7.2 | D-06.02.01 | Remont wlotów i wylotów ścianek czołowych przepustu drogowego zabrukiem oraz uszczelnienie ścianki czołowej wylotu przepustów zaprawą mostową | m2 | 28
zestawienie przepustów
7.3 | D-06.04.01 | Pogłębienie dna rowu przed i za przepustem w km 5+921 i wzmocnienie skarp rowu płotkami faszynowymi | mb | 40
7.4 | D-06-01-01 | Umocnienie skarp cieku płytami ażurowymi | m2 | 60
7.5 | D-08.05.01 | Montaż ścieku liniowego grzebieniowego 370x95 | mb | 210
strona prawa 178 mb strona lewa 32 mb
7.6 |  | Montaż ścieku liniowego (o przekroju półokrągłym 50x50x15) | mb | 1017
strona prawa 921 mb strona lewa 96 mb
7.7 | D-03-02-01a | Uzupełnienie włazu studni rewizyjnej km 39+935 i km 40+302 | szt | 2
7.8 | D – 03.02.01a | Regulacja wysokościowa istniejących wpustów ulicznych w ciągu ścieku prefabrykowanego | szt | 10
Lokalizacja na planie sytuacyjnym
7.9 | D – 03.02.01 | Wbudowanie dwóch wpustów ulicznych w ciągu ścieku prefabrykowanego | szt | 2
Szczegółową lokalizację ustali Inspektor
VIII. | POBOCZA |  |  |  | X | X
8.1 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta pod pobocze gr 15 cm i szerokości 75 cm | m2 | 2478
zestawienie poboczy
8.2 | D-06.03.01 | Wzmocnienie poboczy kruszywem kamiennym #0/31,5 gr 7 cm (górna warstwa) | m2 | 2478
8.3 |  | Wzmocnienie poboczy materiałem Zamawiającego gł. średnio 8 cm (dolna warstwa) ok 380mg | m2 | 2478
8.4 | D-06.03.01 | Wykonanie ścinki poboczy głębokość średnio 10 cm i szerokości 50 cm | m2 | 826
zestawienie poboczy
8.5 |  | Wykonanie uzupełnienia poboczy materiałem ze ścinki głębokość średnio 10 cm i szerokości 50 cm | m2 | 826
zestawienie poboczy
IX. | ROBOTY NIEPRZEWIDZIANE |  |  |  | X | X
9.1 | Roboty nieprzewidziane do 3% od pozycji 1.1 do 8.5 |  | kpl | 1
Razem netto
Podatek VAT 23%
Razem brutto
Słownie:
Kosztorys ofertowy należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy