Stargard, dnia 06.12.2022 r.

Dotyczy: Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Strachocinie wraz z zagospodarowaniem terenu.

W związku z otrzymaniem pytań od Wykonawcy do SWZ nr GKI.271.204.2022.G.Ch Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§ 2 ust. 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

lub alternatywnie

§ 2 ust. 1. Termin realizacji przedmiotu umowy: do 10 miesięcy od daty uzyskania ostatecznego pozwolenia na budowę.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy i § 2 ust. 1 projektu umowy otrzymuje nowe brzmienie:  Termin realizacji przedmiotu umowy: do 14 miesięcy od daty podpisania umowy.

Pytanie 2. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§1 ust. 3. Przedmiot umowy wykonany zostanie przy użyciu materiałów i narzędzi Wykonawcy. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 ze zm.)oraz posiadających właściwe atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania.

Odpowiedź:. Zapis ma chrakter „standardowy“ w umowach o roboty budowlane. Pozostawiamy bez zmian.

Pytanie 3. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§4 ust. 3. Stosownie do treści art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności objęte zakresem przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r., poz. 1510ze zm.), tj. by osoby te wykonywały następujące czynności:

- wykonanie  robót konstrukcyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do zaprponowanej zmiany w projekcie umowy i SWZ.

Pytanie 4. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§7 ust. 2. Strony ustalają, że bieg gwarancji rozpoczyna się w dniu protokolarnego odbioru częściowego danego elementu przedmiotu umowy.

Odpowiedź: Czas realizacji zadania nie jest stosunkowo długi. Zatem wprowadzanie potencjalnie kilku terminów rozpoczęcia biegu gwarancji jest dla Zamawiającego kłopotliwe w praktycznym korzystaniu     z uprawnień gwarancyjnych. Zapis pozostaje bez zmian.

Zapis ma chrakter standrdowego zapisu przy robotach budowlanych.

Pytanie 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§6 ust 6. Podstawą do wystawienia faktur stanowić będą:

1) pierwsza faktura przejściowa płatna za wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej potwierdzonej złożeniem u Zamawiającego pozwolenia na budowę (10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w ust 1),

2) kolejne faktury przejściowe płatne  za wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu pozwolenia na budowę na koniec każdego miesiąca kalendarzowego wg postępu robót budowlanych wg zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo- finansowego  (80% wartości wynagrodzenia o którym mowa w ust 1) przy zastrzeżeniu, że faktura końcowa odbioru robót budowlanych może być wystawiona w każdym dowolnym dniu miesiąca kalendarzowego,

3) faktura końcowa za uzyskanie pozwolenia na użytkowanie płatna po dostarczeniu właściwego dokumentu (10% wartości wynagrodzenia o którym mowa w ust 1) wystawiona w każdym dowolnym dniu miesiąca kalendarzowego,

4) Podstawą wystawienia faktur, o których mowa w pkt 2 jest podpisany każdorazowo protokół odbioru przez przedstawiciela Wykonawcy, Zamawiającego, oraz Inspektora Nadzoru.

Odpowiedź:  Wartość dokumentacji projektowo- kosztorysowej ustala się m.in. na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia  2021  roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458)., są planowane koszty wykonania prac projektowych, obliczone jako iloczyn wskaźnika procentowego i planowanych kosztów robót budowlanych przy wykonaniu w/w zadania.

Przyjęty przez Zamawiającego wskaźnik na poziomie 5% wartości dla tej dokumentacji jest i tak             w górnej granicy tabeli załącznika do rozporządzenia.Brak zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 6.

Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§7 ust. 4. Wszelkie wady czy usterki będą przez Wykonawcę usuwane niezwłoczne, nie później jednak niż w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. Termin usunięcia wady czy usterki decyzją Zamawiającego może zostać wydłużony w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych lub gdy będzie to uzasadnione względami technologicznymi.

Odpowiedź: Proszę mieć na uwadze, że mówimy o szkole w której w sposób „ciągły” uczą się dzieci. Zależy Zamawiającemu na jak najszybszym usuwaniu usterek.  Zapis przewiduje wydłużenie terminu usunięcia usterek czy wad w dłuższym terminie. Jest to standardowy zapis Zamawiającego przy robotach budowlanych. Zapis pozostawiamy bez zmian.

Pytanie 7. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§14 ust. 11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi o wartości większej niż 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zapis o zaproponowanej wartości zostaje wprowadzony.

Pytanie 8. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści projektu umowy poprzez nadanie nowego brzmienia następującemu zapisowi, o następującej treści:

§8 ust. 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów i w wysokościach:

1) za odstąpienie od umowy w całości lub w części przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 500 000,00 zł brutto,

2) za każdy dzień zwłoki w terminie realizacji przedmiotu umowy określonym w § 2 umowy - w wysokości 500,00 zł,

3)za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi,- wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki,

4) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania lub nieprzedłożenia w terminie projektu umowy o podwykonawstwo,której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek,

5) 5 000,00 zł za każdy przypadek nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmianylub nieprzedłożenia ich w terminie,

6) 5 000,00 zł za każdyprzypadek braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,

7) za brak przedłożenia kopii polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie i dowód opłacenia ubezpieczenia, o których mowa w § 9 niniejszej umowy w wysokości 2 000,00 zł,

8) w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawców lub dalszych podwykonawców – w wysokości 1 000,00 zła każdy przypadek,

9) 100,00 zł za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców wynikające z braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcomz zastrzeżeniem § 6 ust. 16 umowy,

10) W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób na umowę o pracę w sytuacji, gdy wykonywane przez te osoby czynności polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiającego, dowodów potwierdzających zatrudnienie tych osób, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokości

100,00zł za każdą niezatrudnioną osobę lub każdy przypadek nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w § 4 ust. 3.

Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. Zapisy zostają wprowadzone.

Pytanie 9. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że:

W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia wykonawcy może on polegać w całości na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, a podmiot udostępniający zasoby wykona wyłącznie roboty wybrane przez wykonawcę i w zakresie przez niego wskazanym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 10. Wykonawca zwraca się z prośbą o potwierdzenie, że:

Ziemia (urobek) z wykopu pod płytę fundamentową zostanie zagospodarowana, w zakresie niedającym się wykorzystać do niwelacji terenu, przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Wykonawca powinien wykorzystać urobek na potrzeby budowy w miarę możliwości. Pozostały urobek wstępnie Zamawiający wykorzysta na swoje potrzeby.

Pytanie 11. Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu do składania ofert do dnia 14 grudnia 2022 roku.

Odpowiedź: Zamawiający wydłuża termin składania ofert. Ostateczny termin składania ofert do dnia 14 grudnia 2022 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert 14 grudnia 2022 roku o godz. 10:15

Pytanie 12. Wykonawca zwraca się z prośbą o zamianę treści Specyfikacji Warunków Zamówieniaw Rozdziale V ustęp 1 pkt 4 lit. a) i nadanie jej nowego następującego brzmienia:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, żew okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie o wartości zamówienia nie mniejszej niż 2 500 000,00 zł brutto, którego przedmiotem była budowa lub rozbudowa lub przebudowa budynku użyteczności publicznej w technologii drewna klejonego lub technologii tradycyjnej /wypełnić wg załącznika nr 5/.

Odpowiedź: Zamawiający z przyczyn obiektywnych przychyla się do zmiany warunku na zaproponowany przez Wykonawcę.

Powyższe pytania i odpowiedzi stają się częścią SWZ wiążącą dla Wykonawców.