**Załącznik Nr 1 do SWZ**

Znak sprawy: **ZP.271.1.2022**

Wzór formularza ofertowego – zmieniony dnia 11.02.2022r.

* + - 1. **DANE DOTYCZĄCE ZAMAWIAJĄCEGO:**

**Gmina DYWITY** zwana dalej„Zamawiającym”

ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity

NIP: 739-38-51-950, REGON: 510742971

Adres poczty elektronicznej: ug@ugdywity.pl

Adres strony internetowej: [www.bip.ugdywity.pl](http://www.bip.ugdywity.pl)

**B. DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW.**

1. Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

|  |
| --- |
|  |

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| NIP |
| REGON | |

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem:

|  |
| --- |
| adres korespondencyjny |
| numer faksu: |
| numer telefonu: |
| e-mail: |

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę:

|  |
| --- |
|  |

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:

|  |
| --- |
|  |

**Rodzaj Wykonawcy:**

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wybrać opcję dotyczącą lidera)

mikroprzedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro)

małe przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro

średnie przedsiębiorstwo (zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów euro)

jednoosobowa działalność gospodarcza

osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej

inny rodzaj

(zaznaczyć właściwe)

**C. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Wyrównanie potencjału społeczno – gospodarczego poprzez przebudowę drogi Kieźliny – Dągi w systemie zaprojektuj i wybuduj**

**Oferuję/oferujemy\*** wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem zawartym w SWZ wraz ze wszystkimi załącznikami:

1. **Kryterium I (K1) - „Cena”**

|  |
| --- |
| Netto w zł: |
| podatek VAT 23 %: zł |
| **Brutto w zł:** |

*W tym:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p | Elementy i rodzaje robót | **Cena netto w zł (bez podatku VAT)** |
| 1 | Sporządzenie dokumentacji projektowej –nie więcej niż 3,25% wartości robót budowalnych |  |
|
| 2 | Etap 1 wykonania robót budowlanych |  |
| 3 | Etap 2 wykonania robót budowlanych |  |
| 4 | Etap 3 wykonania robót budowlanych |  |
| **RAZEM NETTO w zł** | |  |
| **RAZEM BRUTTO w zł** | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ZADANIA** | | | | | |
| L.p | ELEMENTY I RODZAJE ZADANIA | Wartość  elementu  netto | Wartość  elementu  brutto | WYMAGANY TERMIN REALIZACJI  od – do | |
| 1 | SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ i uzyskanie pozwolenia na budowę z klauzulą natychmiastowej wykonalności do dnia 30.09.2022r. |  |  | 2022 | 2022 |
| **ETAP 1** | | | | | |
| 2 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 4 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 5 | PODBUDOWY - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 6 | NAWIERZCHNIE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 7 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 8 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 9 | ELEMENTY ULIC - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 10 | OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 11 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
|  | *WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH* |  |  | *2023* | *2023* |
| **ETAP 2** | | | | | |
| 12 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 13 | ROBOTY ZIEMNE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 14 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 15 | PODBUDOWY - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 16 | NAWIERZCHNIE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 17 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 18 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP II |  |  | 2023 | 2022 |
| 19 | ELEMENTY ULIC - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 20 | OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 21 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
|  | *WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH* |  |  | *2022* | *2022* |
| **ETAP 3** | | | | | |
| 22 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 23 | ROBOTY ZIEMNE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 24 | KANALIZACJA DESZCZOWA - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 25 | PODBUDOWY - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 26 | NAWIERZCHNIE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 27 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 28 | OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BRD - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 29 | ELEMENTY ULIC - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 30 | OŚWIETLENIE ULICZNE - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 30 | ZABEZPIECZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 31 | PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 32 | PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH I BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO - ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
|  | *WYKONANIE PERONÓW PRZYSTANKOWYCH* |  |  | *2024* | *2024* |
| **POZOSTAŁE KOSZTY** | | | | | |
| 33 | NADZÓR INWESTORSKI ETAP I |  |  | 2023 | 2023 |
| 34 | NADZÓR INWESTORSKI ETAP II |  |  | 2022 | 2022 |
| 35 | NADZÓR INWESTORSKI ETAP III |  |  | 2024 | 2024 |
| 36 | TABLICE INFORMACYJNE |  |  | 2024 | 2024 |
| 37 | NADZÓR SAPERSKI |  |  | - | - |
| 38 | NADZÓR ORNITOLOGICZNY |  |  | - | - |
| 39 | NADZÓR ARCHEOLOGICZNY |  |  | - | - |
| 40 | ZABEZPIECZENIE MIEJSCA NATRAFIENIE NA ELEMENTY ZABYTKOWE |  |  | - | - |
| **SUMA** | |  |  |  |  |

1. **Kryterium II (K2) - „Okres gwarancji na roboty budowlane”**

|  |
| --- |
|  |

Oświadczam, że udzielam gwarancji na okres : **miesięcy** licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.

[W przypadku braku wypełnienia oświadczam, że zaoferowałem minimalny „Okres gwarancji” tj. 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy.]

**D. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTANOWIEŃ TREŚCI SWZ.**

1. Oświadczam/y, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający   
   w przypadku wyboru niniejszej oferty.
2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi przedmiotu zamówienia zamieszczonymi w SWZ wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres **30 dni do daty wskazanej w SWZ.**
4. Oświadczam/y, że zrealizuję/emy zamówienie zgodnie z SWZ i wzorem umowy.
5. Wadium zostało wniesione w formie:

|  |
| --- |
|  |

W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy je zwrócić na nr konta: w banku:

|  |
| --- |
|  |

*(jeżeli dotyczy)*

1. **Oświadczamy**, iż informacje i dokumenty zawarte w odrębnym, stosownie oznaczonym i nazwanym załączniku \_\_\_\_ *(należy podać nazwę załącznika)* stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co wykazaliśmy w załączniku do Oferty \_\_\_\_(należy podać nazwę załącznika) i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

*(W przypadku utajnienia oferty Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:*

*1. ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,*

*2. nie została ujawniona do wiadomości publicznej,*

*3. podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności)*

1. Zobowiązujemy się dotrzymać wskazanego terminu realizacji zamówienia - tj. **od dnia zawarcia umowy do dnia 20-12-2024 r.** zgodnie z etapami:
   * + 1. *Opracowanie dokumentacji projektowej od dnia zawarcia umowy do 20-08-2022r.*
       2. *Uzyskanie pozwolenia na budowę z uwzględnieniem klauzuli natychmiastowej wykonalności do dnia 30-09-2022r.*
       3. *Etap 1 robót budowlanych od 20-01-2023r. do 20-12-2023r.*
       4. *Etap 2 robót budowlanych od 01-10-2022r. do 20-12-2022r.*
       5. *Etap 3 robót budowlanych od 02-01-2024r. do 20-12-2024r.*
2. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami regulaminu korzystania z systemu Platformy Zakupowej [**https://platformazakupowa.pl**](https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_dywity)– i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
3. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).
4. Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 225 ust. 2 ustawy PZP informuję, że wybór oferty:
5. **nie będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć,
6. **będzie** prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć   
   – w następującym zakresie:

|  |
| --- |
|  |

**E. ZOBOWIĄZANIE W PRZYPADKU PRZYZNANIA ZAMÓWIENIA.**

1. Akceptuję proponowany przez Zamawiającego Projekt umowy, który zobowiązuję się podpisać w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Osobami uprawnionymi do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zadania  
   ze strony Wykonawcy są:

|  |
| --- |
|  |

nr telefonu

|  |
| --- |
|  |

e-mail:

|  |
| --- |
|  |

1. W przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia,

na warunkach przewidzianych w specyfikacji, zabezpieczenia należytego wykonania umowy ,

stanowiącej 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

1. Zobowiązujemy się do zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę we własnym przedsiębiorstwie lub przez podwykonawcę osób mających bezpośrednio realizować zamówienie, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 j.t. ze. zm.) tj. robotników budowlanych oraz operatorów sprzętu.

**F. PODWYKONAWSTWO** (w przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli)

Oświadczam/y, że zamierzam/y powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj, zakres części zamówienia, które Wykonawca powierzy do wykonania podwykonawcom** | **Nazwa podwykonawcy (jeżeli są znane)** | **Uwagi** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| **RAZEM** | |  |  |

**G. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY W ZAKRESIE WYPEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH PRZEWIDZIANYCH W ART. 13 LUB ART. 14 RODO.** *(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, należy zaznaczyć NIE DOTYCZY)*

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), w skrócie „RODO”, wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

**TAK**

**NIE DOTYCZY**

**H. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH.** *(Dotyczy wykonawców będących osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, w pozostałych przypadkach należy zaznaczyć NIE DOTYCZY)*

W związku ze złożeniem oferty w niniejszym postępowaniu, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich następujących danych osobowych: *numer telefonu podany w ofercie.*

**TAK**

**NIE DOTYCZY**

**Wraz z ofertą SKŁADAMY następujące oświadczenia i dokumenty:**

|  |
| --- |
|  |

***Dokument należy podpisać podpisem: kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym***