**Załącznik nr 6 do SWZ**

**UMOWA NR 272…..2024**

zawarta w dniu ………………. w Złotnikach Kujawskich pomiędzy **Gminą Złotniki Kujawskie** reprezentowaną przez:

1. Waldemara Kubiaka – Wójta Gminy

przy kontrasygnacie

1. Ewy Czyżewskiej – Skarbnika Gminy

mającą siedzibę w Złotnikach Kujawskich przy ul.Powstańców Wielkopolskich 6, 88 – 180 Złotniki Kujawskie , posiadającą nr REGON 092350808 i NIP: 5562561930 , zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym

a

…………………………………………………………………………………………………

mającą/ym siedzibę ……………………….., posiadającą/ym nr REGON ……………. i NIP ……….……………zwaną/ym dalej „Wykonawcą” i reprezentowaną /ym przez :

…………………………………………..………….

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania   
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie z przepisami ustawy   
z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605, z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych, zw. dalej„ustawą pzp”

**Przedmiot umowy**

**§ 1.** 1. **Zamawiający** zleca, a **Wykonawca** zobowiązuje się do wykonania zadania   
**pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Złotniki Kujawskie”** w zakresie :

1) montażu instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalni ścieków w Mierzwinie

2) montażu instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Złotnikach Kujawskich

3) montażu instalacji fotowoltaicznej na budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Tucznie.

**2.Wykonawca** wykona przedmiot umowy zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami oraz złożoną ofertą, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

3.Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:

1. dostawę kompletnej instalacji;
2. przygotowanie podłoża pod instalację;
3. montaż kompletnej instalacji;
4. uruchomienie instalacji;
5. przyłączenie instalacji do sieci energetycznej;
6. przygotowanie dokumentacji związanej z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej oraz dokonanie wszelkich uzgodnień z OSD w tym zakresie w celu możliwości użytkowania instalacji;
7. dostarczenie oraz zainstalowanie oprogramowania pozwalającego na monitorowanie pracy działania całej instalacji fotowoltaicznej;
8. przeszkolenie pracowników **Zamawiającego** w zakresie poprawnej pracy przedmiotu zamówienia i jego codziennej obsługi;
9. przekazanie **Zamawiającemu** dokumentacji powykonawczej instalacji fotowoltaicznej;
10. zgłoszenie do Państwowej Straży Pożarnej faktu uruchomienia instalacji.

4.**Zamawiający** przewiduje odbiór końcowy wykonania przedmiotu zamówienia..

**Termin wykonania umowy**

**§ 2.** 1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy do 29.11.2024 r.

**2.Wykonawca** przed podpisaniem umowy przedłoży opracowany w uzgodnieniu   
z **Zamawiającym** harmonogram rzeczowo-finansowy, określający wartość poszczególnych prac podlegających odbiorom: częściowemu i końcowemu oraz terminy ich wykonania, stanowiący załącznik nr 3 do umowy.

**Obowiązki Zamawiającego**

**§ 3.** 1. Do obowiązków **Zamawiającego** należy:

* 1. wprowadzenie i protokolarne przekazanie **Wykonawcy** miejsca, w którym wykonywane będą prace wchodzące w zakres niniejszej umowy;
  2. zapewnienie nadzoru nad realizacją prac;
  3. odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;
  4. terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

1. Osobą nadzorującą prace ze strony **Zamawiającego**, wchodzące w zakres niniejszej umowy jest ……………………..

**Obowiązki Wykonawcy**

**§ 4.** 1. Do obowiązków **Wykonawcy**, w szczególności należy:

1. przejęcie miejsca objętego pracami od **Zamawiającego**;
2. zabezpieczenie i oznakowanie miejsc objętych pracami;
3. wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;
4. okazanie, na każde żądanie **Zamawiającego** lub osoby nadzorującej prace, uprawnień osób wykonujących prace instalacyjne, certyfikatów, deklaracji zgodności z Polską Normą   
   lub aprobaty technicznej używanych podczas prac materiałów;
5. zapewnienie na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich utylizacji oraz poniesienie kosztów utylizacji;
6. wykonanie przedmiotu umowy obejmującego prace zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw: Prawo ochrony środowiska, Ustawy o odpadach, Prawo budowlane, przywołane przepisy prawne **Wykonawca** zobowiązuje się stosować   
   z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;
7. niezwłoczne informowanie **Zamawiającego** o problemach   
   i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość prac lub opóźnić termin ich wykonania lub usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez **Zamawiającego** w trakcie trwania prac.
8. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę ppoż. i dozór mienia w miejscu objętym pracami, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie prac;
9. terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu zamówienia;
10. ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi pracami;
11. dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne   
    oraz wymagane normy stosowanych materiałów;
12. utrzymanie miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód oraz usuwania   
    na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci;
13. uporządkowanie miejsc objętych pracami po zakończeniu prac i przekazanie   
    ich **Zamawiającemu** w dniu odbioru prac;
14. usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez osobę nadzorującą prace,   
    o której mowa w § 3 ust. 2, w trakcie prac w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;
15. kompletowanie w trakcie realizacji prac wszelkiej dokumentacji zgodnie   
    z obowiązującymi przepisami;
16. ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody **Wykonawca** zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;
17. posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności;
18. niezwłoczne informowanie **Zamawiającego**, za pośrednictwem osoby nadzorującej prace, o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość   
    lub termin zakończenia prac;
19. zapewnienie serwisowania urządzeń w okresie objętym gwarancją.
20. **Wykonawca** zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie pracami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i doświadczenie zawodowe.
21. Osobą kierującą pracami instalacyjnymi ze strony **Wykonawcy** jest ……………………………….
22. **Wykonawca** nie może, bez pisemnej zgody **Zamawiającego**, scedować na osobę trzecią swoich wierzytelności.
23. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy bezpośrednio wykonujący przedmiot

umowy będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji warunków zamówienia czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać:

1) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na podstawie umowy o pracę;

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników;

3) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez Wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez Wykonawcę do ubezpieczeń

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika.

**Komunikacja**

**§ 5.** 1. Komunikacja między **Wykonawcą** a **Zamawiającym** może odbywać   
się za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w formie telefonicznej:

1. e-mail oraz nr telefonu **Wykonawcy:** …………………………….
2. e-mail oraz nr telefonu **Zamawiającego:** ……………………..….

**Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia**

**§ 6.** 1. Wysokość należnego wynagrodzeniaryczałtowego **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy wynosi: …………… zł netto + ……….% podatku VAT   
= ……………… zł brutto (słownie: ……………………………..).

1. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy, jak również jego ewentualnych podwykonawców,a także uwzględnia wszystkie prace towarzyszące.
2. Wynagrodzenie zawiera również wszelkie koszty prac i materiałów niezbędnych   
   do wykonania prac będących przedmiotem umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej i przepisów prawa budowlanego, a także wszelkie koszty związane   
   z utrzymaniem miejsca prowadzenia prac.
3. Zamawiający oświadcza, iż uzyskał PROMESĘ wstępną i ostateczną dotyczącą dofinansowania inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
4. Wykonawca zapewnia finansowanie przedmiotu zamówienia w części niepokrytej udziałem własnym Zamawiającego, na czas poprzedzający wypłatę z Promesy na zasadach wskazanych w ust. 4, z jednoczesnym zastrzeżeniem, że zapłata wynagrodzenia Wykonawcy w całości nastąpi po wykonaniu inwestycji ,w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na zasadach przyjętych zgodnie z Regulaminem Naboru wniosków o dofinansowanie Edycja 8/2023/6089/PolskiLad w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
6. **Zamawiający** przewiduje rozliczenie za wykonany przedmiot umowy   
   na podstawie dwóch faktur, tj. faktury częściowej i faktury końcowej po wykonaniu całości przedmiotu umowy.
7. Zamawiający przewiduje płatność częściową w wysokości 5 % wartości całego przedmiotu umowy określonego w § 1 stanowiącą wkład własny Zamawiającego.   
   W przypadku zmiany wysokości wkładu własnego Zamawiającego, wartość procentowa faktury częściowej również ulegnie zmianie;
8. Faktura częściowa wystawiona będzie na podstawie protokołu częściowego odbioru prac;
9. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół końcowy odbioru

przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, podpisany przez osoby wyznaczone przez obie Strony umowy i zatwierdzony przez **Zamawiającego**. **Zamawiający** odmówi podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy w przypadku, gdy **Wykonawca** nie dostarczy dokumentów wymienionych w § 1 ust. 3 pkt 9.

1. Zapłata należnego wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto **Wykonawcy**   
   w ciągu 21 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia **Zamawiającemu** prawidłowo wystawionej faktury.
2. **Zamawiający** dokona przelewu wynagrodzenia na rachunek **Wykonawcy** nr ……………… z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
3. **Wykonawca** oświadcza, że rachunek, o którym mowa w ust. 12, jest rachunkiem rozliczeniowym **Wykonawcy**, dla którego został otwarty rachunek VAT.

**Odbiory**

**§ 7.** 1. Odbiór przedmiotu umowy dokonany będzie przez osoby wyznaczone ze strony **Zamawiającego** i **Wykonawcy.**

1. **Wykonawca** zgłosi **Zamawiającemu** gotowość do odbioru przedmiotu umowy najpóźniej w ostatnim dniu terminu wykonania umowy.
2. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad, **Zamawiający** może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a **Wykonawca** usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez **Zamawiającego**.
3. W razie nieusunięcia przez **Wykonawcę**, w terminie ustalonym   
   przez **Zamawiającego**, wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, **Zamawiający** jest upoważniony do ich usunięcia na koszt **Wykonawcy**.

**Kary umowne**

**§ 8.** 1. **Wykonawca** zapłaci **Zamawiającemu** kary umowne:

* 1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu określonego   
     w § 2 ust. 1;
  2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, licząc   
     od upływu terminu wyznaczonego przez **Zamawiającego** na usunięcie wad;
  3. za odstąpienie przez **Zamawiającego** od umowy z przyczyn leżących po stronie **Wykonawcy** – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;
  4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad lub wynikającego z § 12 ust.3,
  5. w innych przypadkach za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy w wysokości

5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

6) za niespełnienie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę określonych w § 4 ust.5 – w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn: minimalnego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami obowiązującego w dniu ustalenia kary umownej, liczby miesięcy, w których realizacja zamówienia nie spełnias wymogu zatrudnienia na umowę o pracę i liczby osób, które wg oświadczenia określonego w § 4 ust.6 pkt 1 powinny być, a nie były zatrudnione w ramach umowy o pracę.

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony,   
nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust 1.

4. **Zamawiający** zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

5.Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kary umownej z należności Wykonawcy.

**§ 9.** **Wypowiedzenie i odstąpienie od umowy**

1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, gdy Wykonawca nie podjął się wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał ich wykonywanie, zaś przerwa trwała dłużej niż 7 dni.
2. Wykonawca może wypowiedzieć umowę, gdy Zamawiający odmawia wykonania obowiązków określonych w umowie i nie wykona ich w terminie do 7 dni od pisemnego wezwania przez Wykonawcę.
3. Zamawiający może odstąpić od umowy w okolicznościach określonych w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych.
4. Wypowiedzenie umowy i odstąpienie od umowy musi nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie oraz zawierać uzasadnienie.
5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, strony obciążają następujące obowiązki:
   1. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której leży przyczyna odstąpienia lub wypowiedzenia,
   2. Wykonawca wezwie Zamawiającego do dokonania odbioru prac przerwanych,
   3. w terminie 10 dni od dnia wezwania, o którym mowa w pkt 2, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji prac w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych prac według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji prac w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę,
   4. Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru prac przerwanych oraz przejęcia od Wykonawcy terenu prac w terminie 10 dni od dnia odstąpienia lub wypowiedzenia oraz do zapłaty wynagrodzenia za prace, które zostały wykonane do dnia odstąpienia lub wypowiedzenia.

**Podwykonawstwo**

**§ 10.** 1. **Wykonawca** wykona przedmiot umowy osobiście, może jednak powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

1. Wykonanie przedmiotu umowy przez podwykonawców nie zwalnia **Wykonawcy** z odpowiedzialności i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów prawa.
2. **Wykonawca** jest zobowiązany do terminowego regulowania wszelkich zobowiązań wobec podwykonawców, z którymi współpracuje w związku z realizacją umowy. Nieterminowe regulowanie zobowiązań stanowi nienależyte wykonywanie umowy i uprawnia **Zamawiającego** do dokonania wypłaty kwot z wierzytelności **Wykonawcy** względem **Zamawiającego**, w celu dokonania zapłaty należności na rzecz podwykonawców.
3. W przypadku powierzenia części przedmiotu umowy podwykonawcom, **Wykonawca** wraz z fakturą VAT za wykonany przedmiot umowy przedłoży **Zamawiającemu** dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy biorącemu udział w realizacji zadania. Dowodami, o których mowa w zdaniu pierwszym, będzie oświadczenie podwykonawcy, o zapłacie, bądź braku zapłaty przez **Wykonawcę**, wynagrodzenia wymagalnego na dzień złożenia oświadczeń należnego podwykonawcy.
4. W przypadku niedołączenia do faktury VAT przez **Wykonawcę** oświadczenia,   
   o którym mowa w ust. 4, lub dołączenia oświadczenia, z treści którego będzie wynikało,   
   że nie zostały uregulowane kwoty należne podwykonawcy, **Zamawiający** potrąci   
   z wynagrodzenia **Wykonawcy** odpowiednią kwotę odpowiadającą kwocie należnej podwykonawcy, dokonując bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

**Ubezpieczenie**

**§ 11.** 1. **Wykonawca** oświadcza, że jest objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia w wysokości co najmniej …………… zł na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

1. **Wykonawca** zobowiązuje się do przedłożenia aktualnej polisy na każde wezwanie **Zamawiającego.**

**Gwarancja jakości**

**§ 12.** 1. **Wykonawca** na prace montażowe udziela **Zamawiającemu** ….. lat gwarancji jakości, licząc od dnia podpisania (bez uwag) protokołu odbioru przedmiotu umowy przez obie Strony.

2.Na falowniki i panele fotowoltaiczne zostanie udzielona gwarancja jakości producenta na następujące okresy:

* 1. falowniki - co najmniej 12 lat,
  2. panele fotowoltaiczne - co najmniej 15 lat,
  3. na moduły co najmniej 15 lat, natomiast gwarancja na wydajność liniową musi obejmować min. 30 lat z wydajnością na poziomie min. 85 %.

3.W okresie gwarancji **Wykonawca** zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad   
i usterek w ciągu 14 dni kalendarzowych licząc od daty pisemnego (e-mailem) powiadomienia przez **Zamawiającego**.

4.Jeżeli z powodu wad, które ujawnią się w okresie gwarancji, osoby trzecie wystąpią z roszczeniami o naprawienie szkody, której przyczyną powstania była wada, **Wykonawca** poniesie wszelkie koszty związane z naprawą szkody.

5.Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

6.Umowa stanowi oświadczenie gwarancyjne w rozumieniu art. 577 Kodeksu cywilnego. Gwarancja jakości udzielona przez **Wykonawcę** jest niezależna od gwarancji udzielonych przez innych gwarantów (dostawców, producentów, autoryzowanych przedstawicieli itp.).

7.W razie nieusunięcia przez **Wykonawcę** wad i usterek w wyznaczonym terminie, **Zamawiający** usunie je na koszt **Wykonawcy**, z zachowaniem swoich praw wynikających   
z gwarancji. **Zamawiający** pisemnie powiadomi **Wykonawcę** o skorzystaniu z powyższego uprawnienia.

8.W okresie gwarancji **Wykonawca** jest zobowiązany do udziału w przeglądach gwarancyjnych. O terminach przeglądów gwarancyjnych **Wykonawca** poinformuje **Zamawiającego** pisemnie i e-mailem.

9.**Wykonawca** usunie zgłoszone w okresie gwarancji wady i usterki w ramach wynagrodzenia.

10. **Wykonawca** odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy również   
po okresie rękojmi, jeżeli **Zamawiający** zawiadomi **Wykonawcę** o wadzie przed upływem okresu rękojmi.

**Zmiana umowy**

**§ 13.** 1.

1. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 lub ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

**Postanowienia końcowe**

**§ 14.** 1. **Wykonawca** zobowiązuje się do natychmiastowego informowania o każdej zmianie danych teleadresowych lub przedmiocie działalności. Zmiany w tym zakresie   
nie powodują zmiany umowy.

1. W związku z treścią art. 230 Kodeksu spółek handlowych **Wykonawca** oświadcza,   
   że zawarcie umowy jest zgodne z umową spółki / uchwałą wspólników *(jeżeli dotyczy).*
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy, w tym: ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605   
   z późn. zm.), ustawy z dnia 07.07.1994 r. ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny   
   (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610 z późn. zm.), o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych   
   nie stanowią inaczej.
3. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   
   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   
   w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), zwanego dalej RODO dla których administratorem danych jest Urząd Gminy Złotniki Kujawskie z siedzibą przy ul. Powstańców Wielkopolskich 6, 88-180 Złotniki Kujawskie,
4. **Zamawiający** oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone w RODO w zakresie dotyczącym danych osobowych **Wykonawcy** oraz jego pracowników.
5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
6. Integralną część umowy stanowią załączniki:

1) oferta Wykonawcy

2) specyfikacja warunków zamówienia

3) harmonogram rzeczowo-finansowy

**Zabezpieczenie należytego wykonania umowy**

**§ 15.** 1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości……… (słownie złotych: ……………… ) tj. 5% ceny całkowitej brutto, podanej w ofercie.

2. Wykonawca wniósł zabezpieczenie w formie ……………..

3. Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

4. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na gwarancję bankową, ubezpieczeniową lub poręczenie, winny one być zgodne z zapisami niniejszej umowy. Z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności jednoznacznie wynikać:

1) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela (np. banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty do wysokości określonej w gwarancji/poręczeniu kwoty, nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia,

5. W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego – 32 8142 1059 0000 1935 2000 0004

6. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi:

1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady i gwarancji.

7. W przypadku gdy zabezpieczenie wnoszone zostanie w formie gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej lub poręczenia - okres ich obowiązywania winien być nie krótszy niż terminy wskazane w ust. 6. W przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego terminu przez Strony w taki sposób, że okres obowiązywania gwarancji/poręczenia nie będzie obejmował nowego terminu, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu,

najpóźniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do gwarancji/poręczenia albo nowej gwarancji/poręczenia obejmujących ustalony przez Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenie na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

Ust. 8 i 9 stosuje się, jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niż w pieniądzu, na okres nie krótszy niż 5 lat.

**Wykonawca: Zamawiający:**