## HRF
HARMONOGRAMEM RZECZOWO - FINANSOWY
NAZWA INWESTYCJI: |  |  | Pediatria PLUS – dostosowanie infrastruktury do aktualnych standardów opieki pediatrycznej i psychiatrycznej – Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
INWESTOR: | [5 empty] | Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
wartości brutto w złotych, do dwóch miejsc po przecinku
I. HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY
Grupa kosztów | Zakres prac | RAZEM | 2024r | [11 empty] | 2025r | [11 empty] | 2026r
|  |  | Miesiące | [11 empty] | Miesiące | [11 empty] | Miesiące
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XI | XII
0 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 3 | 4
1 | ZADANIE NR 1 Psychiatria dziecięca z rozwojem rehabilitacji psychiatrycznej ( I.2. + I.3. + I.1 )
1.1 | Roboty budowlane
1.2 | Instalacje sanitarne
1.3 | Instalacje elektryczne
1.4 | Zagospodarowanie terenu
1.5 | Wyposażenie
1.2 | PODZADANIE NR 1.2 PARTER - Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
1.2.1 | Roboty budowlane
1.2.2 | Instalacje sanitarne
1.2.3 | Instalacje elektryczne
1.2.4 | Zagospodarowanie terenu
1.2.5 | Wyposażenie
1.3 | PODZADANIE NR 1.3 PARTER - Poradnia dla Dzieci i Młodzieży z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Autyzm)
1.3.1 | Roboty budowlane
1.3.2 | Instalacje sanitarne
1.3.3 | Instalacje elektryczne
1.3.4 | Zagospodarowanie terenu
1.3.5 | Wyposażenie
1.1 | PODZADANIE NR 1.1 I PIĘTRO i II PIETRO - Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży
1.1.1 | Roboty budowlane
1.1.2 | Instalacje sanitarne
1.1.3 | Instalacje elektryczne
1.1.4 | Zagospodarowanie terenu
1.1.5 | Wyposażenie
2 | ZADANIE NR 2 Kompleksowa, specjalistyczna opieka kardiologiczna ( II.1. + II.4. + II.2 )
2.1 | Roboty budowlane
2.2 | Instalacje sanitarne
2.3 | Instalacje elektryczne
2.4 | Zagospodarowanie terenu
2.5 | Wyposażenie
2.1 | PODZADANIE NR 2.1 II PIĘTRO - Oddział IV Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny
2.1.1 | Roboty budowlane
2.1.2 | Instalacje sanitarne
2.1.3 | Instalacje elektryczne
2.1.4 | Zagospodarowanie terenu
2.1.5 | Wyposażenie
2 | PODZADANIE NR 2.4 PIWNICA - Rehabilitacja kardiologiczna
2.4.1 | Roboty budowlane
2.4.2 | Instalacje sanitarne
2.4.3 | Instalacje elektryczne
2.4.4 | Zagospodarowanie terenu
2.4.5 | Wyposażenie
2 | PODZADANIE NR 2.2 II PIĘTRO - Oddział IV/1 Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego
2.2.1 | Roboty budowlane
2.2.2 | Instalacje sanitarne
2.2.3 | Instalacje elektryczne
2.2.4 | Zagospodarowanie terenu
2.2.5 | Wyposażenie
3 | ZADANIE NR 3 Dostosowanie infrastruktury oddziałów szpitalnych do wymagań prawnych zaleceń inspekcji sanitarnej ze zwiększeniem komfortu pobytu pacjentów ( III.2. + III.1. + III.7 + III.6. + III.3)
3.1 | Roboty budowlane
3.2 | Instalacje sanitarne
3.3 | Instalacje elektryczne
3.4 | Zagospodarowanie terenu
3.5 | Wyposażenie
3.2 | PODZADANIE NR 3.2 Oddział VI Nefrologiczny, Kardiologiczny, Pediatryczny
3.2.1 | Roboty budowlane
3.2.2 | Instalacje sanitarne
3.2.3 | Instalacje elektryczne
3.2.4 | Zagospodarowanie terenu
3.2.5 | Wyposażenie
3.1 | PODZADANIE NR 3.1 Oddział II Chirurgiczny, Urologiczny
3.1.1 | Roboty budowlane
3.1.2 | Instalacje sanitarne
3.1.3 | Instalacje elektryczne
3.1.4 | Zagospodarowanie terenu
3.1.5 | Wyposażenie
3.7 | PODZADANIE NR 3.7 PIWNICA - Piwnica (komórka niemedyczna)
3.7.1 | Roboty budowlane
3.7.2 | Instalacje sanitarne
3.7.3 | Instalacje elektryczne
3.7.4 | Zagospodarowanie terenu
3.7.5 | Wyposażenie
3.6 | PODZADANIE NR 3.6 PARTER - Izba Przyjęć Pediatrii
3.6.1 | Roboty budowlane
3.6.2 | Instalacje sanitarne
3.6.3 | Instalacje elektryczne
3.6.4 | Zagospodarowanie terenu
3.6.5 | Wyposażenie
3.3 | PODZADANIE NR 3.3 I PIĘTRO - Stacja Dializ
3.3.1 | Roboty budowlane
3.3.2 | Instalacje sanitarne
3.3.3 | Instalacje elektryczne
3.3.4 | Zagospodarowanie terenu
3.3.5 | Wyposażenie
4 | ZBIORCZE DLA CAŁEJ INWESTYCJI (ZADANIE 1+2+3)
4.1 | Roboty budowlane
4.2 | Instalacje sanitarne
4.3 | Instalacje elektryczne
4.4 | Zagospodarowanie terenu
4.5 | Wyposażenie
INWESTYCJA łącznie (zadanie nr 1 + zadanie nr 2 + zadanie nr 3)
PODPIS
…………………………………………………………
*