Załącznik nr 4

UMOWA NR ………..

Zawarta w dniu ………………………………………. we Włoszczowie pomiędzy: Powiatem Włoszczowskim z siedzibą 29-100 Włoszczowa, ul. Wiśniowa 10 NIP  609-00-72-293 – Zarządem Dróg Powiatowych we Włoszczowie,      ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa zwanym dalej „Zamawiającym”,  reprezentowanym przez:

- Norbert Gąsieniec  – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, z kontrasygnatą Głównego Księgowego Zarządu Dróg Powiatowych – Bożeny Adamczyk

a

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………………

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

„Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Wschodniej we Włoszczowie”

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

Roboty przygotowawcze:

- rozebranie krawężników  betonowych, rozebranie kostki betonowej, rozebranie oznakowania pionowego

Nawierzchnie:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza, warstwa ścieralna, wykonanie

przebrukowania nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, wykonanie nawierzchni z betonowej płytki kierunkowej peronowej , wykonanie nawierzchni z betonowej płytki ostrzegawczej typu Brail

Oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego: linie na przejściach dla pieszych malowane mechanicznie, niekonwencjonalne oznakowanie przejść dla pieszych, podkład czerwony malowane mechanicznie, zamocowanie w nawierzchni najazdowych, owalnych elementów  odblaskowych, ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych, wykonanie i montaż pionowych znaków drogowych

Elementy ulic:

- ustawienie krawężników betonowych, usunięcie elementu ścieku przy krawężnikowego z kostki betonowej oraz wstawienie w jego miejsce elementów odwodnienia liniowego, usunięcie elementu ścieku przy krawężnikowego z kostki betonowej oraz wstawienie w jego miejsce rury grubościennej  wodociągowej PE100, montaż dodatkowego wysięgnika wraz z oprawą oświetleniową LED, mocy minimalnej 120W na istniejącym stanowisku słupowym.

- Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają Przedmiar, Kosztorys ofertowy stanowiące załączniki do oferty Wykonawcy z dnia z dnia …….  oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy zgodnie z:

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

- Zamawiający dopuszcza wykonanie robót zamiennych tj:  robót, które mogą być wprowadzone w stosunku  do robót  ujętych w przedmiarze robót przewidzianych do wykonania w określonej technologii  z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, a będą wykonane przy użyciu innych materiałów, urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Roboty zamienne muszą być wykonane w miejsce robót pierwotnie zakładanych.

- W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, roboty te mogą być wykonane na podstawie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 5 oraz ust. 6 wymaga zawarcia z Wykonawcą aneksu do Umowy.

- Na skutek  wystąpienia robót określonych w ust. 5 i 6  może ulec zmianie termin wykonania Umowy oraz zmiana wynagrodzenia Wykonawcy co wymaga sporządzenia aneksu do  Umowy.

§  2

TERMIN REALIZACJI

- Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, w szczególności takich jak:

- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających nie pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj: ciągłe opady atmosferyczne (trwające powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem terenu, zalaniem placu budowy i uszkodzeniami przez intensywne opady.

- W przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem zamówienia ( robót dodatkowych)które są niezbędne do wykonania, a których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy.

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych.

- Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:

-  zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

-   przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że opisane przez stronę okoliczności będące podstawą proponowanej zmiany umowy, mają wpływ na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie jej  zmiany.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy,

  - dokonanie odbioru  robót.

  - zapłata wynagrodzenia za wykonanie i odebranie  roboty.

- Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót,  użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w SST.

§  4

OBOWIĄZKI  WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  SST wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

- Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy  zobowiązany jest do ich oznakowania zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub wymieniane  na  nowe;

- Na czas prowadzenia robót Wykonawca wykona i zatwierdzi projekt czasowej zmiany organizacji ruchu;

- Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich  zakończenia, odpowiedzialny  jest  Wykonawca;

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

- Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji  inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia repera, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych.  Materiały powinny odpowiadać wymogom  SST.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów   i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

- Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie według cen  jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

- Przewidywana wartość Umowy wynosi :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT

………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

- Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi  iloczyn cen jednostkowych wskazanych w ofercie Wykonawcy (kosztorys ofertowy) i ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót.

- Rozliczanie   należności  będzie  się  odbywało  na  podstawie zestawień  ilości  wykonanych i odebranych robót.

- W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  odbiega od przewidywanych Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia  ilości faktycznie wykonanych robót  przez ceny jednostkowe i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

- Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

- Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 36 miesięcznej gwarancji jakości. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego.

- W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad w  terminie 3  dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin przedmiotu Umowy w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

- Następnie Zamawiający pisemnie wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad podając jednocześnie termin ich wykonania.

- W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIÓR  ROBÓT

- Odbiór  końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości Przedmiotu Umowy i pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego.

- O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych robót (kosztorys powykonawczy).

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

- Jeżeli na dzień  końcowego odbioru robót Zamawiający stwierdzi, że wykonany Przedmiot Umowy posiada wady nie zostanie on odebrany.

- Wykonanie i odbiory robót  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

- Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.

- Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru, wskazany w ust.1, podpisany   przez osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie.

- Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury  VAT w ciągu 30 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury Zamawiającemu.

- Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca :  Powiat Włoszczowski

ul. Wiśniowa 10

29-100 Włoszczowa

NIP: 609-00-72-293

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych we Włoszczowie

ul. Jędrzejowska 81

29-100 Włoszczowa

- Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

- Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

KARY  UMOWNE

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:

- za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – 0,5 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 2  za każdy  dzień  zwłoki;

- za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji –  0,5 % wartości wynagrodzenia  umowy brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień  zwłoki.

- za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi  Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 10% wynagrodzenia umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

- Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 50 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 11

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

a.  zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części;

c.	Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, wskazaniami Zamawiającego lub Umową;

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego
              wezwania;

b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
              podpisania  protokołu odbioru.

- Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w terminie 15 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 oraz ust. 2.

- Odstąpienie od Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w Umowie, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest skuteczne i wiążące z chwilą pisemnego zawiadomienia Strony o przyczynie odstąpienia od Umowy wraz z uzasadnieniem.

- W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 7 dni od skutecznego, pisemnego zawiadomienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu teren budowy oraz Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych dotychczas robót według stanu na dzień odstąpienia od Umowy oraz ustalą sposób i zakres zabezpieczenia robót  na koszt Strony, której działanie lub zaniechanie było powodem odstąpienia od Umowy. Odbiór dotychczas wykonanych robót nastąpi zgodnie z § 8 Umowy.

- Odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem od dnia doręczenia oświadczenia Stronie, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty dotychczas wykonane w sposób zgodny z Umową do dnia odstąpienia, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót o którym mowa w ust.5.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY

§ 12

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym   działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją  Umowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  okres co najmniej od daty zawarcia Umowy  do zakończenia realizacji Umowy. W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia, Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się do przedłożenia Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

- Wykonawca przed terminem przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu dokument ubezpieczenia, o której mowa w ust.2.

- Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu ubezpieczenia o którym mowa w ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  jako powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

- Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

- ze strony Zamawiającego: ……………………………………

- ze strony Wykonawcy : ………………………….……….

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją Umowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

- W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

- Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 16

Integralną częścią Umowy są:

- Oferta Wykonawcy z dnia ………..

- SST

Zamawiający 								Wykonawca