## Przedmiar
DOSTAWA I MONTAŻ AGREGATU
Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa [netto] | Wartość PLN [netto]
1 |  | Przebudowa budynku kotłowni nr 14
1.1 |  | Roboty przygotowawcze
1.1.1 | K-00.00 | Organizacja placu budowy, wykonanie ogrodzeń, zaplecze socjalne i biurowe | kpl. | 1
1.2 |  | Roboty rozbiórkowe
1.2.1 | K-00.00, K-00.01 | Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych, kondygnacja I | m | 11
1.2.2 | K-00.00, K-00.01 | Rozebranie konstrukcji biegów schodowych, spoczników i podestów z elementó stalowych, kondygnacja I | m2 | 36.5
1.2.3 | K-00.00, K-00.01 | Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych | m2 | 3
1.2.4 | K-00.00, K-00.01 | Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły | m3 | 3.017
1.2.5 | K-00.00, K-00.01 | Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości ponad 40 cm - rozbiórka fundamentublokowego | m3 | 7.68
1.2.6 | K-00.00, K-00.01 | Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalnie, grubości 20-30 cm - rozbiórka schodów | m3 | 0.62
1.2.7 | K-00.00, K-00.01 | Burzenie konstrukcji żelbetowych (ściany, ławy, stopy fundamentowe, filary) przy użyciu młotów pneumatycznych, zbrojone normalni, grubości do 20 cm - rozbiórka posadzki | m3 | 8.25
1.2.8 | K-00.00, K-00.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km | m3 | 19.567
1.2.9 | K-00.00, K-00.01 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km ponad 1 km transportu - wywóz do 20 km | m3 | 19.567
1.2.10 | K-00.00, K-00.01 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5t | t | 3
1.2.11 | K-00.00, K-00.01 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy rozpoczęty 1km odległości ponad 1 km,samochód do - wywóz do 20 km | t | 3
1.3 |  | Roboty budowlane w pomieszczeniach piwnicy 0.2 i 0.3
1.3.1 | K-00.00, K-03.02 | Przygotowanie podłoże, mycie wysokociśnieniowe podłoża betonowego | m2 | 37.861
1.3.2 | K-00.00, K-03.02 | Przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienia, gruntowanie aparatami z pompą elektryczną | m2 | 23.33
1.3.3 | K-00.00, K-03.02 | Przygotowanie powierzchni pionowych betonowych i otynkowanych pod uszczelnienia, gruntowanie aparatami z pompą elektryczną | m2 | 14.531
1.3.4 | K-00.00, K-03.02 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, szpachlowanie | m2 | 23.33
1.3.5 | K-00.00, K-03.02 | Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomych, uszczelnianie powierzchni poddanych działaniu wilgoci z gruntu | m2 | 23.33
1.3.6 | K-00.00, K-03.02 | Izolacja pozioma pod ścianami, z mikrozaprawyuszczelniającej - izolacja naroży do wysokości 0,5m powyżej posadzki | m2 | 14.351
1.3.7 | K-00.00, K-03.01, K-03.02 | Położenie warstwy paraizolacji z folii polietylenowej | m2 | 23.33
1.3.8 | K-00.00, K-02.02, K-02.04 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatką stalową | m2 | 23.33
1.3.9 | K-00.00, K-02.02 | Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko. | m2 | 23.33
1.3.10 | K-00.00, K-04.01 | Uzupełnienie sklepień płaskich Kleina, wciągnięcie i ułożenie belek stalowych - analogia nadproże z dwuteowników stalowych 3xIPE 100 | m | 1.4
1.3.11 | K-00.00, K-02.04 | Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, do 2 m2, 1-stronne drzwi D1 | m2 | 7.28
1.3.12 | K-00.00, K-04.01 | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu | m2 | 22.68
1.3.13 | K-00.00, K-04.01 | Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy, ściany płaski, powierzchnie poziome, ziarno 0-8-1.2 mm | m2 | 22.68
2 |  | Pomieszczenie agregatu
2.1 |  | Posadzka
2.1.1 | K-00.00, K-02.02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie posadzki | t | 0.47
2.1.2 | K-00.00, K-02.02 | Posadzka betonowa grubości 5 cm zatarta na gładko | m2 | 33.51
2.1.3 | K-00.00, K-02.02 | Dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm, grubość 20 cm | m2 | 33.51
2.1.4 | K-00.00, K-03.02 | Wypełnienie dylatacji styropianem, poziome | m2 | 8.876
2.1.5 | K-00.00, K-03.02 | Uszczelnienie dylatacji sznurem azbestowym smołowanym, poziome | m | 7.16
2.1.6 | K-00.00, K-03.02 | Uszczelnienie dylatacji kitem plastyczny, poziome | m | 44.38
2.2 |  | Roboty żelbetowe
2.2.1 | K-00.00, K-02.02 | Podłoża betonowe fundametów pod maszyny, grubość 10 cm, powierzchnia do 10 m2, beton podawany pompą | m2 | 12.925
2.2.2 | K-00.00, K-02.02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pręty stalowe okragłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie pod agregat | t | 0.237
2.2.3 | K-00.00, K-02.02 | Fundamenty blokowe pod maszyny, objętość do 10 m3, beton podawany pompą - fundament pod agregat | m3 | 11.33
2.2.4 | K-00.00, K-02.04 | Obsadzanie drobnych konstrukcji oraz okuć krawędzi, obsadzanie kotew - kotwienie prętów rdzenia do muru | szt | 42
2.2.5 | K-00.00, K-02.02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm - zbrojenie rdzeni żelbetowych | t | 0.084
2.2.6 | K-00.00, K-02.02 | Słupy żelbetowe prostokątne, wysokość do 4m, obwód do przekroju: do 6 mm2, beton podawany pompą - rdzenie żelbetowe | m3 | 0.864
2.2.7 | K-00.00, K-02.02 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - pod schody żelbetowe | m3 | 0.25
2.2.8 | K-00.00, K-02.02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, prety stalowe okrągłe żebrowane,Fi 8-14mm - zbrojenie schodów | t | 0.112
2.2.9 | K-00.00, K-02.02 | Schody żelbetowe, stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu, beton podawany pompą | m3 | 0.96
2.2.10 | K-00.00, K-02.04 | Konstrukcje stalowe budynków i budowli, stropy z blach trapezowych | m2 | 21.7
2.2.11 | K-00.00, K-02.02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowl, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14mm - zbrojenie płyty zespolonej | t | 0.104
2.2.12 | K-00.00, K-02.02 | Betonowanie konstrukcji z transportem betonu pompą, płyty stropowe zbrojone | m3 | 1.91
2.2.13 | K-00.00, K-02.02 | Dylatacja schodów | kpl | 1
2.3 |  | Konstrukcje stalowe
2.3.1 | K-00.00, K-02.04 | Konstrukcje stalowe różne w halach i budynkach, pomosty o masie do 0,5t, konstrukcja KS-0,1 | t | 1.551
2.3.2 | K-00.00, K-02.04 | Pokrycia pomostów blachą ryflowaną | t | 0.64
2.3.3 | K-00.00, K-02.04 | Konstrukcje stalowe do płyty zespolonej ZP.1.1 | t | 0.3
2.3.4 | K-00.00, K-02.04 | Instalowanie konstrukcji wsporczych, do 200kg - konstrukcje pod tłumik KS-0,2 i KS-0,3 | kpl. | 1
2.3.5 | K-00.00, K-02.04 | Nadproże z dwuteowników stalowych 3xIPE 140 | m | 4.55
2.3.6 | K-00.00, K-02.04 | Nadproże SNO.1 | kpl | 1
2.4 |  | Stolarka
2.4.1 | K-00.00, K-04.03 | Drzwi stalowe, pełne, ponad 2m2 - istniejące drzwi do przesunięcia | m2 | 3
2.4.2 | K-00.00, K-04.03 | Drzwi stalowe i przegrody pełne - drzwi D2 | m2 | 1.8
2.5 |  | Roboty dachowe
2.5.1 | K-00.00, K-03.03 | Przebicie otworów w płycie żebrowej P70 | otwór | 1
2.5.2 | K-00.00, K-03.03 | Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych w stropach, strop żelbetowy grubości do 10cm, dodatek za dalsze 50mm | otwór | 1
2.5.3 | K-00.00, K-02.04 | Instalowanie kontrukcji wsporczych, do 25kg - kątownik 60x60x5 | kpl. | 1
2.5.4 | K-00.00, K-03.03 | Wykonanie obróbek hydroizolacyjnych z membrany dachowej, o powierzchni obrabianej do 0,5m2, podpórek, uchwytów, odgromnikó, kominów wentylacyjnych itp. | szt | 1
2.5.5 | K-00.00, K-03.03 | Przejścia szczelne, Fi 110mm - analogia kołnierz uszczelniający przepust dachowy | szt | 1
2.5.6 | K-00.00, K-03.03 | Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, płyty stropowe i dachowe | m2 | 0.3
2.5.7 | K-00.00, K-02.02 | Zabetonowanie otworów w stropach i ścianach, otwory do 0,2m2, głębokość do 10cm | szt | 1
2.5.8 | K-00.00, K-02.02 | Wykonanie dylatacji pomiędzy stropem a ścianą budynku oraz fundamentem agregatu | kpl | 1
2.6 |  | Płyty fundamentowe pod chłodnice, filtr i osuszacz
2.6.1 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40m3 | m3 | 56.7
2.6.2 | K-00.00, K-01.02 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczenu 20cm - podbudowa z piasku | m2 | 25.17
2.6.3 | K-00.00, K-01.02 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, wartswa doln, dodatek za każdy dalszy 1cm grubości - podbudowa z piasku, grubość do 80cm | m2 | 25.17
2.6.4 | K-00.00, K-02.02 | Podkłady betonowe na podłozu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły | m3 | 2.517
2.6.5 | K-00.00, K-02.02 | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych fundamentów pod maszyny, pęty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14mm | t | 0.328
2.6.6 | K-00.00, K-02.02 | Płyty fundametnowe żelbetowe, płyty, beton podawany pompą | m3 | 7.62
2.6.7 | K-00.00, K-01.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40m3, grunt kategorii I-II - zasypanie wykopów | m3 | 28.332
2.7 |  | Zagospodarowanie terenu
2.7.1 | K-00.00, K-05.01 | Obrzeża betonowe, 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 39.68
2.7.2 | K-00.00, K-05.01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara | m2 | 20.7
2.7.3 | K-00.00, K-05.02 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego ( warstwa wiążąca), mieszanka żwirowa, grubość wartswy 2cm | m2 | 19.14
2.7.4 | K-00.00, K-05.02 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego ( warstwa ścieralna), mieszanka żwirowa, grubość wartswy 2cm | m2 | 19.14
2.7 |  | Roboty porządkowe
2.7.1 | K-00.00 | Uporządkowanie terenu prac | kpl. | 1
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
3 |  | Rozbudowanie istniejącej rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG06
3.1 |  | Zabudowanie 2 nowych pól rozdzielnicy - wyposażonych zgodnie z projektem jako Sekcja 0 | kpl.
3.1.1 | E-01.00 | Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 300'kg | szt | 2
3.1.2 | E-01.00 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | szt | 2
3.1.3 | E-01.00 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny | szt | 2
3.1.4 | E-01.00 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 2
3.2 | E-01.00 | Montaż 2 nowych analizatorów parametrów sieci (w sekcji 1 i 2)
3.2.1 | E-01.00 | Montaż mierników wskazujących wielkości elektryczne | szt | 2
4 |  | Przełączenie istniejącego generatora nr 2 o mocy 189[kW] z sekcji 3 (przyłącze nr 2) do sekcji 0 (przyłącze nr 1) rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG06
4.1 | E-01.00 | Kabel 4x(2xYAKY 1x240) odłaczenie z Sekcji 3 i podłaczenie do Sekcji 0
4.1.1 | E-01.00 | Odłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240'mm2 | szt | 8
4.1.2 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0'kg/m - Krotność = 8 | m | 20
4.1.3 | E-01.00 | Odłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód pojedynczy do 240'mm2 | szt | 8
4.1.4 | E-01.00 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
4.2 | E-01.00 | Kable sterownicze - odłaczenie z Sekcji 3 i podłaczenie do Sekcji 0
4.2.1 | E-01.00 | Odłączenie przewodów od zacisków lub bolców, przewód do 6'mm2 | szt | 50
4.2.2 | E-01.00 | Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5'kg/m. Krotność=5 | m | 20
4.2.3 | E-01.00 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 16 | szt | 5
4.2.4 | E-01.00 | Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekrój żyły do 2,5'mm2 | szt | 50
4.2.5 | E-01.00 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 14-żyłowy | odcinek | 5
4.3 | E-01.00 | Opcja - Przedłużenie (20m) kabli Gen 2
4.3.1 | E-01.00 | Montaż muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach energetycznych z żyłami Al, o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, na napięcie do 1'kV, kabel 1-żyłowy, do 400'mm2 | szt | 8
4.3.2 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 2,0'kg/m. Krotność=8 | m | 20
4.3.3 | E-01.00 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-żyłowe z Al, do 400'mm2 Krotność=2 | szt | 8
5 |  | Podłączenie nowego generatora FG355E o mocy 357[kW] (generator nr 4) w miejsce generatora nr 2 (sekcja 3 - przyłącze nr 2)
5.1 |  | Uruchomienie modułu kogeneracyjnego wraz generatorem oraz sprawdzenie układu zabezpieczeń, synchronizacji i sterowania
5.1.1 | E-01.00 | Nadzór nad montażem, pierwsze uruchomienie i szkolenie personelu na miejscu | kpl. | 1
5.2 |  | Rozbudowa istniejącej linii kablowej - rury DVK110 | mb
5.2.1 | E-01.00 | Mechaniczne kopanie rowów dla kabli koparkami podsiębiernymi, szerokość dna rowu do 1.2'm, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8'm | m | 220
5.2.2 | E-01.00 | Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm | m | 900
5.2.3 | E-01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6'm | m | 220
5.2.4 | E-01.00 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokości do 0,6'm | m | 220
5.2.5 | E-01.00 | Mechaniczne zasypywanie rowów dla kabli spycharkami, szerokość dna wykopu do 1.2'm, kategoria gruntu III-IV, głębokość rowu do 0.8'm | m | 220
5.3 |  | Rozbudowa istniejącej linii kablowej - koryta kablowe siatkowe KDS/KDSO400H60/3 | mb
5.3.1 | E-01.00 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8'cm i średnicy do 20'mm Krotność=2 | szt | 30
5.3.2 | E-01.00 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1'kg, na ścianie, ilość mocowań 2 | szt | 30
5.3.3 | E-01.00 | Montaż drabinek typu D (proste, narożne, rozgałęźne, redukcyjne), przykręcanie do gotowych otworów, szerokości 300'mm | m | 50
5.3.4 | E-01.00 | Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m | m-g | 9
5.4 |  | Rozbudowa istniejącej linii kablowej - ułożenie kabli 4x(2xYKY 1x185) + YKY 1x240 w rurach
5.4.1 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0’kg/m YKY 1x185 Krotność=8 | m | 220
5.4.2 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0’kg/m YKY 1x240 | m | 220
5.5 |  | Rozbudowa istniejącej linii kablowej - ułożenie kabli 4x(2xYKY 1x185) + YKY 1x240 w korytach kablowych
5.5.1 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0’kg/m YKY 1x185 Krotność=8 | m | 10
5.5.2 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 3,0’kg/m YKY 1x240 | m | 10
5.5.3 | E-01.00 | Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m | m-g | 15
5.6 |  | Zabezpieczenia ppoż. tras kablowych (zaprawy, masy, pianki)
5.6.1 | E-01.00 | Spoinowanie murów, zaprawa ogniotrwała | kg | 20
5.6.2 | E-01.00 | Czyszczenie i malowanie farbą ppoż uprzednio zamontowanych kabli i rur wraz z uchwytami | kg | 5
5.6.3 | E-01.00 | Montaż płyt przepustowych na wysokości powyżej 1,5’m, masa płyty do 10'kg | m2 | 5
5.6.4 | E-01.00 | Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m | m-g | 15
5.7 |  | Podłaczenie zamontowanych kabli
5.7.1 | E-01.00 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-żyłowe z Cu, 185mm2, Krotność=2 | szt | 8
5.7.2 | E-01.00 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable energetyczne 1-żyłowe z Cu, 240mm2 Krotność=2 | szt | 1
5.8 |  | Kable sterownicze dostarczone wraz z generatorem - podłaczenie do sekcji i systemu sterowania
5.8.1 | E-01.00 | Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5’kg/m Krotność=5 | m | 30
5.8.2 | E-01.00 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 16 | szt | 5
5.8.3 | E-01.00 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 14-żyłowy | odcinek | 5
5.9 |  | Badanie starej linii kablowej 4xYKY 1x185
5.9.1 | E-01.00 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 1
5.10 |  | Opcja - demontaż starego i ułożenie nowego kabla 4xYKY 1x185
5.10.1 | E-01.00 | Demontaż kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0’kg/m YKY 1x185 Krotność=4 | m | 230
5.10.2 | E-01.00 | Układanie kabli jednożyłowych w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, do 3,0’kg/m YKY 1x185 Krotność=4 | m | 230
5.11 |  | Badanie kompletnej linii kablowej Generatora nr 4 (3xYKY 1x185)+YKY 1x240
5.11.1 | E-01.00 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 4-żyłowy | odcinek | 4
6 |  | Pozostawienie istniejącego generatora nr 3 o mocy 180[kW] w sekcji 3 - przyłącze nr 2 rozdzielnicy głównej niskiego napięcia RG06
6.1 |  | Przełączenie sterowania do nowej szafy Maxi-Manager
6.1.1 | E-01.00 | Przełączenie sterowania Generatora nr 3 do nowej szafy Maxi-Manager | kpl. | 1
6.2 |  | Dostosowanie układu sterowania generatorami do nowego układu pracy
6.2.1 | E-01.00 | Dostosowanie układu sterowania generatorami do nowego układu pracy | kpl. | 1
7 |  | Zabudowanie pomiaru energii brutto nowego generatora mocy 357[kW] (generator nr 4)
7.1 |  | Wyposażenie do istniejacej szafki pomiarowej według dokumentacji
7.1.1 | E-01.00 | Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów, kucie ręczne pod śruby kotwowe w betonie - do 4 otworów | szt | 1
7.1.2 | E-01.00 | Mocowanie aparatów na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem, bez podłączenia, aparat do 20’kg, ilość otworów mocujących do 4 | szt | 1
7.1.3 | E-01.00 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny | szt | 1
7.1.4 | E-01.00 | Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie zerowania, pomiar pierwszy | pomiar | 1
7.2 |  | Przekładniki prądowe 600/5 [A/A], kl 0.2, 5[VA], FS5
7.2.1 | E-01.00 | Montaż przekładników pomiarowych suchych na poziomie podłogi na gotowej konstrukcji, przekładnik do 20’kg, do 2 podłączeń przewodów obwodów wtórnych | szt | 3
7.2.2 | E-01.00 | Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5’kg/m Krotność=3 | m | 30
7.2.3 | E-01.00 | Przekładnik prądowy nn do 1kV badanie przekładników | szt | 3
8 |  | Rozbudowa układu telemechaniki i komunikacji z systemem dyspozytorskim TAURON Dystrybucja
8.1 |  | Rozbudowa sterownika firmy Allan Bradley Compact Logic w rozdzielnicy SN 15kV
8.1.1 | E-01.00 | Dostawa sterownika | kpl. | 1
8.1.2 | E-01.00 | Montaż sterownika Krotność=10 | szt | 1
8.2 |  | Oprogramowanie
8.2.1 | E-01.00 | Dostosowanie układu sterowania generatorami do nowego układu pracy | kpl. | 1
9 |  | Uziemienia i połączenia wyrównawcze
9.1 |  | Lokalna szyna uziemiająca
9.1.1 | E-01.00 | Szyny wyrównania potencjałów (główna szyna uziemiająca) | szt | 2
9.1.2 | E-01.00 | Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem fundamentowym | szt | 2
9.1.3 | E-01.00 | Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za pierwsze złącze kontrolne | szt | 2
9.2 |  | Linka LgY 1x6 mm2 | m
9.2.1 | E-01.00 | Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach, przewód ułożony luzem | m | 50
9.2.2 | E-01.00 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny | szt | 20
9.3 |  | Bednarka 30x4[mm] | m
9.3.1 | E-01.00 | Układanie bednarki uziemiającej w budynkach w ciągach poziomych, bednarka do 200’mm2 na wspornikach na konstrukcji przez spawanie | m | 100
9.3.2 | E-01.00 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie, spawanie na ścianie, uziemienie z bednarki 200’mm2 | szt | 10
9.3.3 | E-01.00 | Instalacje i urządzenia ochrony przeciwporażeniowej dla obiektów inwestorskich i produkcyjnych, badanie uziomu otokowego | pomiar | 1
9.4 |  | Złącza probiercze | szt
9.4.1 | E-01.00 | Montaż w instalacji uziemiającej lub odgromowej, złącze kontrolne, połączenie drut-płaskownik | szt | 2
10 |  | CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA
10.1 |  | ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH NOWYCH - DO MONTAŻU ZGODNIE Z PROJEKTEM
10.1.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej ok. 357 kWh, cieplnej ok. 400 kW. Wyposażony między innymi w: - zabezpieczenie deflagracyjne, - dodatkowy zabezpieczający regulator gazu, tłumnik hałasu ze stali nierdzewnej, - zbiornik ze stali szlachetnej do neutralizacji kondensatu ze spalin, wentylator radialny z osprzętem montażowym, - zestaw kompensatorów ze stali szlachetnej, regulator dla podnoszenia temperatury powrotu, - regulator odprowadzenia ciepła do zaworu trójdrożnego, - zewnętrzna chłodnica z wiatrakiem (mniej niż 55 dB w odległości 5 m) do drugiego stopnia chłodnicy mieszanki, - regulator dla chłodnicy mieszanki, - odmulnik z dwoma zaworami odcinającymi, - regulator obrotów do pompy obiegowej, - wymiana MaxiManagera | kpl. | 1
10.1.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Kształtki kominowe agregatu - montaż kanałów powietrza lub spalin w gotowych odcinkach o przekroju do 2 m2 | mb | 3
10.1.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Chłodniczka mieszanki agregatu | szt | 1
10.1.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Chłodnica wentylatorowa | szt | 1
10.1.5 | ST.01.00, ST-01.01 | Płytowy wymiennik ciepła z korpusem izoalcyjnym | kpl. | 1
10.1.6 | ST.01.00, ST-01.01 | Naczynie przeponowe 6,0 bar | szt | 1
10.1.7 | ST.01.00, ST-01.01 | Naczynie wzbiorcze | szt | 2
10.1.8 | ST.01.00, ST-01.01 | Szybkozłącze 3/4" naczynia przeponowego | szt | 3
10.1.9 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór bezpieczeństwa 3,0 bar 1.1/4" | szt | 1
10.1.10 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór bezpieczeństwa 3,0 bar 2" | szt | 1
10.1.11 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór bezpieczeństwa 4,0 bar 3/4" | szt | 1
10.1.12 | ST.01.00, ST-01.01 | Pompa obiegowa 230V (woda) | szt | 1
10.1.13 | ST.01.00, ST-01.01 | Pompa obiegowa 3*400V (glikol) | szt | 1
10.1.14 | ST.01.00, ST-01.01 | Pompa obiegowa F 230V (glikol) | szt | 1
10.1.15 | ST.01.00, ST-01.01 | Pompa obiegowa 230V (woda) | szt | 1
10.1.16 | ST.01.00, ST-01.01 | Pompa obiegow 230V (woda) + śrubunek 5/4" | szt | 1
10.1.17 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór regulacyjny 3-drogowy . Siłownik zaworu. | kpl. | 1
10.1.18 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór regulacyjny 3-drogowy . Siłownik zaworu. | kpl. | 1
10.1.19 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór regulacyjny 3-drogowy . Siłownik zaworu. | kpl. | 1
10.1.20 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór 3-drogowy mieszający - R6/4" | kpl. | 1
10.1.21 | ST.01.00, ST-01.01 | Sprzęgło hydrauliczne PN6 - akumulatory hydropneumatyczne dla oleju i wody, multiplikatory hydrauliczne | szt | 1
10.1.22 | ST.01.00, ST-01.01 | Filtroodmulnik magnetyczny H=1040 mm - akumulatory hydropneumatyczne dla oleju i wody, multiplikatory hydrauliczne | szt | 1
10.1.23 | ST.01.00, ST-01.01 | Separator powietrza - akumulatory hydropneumatyczne dla oleju i wody, multiplikatory hydrauliczne | sz | 4
10.1.24 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór zwrotny m-kołnierzowy DN125. | szt | 1
10.1.25 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór zwrotny m-kołnierzowy DN100. Krotność=5 | szt | 1
10.1.26 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór zwrotny gwintowany 2". Krotność=3 | szt | 1
10.1.27 | ST.01.00, ST-01.01 | Filtr kołnierzowy DN100 PN16. Krotność=2 | szt | 1
10.1.28 | ST.01.00, ST-01.01 | Filtr kołnierzowy DN80 PN16. Krotność=2 | szt | 1
10.1.29 | ST.01.00, ST-01.01 | Filtr kołnierzowy DN65 PN16. Krotność=3 | szt | 1
10.1.30 | ST.01.00, ST-01.01 | Przepustnica DN20 z przekładnią ślimakową. Krotność=2 | kpl. | 1
10.1.31 | ST.01.00, ST-01.01 | Przepustnica ręczna DN125. Krotność=2 | kpl. | 1
10.1.32 | ST.01.00, ST-01.01 | Przepustnica ręczna DN100. Krotność=15 | kpl. | 1
10.1.33 | ST.01.00, ST-01.01 | Przepustnica ręczna DN80. Krotność=6 | kpl. | 1
10.1.34 | ST.01.00, ST-01.01 | Przepustnica ręczna DN65. Krotność=6 | kpl. | 1
10.1.35 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór kulowy wodny odcinający 2" | szt | 2
10.1.36 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór kulowy wodny odcinający 5/4" | szt | 2
10.1.37 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór kulowy wodny odcinający 1/2" | szt | 24
10.1.38 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór regulacyjny przepływu 32 bez odwodnienia | szt | 1
10.1.39 | ST.01.00, ST-01.01 | Zawór regulacyjny przepływu 4117-M. Krotność=2 | szt | 1
10.1.40 | ST.01.00, ST-01.01 | Odpowietrznik automatyczny 1/2". Krotność=10 | szt | 1
10.1.41 | ST.01.00, ST-01.01 | Manometr 0-4,0 bar 1/2" z kurkiem manometrycznym. Krotność=6 | szt | 1
10.1.42 | ST.01.00, ST-01.01 | Manometr 0-6,0 bar 1/2" z kurkiem manometrycznym. Krotność=2 | szt | 1
10.1.43 | ST.01.00, ST-01.01 | Termometr 0-120°C 1/2". Krotność=26 | szt | 1
10.1.44 | ST.01.00, ST-01.01 | Filtr komorowy biogazu DN65 | kpl. | 1
10.1.45 | ST.01.00, ST-01.01 | Tłumik spalin dn200 dostawa wraz z agregatem | szt | 1
10.1.46 | ST.01.00, ST-01.01 | Kształtki kominowe Tłumika 1 | kpl. | 1
10.1.47 | ST.01.00, ST-01.01 | Tłumik spalin dn200 dostawa wraz z agregatem | szt | 1
10.1.48 | ST.01.00, ST-01.01 | Kształtki kominowe Tłumika 2 | szt | 1
10.2 |  | Osuszacz biogazu - moduł schładzania i ogrzewania
10.2.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Osuszacze pionowe, system schładzania | szt | 1
10.2.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Osuszacze pionowe, system podgrzewania | szt | 1
10.2.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż i serwis fabryczny | kpl. | 1
10.2.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Bezpiecznik cieczowy na WKF-ie | szt | 1
10.2.5 | ST.01.00, ST-01.01 | Odwadniacz sieciowy | sz | 2
10.2.6 | ST.01.00, ST-01.01 | Rurociąg naziemny biogazu | kpl | 1
10.2.7 | ST.01.00, ST-01.01 | Rurociąg podziemny biogazu | kpl | 1
10.3 |  | Filtr siloksanów
10.3.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Filtry ciśnieniowe | kpl. | 1
10.3.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż i serwis fabryczny | kpl. | 1
10.4 |  | Montaż orurowania DN65
10.4.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach, Fi 76,1’mm | m | 300
10.5 |  | Izolacja termiczna rurociagów DN65
10.5.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Izolacja rurociągów otulinami Armaflex o grubości 45 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 60-64 mm | m | 100
10.6 |  | Montaż orurowania DN80
10.6.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach, Fi 82,5’mm | m | 200
10.7 |  | Izolacja termiczna rurociagów DN80
10.7.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Izolacja rurociągów otulinami Armaflex o grubości 45 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 80-89 mm | m | 100
10.8 |  | Montaż orurowania DN100
10.8.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach, Fi 101,6’mm | m | 80
10.9 |  | Izolacja termiczna rurociagów DN100
10.9.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Izolacja rurociągów otulinami Armaflex o grubości 45 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 102-108 mm | m | 40
10.10 |  | Montaż orurowania DN125
10.10.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach kołnierzowych w hydroforniach i pompowniach, Fi 127’mm | m | 50
10.11 |  | Izolacja termiczna rurociagów DN125
10.11.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Izolacja rurociągów otulinami Armaflex o grubości 45 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 125 mm | m | 30
10.12 |  | Obwody grzewcze rurociągów
10.12.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Kable grzewcze i osprzęt | kpl | 2
10.12.1.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Samoregulacyjny przewód grzejny | m | 100
10.12.1.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Zestaw zakończeniowy - termokurczliwy | szt | 1
10.12.1.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Trzywejściowa skrzynka zasilająca i rozgałęźna | szt | 1
10.12.1.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Zestaw wejścia pod izolację | szt | 1
10.12.1.5 | ST.01.00, ST-01.01 | Czujnik temperatury | szt | 1
10.12.1.6 | ST.01.00, ST-01.01 | Elektroniczny sterownik temperatury | szt | 1
10.12.1.7 | ST.01.00, ST-01.01 | Wspornik montażowy osprzętu | kpl | 1
10.12.1.8 | ST.01.00, ST-01.01 | Taśma szklana mocująca | szt | 1
10.12.1.9 | ST.01.00, ST-01.01 | Naklejki ostrzegawcze | szt | 20
10.12.1.10 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż obejm rurowych | szt | 10
10.12.1.11 | ST.01.00, ST-01.01 | Panel dotykowy ( w obudowie) | szt | 1
10.12.2 |  | Linie zasilające kable grzewcze
10.12.2.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Kabel YnKY 3x2,5mm2 | m | 100
10.12.2.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Wykop o wym dla kabla elektroenergetycznego | m | 80
10.12.2.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Folia ostrzegawacza koloru niebieskiego 440 | m | 80
10.12.2.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Ręczne zasypywanie rowów dla kabli poz.910 | m | 80
10.12.2.5 | ST.01.00, ST-01.01 | Próby, uruchomienie aparatury | szt | 3
10.13 |  | Instalacja gazowa
10.13.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Podejście instalacji gazu i biogazu do agregatu | kpl | 1
10.14 |  | Wentylacja
10.14.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Wentylacja nawiewna kotłowni | kpl | 1
10.14.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Wentylacja wywiewna kotłowni | kpl | 1
10.15 |  | Kanały powietrza
10.15.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Kanały powietrza wylotowego | kpl | 1
10.16 | ST.01.00, ST-01.01 | Sieć preizolowana | kpl | 1
11 |  | Szafa sterownicza układu chłodzenia SSUCH
11.1 |  | Szafa sterownicza - wykonana zgodnie z projektem - bez sterownika masterPLC
11.1.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych, masa do 300’kg | pole | 1
11.2 |  | Sterownik swobodnieprogramowalny master PLC
11.2.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż przekaźnika, masa do 20’kg | szt | 1
11.3 |  | Moduł łaczności internetowej (stały adrs IP)
11.3.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż przekaźnika, masa do 20kg | szt | 1
11.4 |  | Oprogramowanie i wizualizacja
11.4.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Aplikacja do sterownika | kpl. | 1
11.4.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Wizualizacja | kpl. | 1
11.5 |  | Próby pomontażowe elektryczne
11.5.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Rozdzielnice prądu zmiennego lub stałego do 5 pól | szt | 1
11.5.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Sprawdzenie prawidłowości podłączenia do przewodu uziemiającego urządzenia lub maszyny | szt | 1
11.5.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Badanie instalacji ochronnej wykonanej jako zerowanie - za pierwszy pomiar obwodu | szt | 1
12 |  | Okablowanie czujników, zaworów, siłowników
12.1 |  | Korytko siatkowe
12.1.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Mechaniczne wykonanie ślepych otworów i wnęk w betonie, głębokość do 8’cm i średnicy do 20’mm Krotność=2 | szt | 200
12.1.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż na gotowym podłożu konstrukcji wsporczych przykręcanych, ciężar do 1'kg, na ścianie, ilość mocowań 2 | szt | 200
12.1.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Montaż drabinek typu D (proste, narożne, rozgałęźne, redukcyjne), przykręcanie do gotowych otworów | m | 300
12.1.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m | m-g | 55
12.2 |  | Kabel YnKXSżo 3x2,5
12.2.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5’kg/m | m | 1000
12.2.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel Cu 3-żyłowy 16’mm2. Krotność=2 | szt | 50
12.2.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy | odcinek | 50
12.2.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m. | m-g | 114.5
12.3 |  | Kabel 8x2x1,5mm2
12.3.1 | ST.01.00, ST-01.01 | Układanie kabli wielożyłowych z mocowaniem w budynkach, budowlach lub na estakadach, do 0,5’kg/m | m | 500
12.3.2 | ST.01.00, ST-01.01 | Obróbka na sucho kabli do 1'kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable sygnalizacyjne wielożyłowe bez pancerza, ilość żył do 4 Krotność=2 | szt | 5
12.3.3 | ST.01.00, ST-01.01 | Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel sygnalizacyjny, 14-żyłowy | odcinek | 5
12.3.4 | ST.01.00, ST-01.01 | Podnośnik nożycowy elektryczny 10/12 m | m-g | 36
Łączna wartość PLN netto zadania