## Przedmiar
Rodos 7.0.9.2 [12395]
Przedmiar robót
Nr poz. | Podstawa | Numer ST | Opis robót | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | 01.00.00 | 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
|  | 01.01.01 | 1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
1 | KNR 2-01 0119/03 |  | Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej | km | 0.6
|  | 01.02.02 | 1.2 Zdjęcie warstwy humusu lub/i darniny
2 | KNR 2-01 0126/01 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki | m2 | 2650
3 | KNR 2-01 0126/02 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej za pomocą spycharki - dodatek za każde dalsze 5cm grubości humusu (ponad 15cm) - dodatkowo 5 cm | m2 | 2650
4 | KNR 2-01 0212/07 |  | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii I-III | m3 | 830
5 | KNR 2-01 0214/04 |  | Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km | m3 | 830
|  | 01.02.04 | 1.3 Rozbiórki elementów dróg
6 | KNR 2-31 0818/08 |  | Rozebranie słupków do znaków z wywozem złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | szt | 9
7 | KNR 2-31 0703/03 |  | Zdjęcie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych z wywozem złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | szt | 11
8 | KNR-K 2-31 0303/04 |  | Usuwanie oznakowania śrutownicą typu BLASTRAC (usuwanie bezinwazyjne) | m2 | 2
9 | KNR 2-31 0818/08 |  | Rozebranie słupków blokujących U12c z wywozem złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 10 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | szt | 12
10 | KNR 2-31 0806/03 |  | Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej o wysokości 18cm na podsypce piaskowej i podbudowie z kruszywa kamiennego | m2 | 22
11 | KNR 4-04 1103/04 |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 10 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 6.82
12 | KNR 2-31 0815/06 |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 346
13 | KNR 2-31 0802/07 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 346
14 | KNR 4-04 1103/04 |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 10 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 79.58
15 | KNR 2-31 0815/06 |  | Przełożenie nawierzchni zjazdów, chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 218
16 | KNR 2-31 0802/07 |  | Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm | m2 | 218
17 | KNR 2-31 0813/03 |  | Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na ławie betonowej z oporem | m | 334
18 | KNR 4-04 1103/04 |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 10 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 43.42
19 | KNR 2-31 0814/02 |  | Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej | m | 227
20 | KNR 4-04 1103/04 |  | Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 10 km mechanicznie ładowanego i wyładowanego | m3 | 5.448
|  | 02.00.00 | 2. ROBOTY ZIEMNE
|  | 02.01.01 | 2.1 Wykonanie wykopów w gruntach I-V kat.
21 | KNR 2-01 0202/03 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 10 km | m3 | 795
|  | 02.03.01 | 2.2 Wykonanie nasypów
22 | KNR 2-01 0238/01 |  | Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane ładowarkami gąsienicowymi o pojemności łyżki 1,00m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10t na odległość do 1km | m3 | 193
23 | KNR 2-01 0235/02 |  | Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów z gruntu kategorii III-IV o wysokości do 3m (Spycharka gąsienicowa 74kW (100KM)) | m3 | 193
|  | 03.00.00 | 3. ZABEZPIECZENIE INFRASTRUKTYRY PODZIEMNEJ
|  | 03.02.01a | 3.1 Zabezpieczenie kabla elektroenergetycznego rurą dwudzielną A160PS wraz z robotami ziemnymi i ułożeniem taśmy ostrzegawczej
24 | KNR-W 2-01 0701/04 |  | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna 0,6m w gruncie kategorii I-II | m | 319
25 | KNR 9-20 0401/08 |  | Zabezpieczenie sieci energetyczych rurami dwudzielnymi fi 160 - analogia | m | 319
26 | KNR-W 2-01 0705/03 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,6m grunt kategorii I-II | m | 319
|  | 03.02.01a | 3.2 Zabezpieczenie kabla teletechnicznego rurą dwudzielną A110PS wraz z robotami ziemnymi i ułożeniem taśmy ostrzegawczej
27 | KNR-W 2-01 0701/04 |  | Ręczne kopanie rowów kablowych o głębokości do 0,6m i szerokości dna 0,6m w gruncie kategorii I-II | m | 797
28 | KNR 9-20 0401/08 |  | Zabezpieczenie sieci energetyczych rurami dwudzielnymi fi 110 - analogia | m | 797
29 | KNR-W 2-01 0705/03 |  | Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów kablowych o głębokości do 1,0m i szerokości dna do 0,6m grunt kategorii I-II | m | 797
3.3 Regulacja wysokościowa zaworów wodociągowych i gazowych
30 | KNR 2-31 1406/04 |  | Regulacja zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 12
3.4 Przestawienie słupa oświetleniowego
31 | KNNR 9 1001/03 |  | Wymiana stalowych słupów oświetleniowych o masie do 480kg - analogia | słup | 1
3.5 Regulacja wysokościowa studni teletechnicznej i wymiana zwieńczenia na typ ciężki
32 | KNR 2-31 1406/05 |  | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt | 13
|  | 04.00.00 | 4. PODBUDOWY
|  | 04.01.01 | 4.1 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
33 | KNCK 1 0103/04 |  | Profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kategorii I-IV mechanicznie | m2 | 2868
|  | 04.03.01 | 4.2 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
34 | KNR AT-03 0202/01 |  | Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy zużyciu emulsji 0,8kg/m2 | m2 | 2300
|  | 04.04.02 | 4.3 Podbudowa z kruszywa łamanego
35 | KNR 2-31 0114/05 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm | m2 | 2528
36 | KNR 2-31 0114/05 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm | m2 | 340
|  | 04.05.01 | 4.4 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem
37 | KNR 2-31 0114/05 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - analogia | m2 | 2528
38 | KNR 2-31 0114/05 |  | Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 20cm - analogia | m2 | 340
|  | 05.00.00 | 5. NAWIERZCHNIE
|  | 05.03.23 | 5.1 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
39 | KNR 2-31u1 0200/01 |  | Nawierzchnia z kostki brukowej prostokątnej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo - piaskowej 5cm | m2 | 350
|  | 06.00.00 | 6. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
|  | 06.01.01 | 6.1 Umocnienie skarp i rowów poprzez humusowanie z obsianiem
40 | KNR 2-01 0510/01 |  | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem | m2 | 1441
41 | KNR 2-01 0510/02 |  | Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm | m2 | 1441
|  | 06.03.01 | 6.2 Ścinanie lub uzupełnianie poboczy i skarp
42 | KNR 2-31 1402/02 |  | Naprawy poboczy wykonywane ręcznie - plantowanie | m2 | 1441
|  | 07.00.00 | 7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
|  | 07.01.01 | 7.1 Oznakowanie poziome
43 | KNKRB 6 0704/02 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe malowane mechanicznie farbą chlorokauczukową | m2 | 101
44 | KNKRB 6 0704/03 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie segregacyjne i krawędziowe przerywane malowane mechanicznie farbą chlorokauczukową | m2 | 21
45 | KNKRB 6 0704/06 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie farbą chlorokauczukową (strzałki i inne symbole) | m2 | 19
46 | KNKRB 6 0704/06 |  | Oznakowanie poziome jezdni - linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych malowane mechanicznie farbą chlorokauczukową | m2 | 102
|  | 07.02.01 | 7.2 Oznakowanie pionowe
47 | KNR 2-31 0702/02 |  | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm | szt | 26
48 | KNR 2-31 0703/01 |  | Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 | szt | 30
49 | KNR-K 2-31 0105/04 |  | Słupki blokujące (białe z czerwonymi pasami) chodnikowe U-12c o średnicy 120mm i wysokości 1380mm; słupki pochodzące z demontażu | szt | 2
|  | 08.00.00 | 8. ELEMENTY ULIC
|  | 08.01.01b | 8.1 Ustawienie krawężników betonowych
50 | KNR 2-31 0403/01 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm najazdowe na ławie betonowej z oporem | m | 126
51 | KNR 2-31 0315/05 |  | Wypełnienie (jednostronne) masą zalewową szczelin o głębokości 7cm i szerokości 10cm między szyną a nawierzchnią drogową | m | 126
52 | KNR 2-31 0403/01 |  | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wystające na ławie betonowej z oporem | m | 150
53 | KNR 2-31 0315/05 |  | Wypełnienie (jednostronne) masą zalewową szczelin o głębokości 7cm i szerokości 10cm między szyną a nawierzchnią drogową | m | 150
54 | KNR 2-31 0403/01 |  | Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na ławie betonowej z oporem | m | 136
|  | 08.03.01 | 8.2 Obrzeża betonowe
55 | KNR 2-31 0407/05 |  | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na ławie betonowej z oporem, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 1186
|  | 09.00.00 | 9. ZIELEŃ DROGOWA
|  | 09.01.01 | 9.1 Zieleń drogowa (trawniki, drzewa, krzewy , kwietniki
56 | KNR 2-01 0102/01 |  | Wycinka i karczowanie drzew o obwodzie 30-50 cm | szt | 3
56 | KNR 2-01 0102/01 |  | Wycinka i karczowanie drzew o średnicy 50-70 cm | szt | 12
57 |  |  | Sadzenie drzew liściast.form piennych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 1.0/0.7 m Klon Jawor min. 10 letnie o obwodzie pnia mierzonym na wysokości h=100 cm wynoszącym min. 16 -18 cm, wys. min. 3,5 - 4,0 m z 36 miesięczną pielęgnacją obejmującą: - sprawdzanie wilgotności gleby i podlewanie w miarę potrzeby; pielenie, spulchnianie mis iutrzymywanie ich w czystości; - uzupełnianie brakującego materiału ściółkowego; - nawożenie 2-, 3- krotnie nawozami wieloskładnikowymi mineralnymi lub jednokrotnie nawozem wieloskładnikowym o wydłużonym działaniu; - cięcia sanitarne i formujące koronę oraz zabezpieczanie ran; - działania chroniące przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby. | szt. | 15
58 |  |  | Wykonanie systemów nawadniająco-napowietrzających w obrębie systemu korzeniowego posadzonych drzew | szt. | 15
59 |  |  | Wykonanie misek o śr. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozścielenie 10 cm warstwy kory iglastej przekompostowanej średniorozdrobnionej | szt. | 15
| KNR 2-21 0103/04 |  | Cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów | m2 | 30
|  | 10.00.00 | 10. INNE
|  | 10.05.01 | 10.1 Ścieżki rowerowe
60 | KNR 2-31 0310/05 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm | m2 | 2300
| KNR 2-31 0310/06 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych z warstwą ścieralną afaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu - dodatkowo 2 cm | m2 | 2300
|  | 10.06.01 | 10.2 Wiata przystankowa
| KNR-K 2-31 0404/06 |  | Montaż wiat przystankowych prefabrykowanych szkieletowych (wypełnienie: poliwęglan + szkła hartowane) o wysokości 240cm i wymiarach 610x155cm | kpl | 2
RAZEM NETTO
VAT 23%
RAZEM BRUTTO