## FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA
ZP_001_23
Załącznik nr 7 do SWZ
FORMULARZ PROCESU PROCEDOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
L.P. | ZADANIE | Oferowana ilośc dni (Czasokres) kalendarzowych na wykoannie poszczególnych zadań | Przedział czasowy wykonania zadania liczony w dniach od zawarcia umowy |  |  | Maksymalne śródterminy zdefinowane przez Zamawiającego
[1] | [2] | [3] | [4] |  | [5]=[3]+[4] | [6]
1 | inwentaryzacja do celów projektowych i opracowanie koncepcji projektowej oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego koncepcji projektowej do uzgodnienia w wersji elektronicznej | 15 | 0 | - | 15 | 15
2 | analiza koncepcji projektowej przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do koncepcji | 7 | 15 | - | 22
3 | korekta koncepcji projektowej wg uwag Zamawiającego oraz przygotowanie oceny stanu technicznego i możliwości wykonania założonej przebudowy dla budynków objętych opracowaniem wraz z przekazaniem przez Wykonawcę ww. dokumentów do Zamawiającego | 14 | 22 | - | 36 | 36
4 | analiza ostatecznej koncepcji projektowej i analizy oceny stanu technicznego przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 36 | - | 43
5 | przekazanie przez Wykonawcę projektu budowlanego w wersji elektronicznej wraz z przekazaniem oceny stanu technicznego budynków objętych projektem oraz potwierdzeniem możliwości wykonania planowanej przebudowy do uzgodnienia z Zamawiającym oraz przekazanie projektu budowlanego do uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego | 14 | 43 | - | 57 | 57
6 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do projektów | 7 | 57 | - | 64
7 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów uwzględniających uwagi Zamawiającego oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego skorygowanego projektu budowlanego uwzględniającego uwagi Zamawiającego do akceptacji w wersji elektronicznej | 14 | 64 | - | 78 | 78
8 | weryfikacja przekazanych przez Wykonwawcę projektów przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do projektów | 3 | 78 | - | 81
9 | złożenie przez Wykonawcę do urzędu projektu budowlanego uwzględniającego wszystkie uwagi Zamawiającego wraz ze złożeniem przez Wykonawcę wniosku o decyzję o pozwoleniu na budowę oraz przekazanie 1 egzemplarza projektu budowlanego w wersji papierowej oraz 2 egz. projektu budowlanego w wersji elektronicznej do Zamawiającego | 5 | 81 | - | 86 | 86
10 | opracowanie oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż w wersji elektronicznej do uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) wraz z: - rysunkami szczegółowymi tj. przekroje, rozwinięcia, aksonometrie, szczegóły montażowe, kłady ścian, - rysunkami doborowymi i montażowymi podkonstrukcji dla mocowania instalacji, urządzeń i elementów budowlanych, - zbiorczym rysunkiem koordynacyjnym obrazującym instalacje i elementy istniejące oraz projektowane z rozróżnieniem kolorystycznym dla poszczególnych branż, - szczegółowymi zestawieniami materiałowymi oraz opisem parametrów referencyjnych zastosowanych materiałów, - szczegółowymi wytycznymi dla automatyki i sterowania, - indywidualnymi dokumentacjami technicznymi w wymaganym zakresie, - opracowaniem wytycznych projektowych dla wieloetapowej realizacji projektu, - audytem akustycznym uwzględniającym przyjęte rozwiązania projektowe. | 27 | 86 | - | 113 | 113
11 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 113 | - | 120
12 | wprowadzenie przez Wykonawcę korekt do projektów budowlanych technicznych i wykonawczych oraz złożenie przez Wykonawcę do Zamawiającego kompletu skorygowanych projektów budowlanych technicznych oraz wykonawczych dla wszystkich branż, uwzględniających wszystkie uwagi Zamawiającego wraz z zaktualizowanym audytem akustycznym w wersji elektronicznej do ponownego uzgodnienia przez Zamawiającego (z wyłączeniem STWIORB, przedmiarów i kosztorysów) | 14 | 120 | - | 134 | 134
13 | weryfikacja projektów budowlanych technicznych i wykonawczych przez Zamawiającego oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 134 | - | 141
14 | przygotowanie i przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów | 7 | 141 | - | 148 | 148
15 | weryfikacja przez Zamawiającego STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 7 | 148 | - | 155
16 | wprowadzenie przez Wykonawcę uwag przekazanych przez Zamawiającego do STWIORB, przedmiarów i kosztorysów oraz przekazanie przez Wykonawcę do Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy | 14 | 155 | - | 169 | 169
17 | weryfikacja przez Zamawiającego ostatecznej dokumentacji projektowej gotowej do wydruku obejmującej projekty budowlane techniczne i wykonawcze oraz STWIORB, przedmiary i kosztorysy oraz przekazanie akceptacji lub uwag Zamawiającego do ww. dokumentów | 6 | 169 | - | 175
18 | przekazanie przez Wykonawcę kompletu dokumentacji projektowej w wersji papierowej i elektronicznej wraz z ostemplowanym projektem budowlanym i prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę | 5 | 175 | - | 180 | 180
19 | CAŁOWITY CZAS REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ: | 180 | (suma wartości w wierszach od 1 do 18)
W TYM:
20 | czas wymagany na aktywne prowadzenie procesu projektowania przez Wykonawcę | 129 | (suma wartości w wierszach: 1,3,5,7,9,10,12,14,16,18)
21 | czas wymagany na weryfikację poszczególnych etapów przez Zamawiającego | 51 | (suma wartości w wierszach: 2,4,6,8,11,13,15,17)
22 | CZAS SKRÓCENIA TERMINU REALIZACJI NA PODSTAWIE OFERTY WYKONAWCY WZGLĘDEM MAKSYMALNEGO CZASU REALIZACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DEFINIOWANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO (180 DNI): | 0 | (różnica: 180 - wartość z wiersza 19)
INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA TABELI:
1) Układ tabeli, kolejność wierszy, układ wierszy i kolumn pozostają niezmienne.
2) Obowiązkiem wykoanwcy jest zaakceptowanie lub skorygowanie wartości oznaczonych kolorem czerwonym tzn.: podanie czasookresów dla poszczególnych prac projektowych w kolumnie [3] oznaczonych kolorem czerwonym oraz odpowiednie przeliczenie przedziałów czasowych w kolumnach [4] i [5] zgodnie z poniższą instrukcją: - wartość w kolumnie [4] odpowiada terminowi zakończenia prac w wierszu powyżej w kolumnie [5] (dla 1 wiersza należy przyjąć wartość zero), - wartość w kolumnie [5] jest sumą dni przewidzianych na prace projektowe z kolumny [3] oraz wartości z kolumny [4] dla danego wiersza.
3) Wartości wskazane kolorem zielonym dotyczące czasookresów wymaganych na weryfikacje poszczególnych etapów dokumentacji projektowej przez Zamawiającego w kolumnie [3] pozostają niezmienne.
4) W kolumnie [6] zapisano wartości maksymalne śródterminów wymaganych przez Zamawiającego, które nie mogą zostać przekroczone w kolumnie [5].
5) W wierszu 19 w kolumnie [3] należy podać wartość sumy dni z kolumny [3] od wiersza 1 do 18.
6) W wierszu 20 w kolumnie [3] należy podać wartość sumy dni z kolumny [3] wyłącznie dla prac projektowych Wykonawcy (wiersze 1,3,5,7,9,10,12,14,16,18).
7) W wierszu 21 w kolumnie [3] należy podać wartość sumy dni z kolumny [3] wyłącznie dla prac weryfikacyjnych Zamawiającego (wiersze 2,4,6,8,11,13,15,17).
8) W wierszu 22 w kolumnie [3] należy podać wartość różnicy: 180 dni (maksymalny czas wymagany na realizację projektu przez Zamawiającego) minus wartość dni realizacji dokumentacji projektowej podanej przez Wykonawcę (od 130 do 180 dni).
9) Suma wartości z wiersza 20 i 21 powinna dać wartość w wierszu 19 (sprawdzenie poprawności obliczeń w tabeli).
10) Wartość z wiersza 19 powinna być równa wartości z wiersza 18 kolumny [5] (sprawdzenie poprawności obliczeń w tabeli).