|  |  |
| --- | --- |
| Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z jej prawomocnym zatwierdzeniem dla inwestycji pod nazwą „Budowa Punku Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Jaworki” |  |
| **Część zadania/czynność** | Termin na wykonanie dla Wykonawcy |
| **Etap I** | |
| 1. Pozyskanie map/y do celów projektowych |  |
| 2. Złożenie Zamawiającemu projektu wstępnego do akceptacji | Do 45 dni od daty zawarcia umowy |
| **Etap II** | |
| 3. Złożenie wniosku o wydanie decyzji ULICP oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym karty informacyjnej przedsięwzięcia (jeżeli jest konieczne) | Do 60 dni od daty zawarcia umowy |
| 4. Złożenie raportu o oddziaływaniu  przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli konieczny - prawo opcji) właściwemu organowi |  |
| 5. Uzyskanie ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub inne stanowisko właściwego organu o braku podstaw do wydania takiej decyzji (jeżeli jest konieczne) |  |
| 6. Złożenie Zamawiającemu projektu budowlanego i materiałów zgłoszeniowych do akceptacji | Do 210 dni od daty zawarcia umowy |
| 7. Złożenie Zamawiającemu zaakceptowanego przez niego projektu budowlanego i materiałów zgłoszeniowych. |  |
| 8. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę |  |
| 9. Złożenie uzyskanego nieostatecznego pozwolenia na budowę – zakończenie etapu II | Do 240 dni od daty zawarcia umowy |
| **Etap III** | |
| 10. Uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowę i/lub ostatecznej decyzji |  |
| 11. Opracowanie projektu technicznego |  |
| 12. Opracowanie dokumentacji wymaganej na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych (STWiORB, przedmiary oraz kosztorysy) |  |
| 13. Złożenie zatwierdzonej prawomocnie dokumentacji do odbioru (poz.10-12)-zakończenie etapu III | Do 300 dni od daty zawarcia umowy |