## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
76398 |  | Naprawa gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 236755 | Termin wykonania | 28 dni
2 | 236756 | Koszt wykonania | Po stronie dostawcy
3 | 236757 | Warunki płatności | przelew 21 dni
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 215668 | Naprawa gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych |  | 1 | usługa |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
1 | 76398 | Warunki postępowania | Specyfikacja techniczna.pdf
2 | 76398 | Warunki postępowania | zal nr 1 projekt umowy.pdf
3 | 76398 | Warunki postępowania | zapytanie ofertowe.pdf
4 | 215668 | Naprawa gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych | zapytanie ofertowe.pdf
Warunki postępowania
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naprawy gminnych dróg gruntowych i tłuczniowych przy użyciu kruszywa łamanego pochodzącego z recyklingu gruzu betonowego frakcji 0-63mm i tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm. Wg. lokalizacji prace obejmują: a) ul. Polna w Wiślince: - wykonanie koryta na długości 120m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 480m²), - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm, - równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm, - zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót. b) ul. Wiślana w Wiślince: - wykonanie koryta na długości 160m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 640m²), - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm, - równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm, - zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót. c) ul. Polna w miejscowości Bystra osiedle: - wykonanie koryta na długości 65m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 260m²), - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm, - równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm, - zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót. d) ul. Grzybowa w miejscowości Jagatowo: - wykonanie koryta na długości 140m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 560m²), - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm, - równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm, - zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót. e) ul. Do Kłodawy w miejscowości Jagatowo: - wykonanie koryta na długości 100m, o głębokości 12cm i szerokości 4m (powierzchnia 400m²), - wywóz ziemi z korytowania na składowisko Wykonawcy wraz z zagospodarowaniem, - równomierne rozłożenie warstwy z kruszywa łamanego betonowego o frakcji 0-63mm, - zagęszczenie rozłożonego kruszywa przy użyciu walca statycznego, grubość warstwy z kruszywa betonowego po zagęszczeniu powinna wynosić 10cm, - równomierne rozłożenie warstwy z tłucznia kamiennego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5mm, - ponowne zagęszczenie przy użyciu walca wibracyjnego lub płytowej zagęszczarki wibracyjnej o wadze nie mniejszej niż 200kg, grubość wszystkich warstw po zagęszczeniu powinna wynosić 15cm, - zagrabienie poboczy na odcinkach objętych pracami i wykonanie prac porządkowych w otoczeniu terenu robót.